## 2019
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG
Tahun Anggaran 2019
[13 empty] | Bulan : | JUNI
[13 empty] | Triwulan : | II
NO. | KODE REKENING | URAIAN |  | ANGGARAN | SUMBER DANA | KONDISI S.D BULAN INI |  |  |  |  | SELISIH (%) |  | SISA ANGGARAN | % | KENDALA | KET
[6 empty] | TARGET |  | KEUANGAN
[6 empty] | FISIK (%) | KEUANGAN (%) | Rp | Fisik (%) | Keuangan (%)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | BELANJA |  | 4: 114195832591; Rp 8: 15063475280; Keuangan (%) 12: 0; Keuangan (%) 13: 114195832591; Keuangan (%) 14: 100
| 1. 03. 1. 03. 01. 01. 00. 00 | BELANJA TIDAK LANGSUNG |  | 4: 5164215981; Rp 8: 2449288452; Keuangan (%) 12: 0; Keuangan (%) 13: 2714927529; Keuangan (%) 14: 52.5719
|  | BELANJA LANGSUNG |  | 4: 109031616610; FISIK (%) 6: 0; Rp 8: 12614186828; Keuangan (%) 13: 96417429782; Keuangan (%) 14: 88.4307
1 | 1.03 . 1.11.03 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 3010000000 | 0 | 0 | 0 | 1215217653 | 0 | 40.3727 | 0 | 59.6273 | 1794782347 | 59.6273
1 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 001 | Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 4: 859900000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 357886653; Keuangan (%) 10: 41.6196; Keuangan (%) 12: 58.3804; Keuangan (%) 13: 502013347; Keuangan (%) 14: 58.3804
2 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 002 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor |  | 4: 132100000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 129500000; Keuangan (%) 10: 98.0318; Keuangan (%) 12: 1.9682; Keuangan (%) 13: 2600000; Keuangan (%) 14: 1.9682
3 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 003 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor |  | 4: 1200390000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 425608500; Keuangan (%) 10: 35.4559; Keuangan (%) 12: 64.5441; Keuangan (%) 13: 774781500; Keuangan (%) 14: 64.5441
4 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 004 | Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan |  | 4: 75800000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 75000000; Keuangan (%) 10: 98.9446; Keuangan (%) 12: 1.0554; Keuangan (%) 13: 800000; Keuangan (%) 14: 1.0554
5 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 009 | Peningkatan Kapasitas Aparatur |  | 4: 25600000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 25600000; Keuangan (%) 14: 100
6 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 010 | Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD |  | 4: 216210000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 25865000; Keuangan (%) 10: 11.9629; Keuangan (%) 12: 88.0371; Keuangan (%) 13: 190345000; Keuangan (%) 14: 88.0371
7 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 011 | Pengelolaan Barang Milik Daerah |  | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
8 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 012 | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | 4: 250000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 73405500; Keuangan (%) 10: 29.3622; Keuangan (%) 12: 70.6378; Keuangan (%) 13: 176594500; Keuangan (%) 14: 70.6378
9 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 013 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah |  | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 127952000; Keuangan (%) 10: 63.976; Keuangan (%) 12: 36.024; Keuangan (%) 13: 72048000; Keuangan (%) 14: 36.024
0
0
2 | 1.03 . 1.11.03 . 02 | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan |  | 123085000 | 0 | 0 | 0 | 31745600 | 0 | 51.131 | 0 | 74.2084 | 91339400 | 74.2084
10 | 1.03 . 1.11.03 . 02 . 001 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran |  | 4: 60000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 9927000; Keuangan (%) 10: 16.545; Keuangan (%) 12: 83.455; Keuangan (%) 13: 50073000; Keuangan (%) 14: 83.455
11 | 1.03 . 1.11.03 . 02 . 001 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |  | 4: 63085000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 21818600; Keuangan (%) 10: 34.586; Keuangan (%) 12: 65.414; Keuangan (%) 13: 41266400; Keuangan (%) 14: 65.414
0
3 | 1.03 . 1.11.03 . 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA |  | 570000000 | 0 | 0 | 0 | 129914000 | 0 | 22.7919 | 0 | 77.2081 | 440086000 | 77.2081
12 | 1.03 . 1.11.03 . 03 . 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 12183000; Keuangan (%) 10: 12.183; Keuangan (%) 12: 87.817; Keuangan (%) 13: 87817000; Keuangan (%) 14: 87.817
13 | 1.03 . 1.11.03 . 03 . 002 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah |  | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 37392000; Keuangan (%) 10: 37.392; Keuangan (%) 12: 62.608; Keuangan (%) 13: 62608000; Keuangan (%) 14: 62.608
14 | 1.03 . 1.11.03 . 03 . 003 | Pengendalian dan Evaluasi Kinerja |  | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 100000000; Keuangan (%) 14: 100
15 | 1.03 . 1.11.03 . 03 . 004 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah |  | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 60022000; Keuangan (%) 10: 30.011; Keuangan (%) 12: 69.989; Keuangan (%) 13: 139978000; Keuangan (%) 14: 69.989
16 | 1.03 . 1.11.03 . 03 . 005 | Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah |  | 4: 70000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 20317000; Keuangan (%) 10: 29.0243; Keuangan (%) 12: 70.9757; Keuangan (%) 13: 49683000; Keuangan (%) 14: 70.9757
0
4 | 1.03 . 1.11.03 . 11 | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN |  | 66062482367 |  | 0 | 0 | 4747333175 |  | 7.1861 | 0 | 92.8139 | 61315149192 | 92.8139
17 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 001 | Perencanaan pembangunan jalan |  | 4: 800000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 334992600; Keuangan (%) 10: 41.8741; Keuangan (%) 12: 58.1259; Keuangan (%) 13: 465007400; Keuangan (%) 14: 58.1259
18 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 002 | Survei kontur jalan dan jembatan |  | 4: 150000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 35145975; Keuangan (%) 10: 23.4306; Keuangan (%) 12: 76.5694; Keuangan (%) 13: 114854025; Keuangan (%) 14: 76.5694
19 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 003 | Pembangunan jalan |  | 4: 18600000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 656802900; Keuangan (%) 10: 3.5312; Keuangan (%) 12: 96.4688; Keuangan (%) 13: 17943197100; Keuangan (%) 14: 96.4688
| 1 | Peningkatan Jalan Jakung - Gedeg |  | 4: 1500000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 1500000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Jakung - Gedeg |  | 4: 64000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 64000000; Keuangan (%) 14: 100
| 2 | Peningkatan Jalan Nyapah - Silebu |  | 4: 6540770000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 6540770000; Keuangan (%) 14: 100
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Nyapah - Silebu |  | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
| 3 | Peningkatan Jalan KPW Banten Lama |  | 4: 8600000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 8600000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan KPW Banten Lama |  | 4: 280000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 280000000; Keuangan (%) 14: 100
| 4 | Peningkatan Jl.Khozin - Jl.Bhayangkara |  | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 188462900; Keuangan (%) 10: 94.2315; Keuangan (%) 12: 5.7686; Keuangan (%) 13: 11537100; Keuangan (%) 14: 5.7686
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jl.Khozin -Jl.Bhayangkara |  | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 28941000; Keuangan (%) 10: 57.882; Keuangan (%) 12: 42.118; Keuangan (%) 13: 21059000; Keuangan (%) 14: 42.118
| 5 | Penataan Jalan Terowongan Terondol TBL |  | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 184357000; Keuangan (%) 10: 92.1785; Keuangan (%) 12: 7.8215; Keuangan (%) 13: 15643000; Keuangan (%) 14: 7.8215
| 6 | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pasar Rau Terminal Cangkring |  | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 188299500; Keuangan (%) 10: 94.1497; Keuangan (%) 12: 5.8502; Keuangan (%) 13: 11700500; Keuangan (%) 14: 5.8502
|  | Pengawasan Penataan Jalan Terowongan Terondol TBL & Rehabilitasi Jalan LingkunganPasar Rau Terminal |  | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 39809000; Keuangan (%) 10: 79.618; Keuangan (%) 12: 20.382; Keuangan (%) 13: 10191000; Keuangan (%) 14: 20.382
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Struktur Jalan Kasemen - Priyayi (DAK) |  | 4: 300000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 300000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Silebu - Ampel (DAK) |  | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 100000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | BOP |  | 4: 315230000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 26933500; Keuangan (%) 10: 8.5441; Keuangan (%) 12: 91.4559; Keuangan (%) 13: 288296500; Keuangan (%) 14: 91.4559
20 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 004 | Perencanaan pembangunan jembatan |  | 4: 430000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 180749000; Keuangan (%) 10: 42.0347; Keuangan (%) 12: 57.9653; Keuangan (%) 13: 249251000; Keuangan (%) 14: 57.9653
21 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 005 | Pembangunan jembatan |  | 4: 2150000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 232291500; Keuangan (%) 10: 10.8043; Keuangan (%) 12: 89.1957; Keuangan (%) 13: 1917708500; Keuangan (%) 14: 89.1957
|  | 1 | Pembangunan Jembatan Gantung Kp. Baru | 4: 1658760000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 1658760000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Kp. Baru | 4: 70000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 70000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 2 | Rehab Jembatan Kaujon Mesjid Kuno | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 189382500; Keuangan (%) 10: 94.6913; Keuangan (%) 12: 5.3087; Keuangan (%) 13: 10617500; Keuangan (%) 14: 5.3087
|  |  | Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Rehab Jembatan Kaujon Mesjid Kuno | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 29040000; Keuangan (%) 10: 58.08; Keuangan (%) 12: 41.92; Keuangan (%) 13: 20960000; Keuangan (%) 14: 41.92
|  | BOP |  | 4: 171240000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 13869000; Keuangan (%) 10: 8.0992; Keuangan (%) 12: 91.9008; Keuangan (%) 13: 157371000; Keuangan (%) 14: 91.9008
0
22 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 006 | Pembangunan Jalan dan jembatan Pedesaan |  | 4: 17291181367; 5: APBD KOTA; Rp 8: 2365044200; Keuangan (%) 10: 13.6777; Keuangan (%) 12: 86.3223; Keuangan (%) 13: 14926137167; Keuangan (%) 14: 86.3223
|  |  | DED Jalan Poros 2 paket x 100 jt | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 1 | Peningkatan Jalan Poros Kp. KarangdawaTimur Kel. Pancur Kec. Taktakan | 4: 400000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 400000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Kp.Karangdawa Timur Kel. Pancur Kec. Taktakan | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 2 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Perahmatan Kel. Cilowong Kec. Taktakan | 4: 700000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 700000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Kp.Perahmatan Kel. Cilowong Kec. Taktakan | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 3 | Peningkatan Jalan Poros Ciwiru - Sibera Cipete Kec. Curug | 4: 700000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 700000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Ciwiru- Sibera Kel. Cipete Kec. Curug | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 4 | Peningkatan Jalan Poros Kebon Sawi Pedali Kel. Pabuaran Kec. Walantaka | 4: 900000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 900000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Kebon Sawi Pedali Kel. Pabuaran Kec. Walantaka | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 5 | Peningkatan Jalan Poros Cipugur - Ciwuni Pabuaran | 4: 1000000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 1000000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Cipugur - Ciwuni Pabuaran | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 6 | Peningkatan Jalan Poros Ciwiru - Cirungge Cigoong | 4: 799400000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 799400000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Ciwiru - Cirungge Cigoong | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 7 | Peningkatan Jalan Poros Cilingsir Tegal Sari | 4: 800000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 800000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Cilingsir Tegal Sari | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 8 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Jabang Bayi Kasemen | 4: 800000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 800000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Kp.Jabang Bayi Kel. Kasemen | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 9 | Peningkatan Jalan Poros Magelaran Cilik Kasunyatan | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 10 | Peningkatan Jalan Poros KP. Limpar Akses SMAN 7 Kota Serang | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Magelaran Cilik Kasunyatan dan Jalan Poros KP. Limpar Akses SMAN 7 Kota Serang | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 11 | Peningkatan Jalan Poros Legok -Cibuntung Pancalaksana | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 12 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Tanengko - Gelam | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Legok - Cibuntung Pancalaksana dan Kp. Tanengko Gelam | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 13 | Peningkatan Jalan Poros Lipacing Sukawana | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 14 | Peningkatan Jalan Poros Winong - Ipik Kec. Cipocok Jaya | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Lipacing Sukawana dan Jalan Poros Winong -Ipik | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 15 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Pasuluhan | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 16 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Gadaraha - | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Kp.Pasuluhan dan Jalan Poros Kp. Gadaraha -Curug Manis | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 17 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Dukuh Raden Walantaka | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 18 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Tegal Dawa Margaluyu | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros KpDukuh Raden Walantaka dan Jalan Poros Kp.Tegal Dawa Margaluyu | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 19 | Peningkatan Jalan Poros Bendung -Cibomo Bendung | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 20 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Sukalela - Pasar Kalodran Pasuluhan | 4: 190000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 190000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Bendung - Cibomo Bendung dan Jalan Poros Kp. Sukalela - Pasar Kalodran Pasuluhan | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 21 | Pembangunan Jalan Poros Kubang -Cilowong | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 188480000; Keuangan (%) 10: 94.24; Keuangan (%) 12: 5.76; Keuangan (%) 13: 11520000; Keuangan (%) 14: 5.76
|  | 22 | Pembangunan Jalan Poros Kp.Baros Taktakan | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Kubang - cilowong & Kp.Baros Tktkn | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 23 | Pembangunan Jalan Poros Cibendung | 4: 1000000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 1000000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Cibendung | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 24 | Pembangunan Jalan Poros Cilandak - Bojong | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 25 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Got - Lialang | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 171665000; Keuangan (%) 10: 85.8325; Keuangan (%) 12: 14.1675; Keuangan (%) 13: 28335000; Keuangan (%) 14: 14.1675
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Cilandak - Bojong & Kp. Got - Lialang | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 26 | Pembangunan Jalan Poros Kp.Lebak Jero Kel.Taman Baru | 4: 400000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 400000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Kp.Lebak Jero Kel.Taman Baru | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 27 | Pembangunan Jalan Poros Ciayam - Ciemas Pancalaksana | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 186865000; Keuangan (%) 10: 93.4325; Keuangan (%) 12: 6.5675; Keuangan (%) 13: 13135000; Keuangan (%) 14: 6.5675
|  | 28 | Pembangunan Jalan Poros Jagabaya - Kedayon Kemanisan | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 187340000; Keuangan (%) 10: 93.67; Keuangan (%) 12: 6.33; Keuangan (%) 13: 12660000; Keuangan (%) 14: 6.33
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Ciayam - Ciemas Pancalaksana & Jagabaya - Kedayon Kemanisan | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 49700000; Keuangan (%) 10: 99.4; Keuangan (%) 12: 0.6; Keuangan (%) 13: 300000; Keuangan (%) 14: 0.6
|  | 29 | Pembangunan Jalan Poros Kp.Kebon Jati - Sandian Kel.Kemanisan | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 187330500; Keuangan (%) 10: 93.6653; Keuangan (%) 12: 6.3347; Keuangan (%) 13: 12669500; Keuangan (%) 14: 6.3347
|  | 30 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Jengkol - Cikoneng | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Kp.Kebon Jati - Sandian Kel.Kemanisan & Kp.Jengkol - Cikoneng | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 31 | Pembangunan Jalan Poros Jagarayu Kandang Kurung Kalang anyar | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 32 | Pembangunan Jalan Poros Jagarayu Tanengko | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Jagarayu - Kandang Kurung Kalang anyar &Jagarayu - Tanengko | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 33 | Pembangunan Jalan Poros Jagarayu Lor -Jagarayu | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 34 | Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Jelupang Sewor Kel,Banjarsari | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 189525000; Keuangan (%) 10: 94.7625; Keuangan (%) 12: 5.2375; Keuangan (%) 13: 10475000; Keuangan (%) 14: 5.2375
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Jagarayu Lor - Jagarayu & Bangunan Pelengkap Jalan Jelupang Sewor | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 35 | Pembangunan Jalan Poros Kampung Kiara Kec. Walantaka | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 36 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Kepuren | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 188670000; Keuangan (%) 10: 94.335; Keuangan (%) 12: 5.665; Keuangan (%) 13: 11330000; Keuangan (%) 14: 5.665
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Kampung Kiara Kec. Walantaka & Kp.Kepuren | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 37 | Pembangunan Jalan Poros Kp. CIbeo - Kp Legok Kel. Pancalaksana | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 186960000; Keuangan (%) 10: 93.48; Keuangan (%) 12: 6.52; Keuangan (%) 13: 13040000; Keuangan (%) 14: 6.52
|  | 38 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Kareo Kel. Tinggar - Kp. Pabuaran | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
[5 empty] | APBD KOTA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  | 39 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Balebatu Lialang | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 188480000; Keuangan (%) 10: 94.24; Keuangan (%) 12: 5.76; Keuangan (%) 13: 11520000; Keuangan (%) 14: 5.76
|  | 40 | Pembangunan Jalan Poros Tembus Pekijing | 4: 199999998; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 199999998; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Kp Balebatu Lialang & Tembus Pekijing | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 41 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Buah Laler | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 179388500; Keuangan (%) 10: 89.6942; Keuangan (%) 12: 10.3057; Keuangan (%) 13: 20611500; Keuangan (%) 14: 10.3057
|  | 42 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Taman Baru | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 186880200; Keuangan (%) 10: 93.4401; Keuangan (%) 12: 6.5599; Keuangan (%) 13: 13119800; Keuangan (%) 14: 6.5599
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalas Poros Kp. Buah Laler & Kp. Taman Baru | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 49800000; Keuangan (%) 10: 99.6; Keuangan (%) 12: 0.4; Keuangan (%) 13: 200000; Keuangan (%) 14: 0.4
|  | 43 | Pembangunan Jalas Poros Puma Bakrti -Gruguy | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 44 | Pembangunan Jalan Poros Sukalila Beberan | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Purna Bakti - Gruguy & Sukalila Beberan | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 45 | Pembangunan Jalan Poros Kp Majalawang Kec. Taktakan | 4: 400000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 400000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 46 | Pembangunan Jalan Poros Sempu - Banten Girang | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Sempu - Banten Girang | 4: 25000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 25000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 47 | Peningkatan Jalan Akses Terminal Kepandean | 4: 391650000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 391650000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Akses Terminal Kepandean | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 48 | Peningkatan jalan Pabuaran - kareo | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 100000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 49 | Peningkatan Jalan Jengkol - cikoneng | 4: 199000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 199000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Jalan jalan Pabuaran - kareo dan Jalan Jengkol - cikoneng | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | BOP | 4: 236131369; 5: APBD KOTA; Rp 8: 223960000; Keuangan (%) 10: 94.8455; Keuangan (%) 12: 5.1545; Keuangan (%) 13: 12171369; Keuangan (%) 14: 5.1545
23 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 007 | Pembangunan Turap/talud/bronjong |  | 4: 300000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 29323000; Keuangan (%) 10: 9.7743; Keuangan (%) 12: 90.2257; Keuangan (%) 13: 270677000; Keuangan (%) 14: 90.2257
|  | 1 | Pembangunan TPT Jalan Silebu - ampel | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan TPT Jalan Silebu - ampel | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 19624000; Keuangan (%) 10: 39.248; Keuangan (%) 12: 60.752; Keuangan (%) 13: 30376000; Keuangan (%) 14: 60.752
|  |  | BOP | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 9699000; Keuangan (%) 10: 19.398; Keuangan (%) 12: 80.602; Keuangan (%) 13: 40301000; Keuangan (%) 14: 80.602
0
24 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 008 | Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan |  | 4: 2350000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 771415000; Keuangan (%) 10: 32.8262; Keuangan (%) 12: 67.1738; Keuangan (%) 13: 1578585000; Keuangan (%) 14: 67.1738
25 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 009 | Karya Bakti TNI |  | 4: 150000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 141569000; Keuangan (%) 10: 94.3793; Keuangan (%) 12: 5.6207; Keuangan (%) 13: 8431000; Keuangan (%) 14: 5.6207
26 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 010 | TMMD Manunggal TNI |  | 4: 150000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 150000000; Keuangan (%) 14: 100
27 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 011 | Satata Sariksa Manunggal TNI |  | 4: 150000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 150000000; Keuangan (%) 14: 100
0
28 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 013 | Pembangunan jalan (DAK FISIK) |  | 4: 11691301000; 5: DAK; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 11691301000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 1 | Peningkatan Struktur Jalan Kasemen - Priyayi | 4: 9100000000; 5: DAK; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 9100000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 2 | Peningkatan Struktur Jalan Silebu - Ampel | 4: 2591301000; 5: DAK; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 2591301000; Keuangan (%) 14: 100
0
29 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 014 | Pembangunan Jalan (BANPROV) - |  | 4: 10000000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 10000000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 1 | Peningkatan Jalan Cidadap - Walantaka (2.6 km) | 4: 9691380000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 9691380000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Cidadap - Walantaka (2.6 km) | 4: 300000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 300000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | BOP Honor Pejabat Pengadaan | 4: 8620000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 8620000; Keuangan (%) 14: 100
0
30 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 015 | PEMBANGUNAN JEMBATAN (BANPROV) |  | 4: 600000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 600000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pembangunan Jembatan Kelunjukan (6M) | 4: 543780000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 543780000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jembatan Kelunjukan (6M) | 4: 50000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | BOP Honor Pejabat Pengadaan | 4: 6220000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 6220000; Keuangan (%) 14: 100
0
31 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 016 | PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN (BANPROV) |  | 4: 1250000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 1250000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pembangunan Jalan Pedestrian antar Kios PKL | 4: 673050000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 673050000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Pedestrian antar Kios PKL | 4: 70000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 70000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pembangunan Jembatan Ciracas | 4: 443050000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 443050000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Jembatan Ciracas | 4: 50000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | BOP Honor Pejabat Pengadaan | 4: 13900000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 13900000; Keuangan (%) 14: 100
5 | 1.03 . 1.11.03 . 12 | PROGRAM REHABILITASI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN |  | 5118958700 | 0 | 0 | 0 | 2693085000 | 0 | 52.61 | 0 | 47.39 | 2425873700 | 47.39
32 | 1.03 . 1.11.03 . 12.001 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan |  | 4: 4850000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 2546271000; Keuangan (%) 10: 52.5004; Keuangan (%) 12: 47.4996; Keuangan (%) 13: 2303729000; Keuangan (%) 14: 47.4996
33 | 1.03 . 1.11.03 . 12.002 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan |  | 4: 268958700; 5: APBD KOTA; Rp 8: 146814000; Keuangan (%) 10: 54.5861; Keuangan (%) 12: 45.4139; Keuangan (%) 13: 122144700; Keuangan (%) 14: 45.4139
0
6 | 1.03 . 1.11.03 . 13 | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN |  | 1295000000 | 0 | 0 | 0 | 719946800 | 0 | 55.5943 | 0 | 44.4057 | 575053200 | 44.4057
34 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 002 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat |  | 4: 250000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 93189000; Keuangan (%) 10: 37.2756; Keuangan (%) 12: 62.7244; Keuangan (%) 13: 156811000; Keuangan (%) 14: 62.7244
35 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 003 | Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan |  | 4: 250000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 198305700; Keuangan (%) 10: 79.3223; Keuangan (%) 12: 20.6777; Keuangan (%) 13: 51694300; Keuangan (%) 14: 20.6777
36 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 004 | Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop |  | 4: 20000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 20000000; Keuangan (%) 14: 100
37 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 005 | Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan |  | 4: 20000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 9671100; Keuangan (%) 10: 48.3555; Keuangan (%) 12: 51.6445; Keuangan (%) 13: 10328900; Keuangan (%) 14: 51.6445
38 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 006 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat |  | 4: 655000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 344581000; Keuangan (%) 10: 52.6078; Keuangan (%) 12: 47.3922; Keuangan (%) 13: 310419000; Keuangan (%) 14: 47.3922
39 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 007 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan |  | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 74200000; Keuangan (%) 10: 74.2; Keuangan (%) 12: 25.8; Keuangan (%) 13: 25800000; Keuangan (%) 14: 25.8
0
7 | 1.03 . 1.11.03 . 14 | PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAN FASILITAS UMUM |  | 25200000000 | #VALUE! | 0 | 0 | 449854000 |  | 1.7851 | 0 | 98.2149 | 24750146000 | 98.2149
40 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 001 | Pembangunan Gedung Kantor |  | 4: 7750000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 213978000; Keuangan (%) 10: 2.761; Keuangan (%) 12: 97.239; Keuangan (%) 13: 7536022000; Keuangan (%) 14: 97.239
|  | 1 | Pembangunan Gedung Kelurahan Terumbu | 4: 1650000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 1650000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Gedung Kelurahan Terumbu | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 100000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 2 | Pembangunan Gedung Kelurahan Banjar Agung | 4: 2550000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 2550000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Gedung Kelurahan Banjar Agung | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 100000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 3 | Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kasemen | 4: 2868300000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 2868300000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kasemen | 4: 98000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 98000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 4 | Pematangan Lahan Ex. SDN Cijawa | 4: 198700000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 188100000; Keuangan (%) 10: 94.6653; Keuangan (%) 12: 5.3347; Keuangan (%) 13: 10600000; Keuangan (%) 14: 5.3347
|  |  | Pengawasan Pematangan Lahan Ex. SDN Cijawa | 4: 25000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 25000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | BOP | 4: 160000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 25878000; Keuangan (%) 10: 16.1738; Keuangan (%) 12: 83.8263; Keuangan (%) 13: 134122000; Keuangan (%) 14: 83.8263
[5 empty] | APBD KOTA | [7 empty] | 0
41 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 002 | Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor |  | 4: 1000000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 16202000; Keuangan (%) 10: 1.6202; Keuangan (%) 12: 98.3798; Keuangan (%) 13: 983798000; Keuangan (%) 14: 98.3798
|  | 1 | Rehab Gedung Kel. Dalung | 4: 450000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 450000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Rehab Kelurahan Dalung | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 2 | Rehab Gedung Kel. Cilaku | 4: 400000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 400000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Rehab Gedung Kel. Cilaku | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | BOP | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 16202000; Keuangan (%) 10: 32.404; Keuangan (%) 12: 67.596; Keuangan (%) 13: 33798000; Keuangan (%) 14: 67.596
0
42 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 003 | Perencanaan Teknis bangunan Gedung Prasarana Pemerintah |  | 4: 125000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 16059000; Keuangan (%) 10: 12.8472; Keuangan (%) 12: 87.1528; Keuangan (%) 13: 108941000; Keuangan (%) 14: 87.1528
|  |  | DED Kelurahan Cibendung Kec. Taktakan | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 100000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | BOP | 4: 25000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 16059000; Keuangan (%) 12: 35.764; Keuangan (%) 13: 8941000; Keuangan (%) 14: 35.764
[5 empty] | APBD KOTA | [7 empty] | 0
43 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 004 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  | 4: 300000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 82182000; Keuangan (%) 10: 27.394; Keuangan (%) 12: 72.606; Keuangan (%) 13: 217818000; Keuangan (%) 14: 72.606
44 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 006 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan |  | 4: 500000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 117009000; Keuangan (%) 10: 23.4018; Keuangan (%) 12: 76.5982; Keuangan (%) 13: 382991000; Keuangan (%) 14: 76.5982
|  | 1 | RTBL Koridor Jalan RSUD Kota Serang | 4: 285980000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 285980000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 2 | DED Penataan Kawasan Kepandean | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 99400000; Keuangan (%) 10: 99.4; Keuangan (%) 12: 0.6; Keuangan (%) 13: 600000; Keuangan (%) 14: 0.6
|  |  | BOP | 4: 114020000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 17609000; Keuangan (%) 10: 15.4438; Keuangan (%) 12: 84.5562; Keuangan (%) 13: 96411000; Keuangan (%) 14: 84.5562
0
45 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 007 | Pembangunan Fasilitas Umum |  | 4: 2500000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 4424000; Keuangan (%) 10: 0.17696; Keuangan (%) 12: 99.823; Keuangan (%) 13: 2495576000; Keuangan (%) 14: 99.823
|  | 1 | Revitalisasi Taman Deduluran (EX Taman K3) | 4: 433050000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 433050000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Revitalisasi Taman Deduluran (EX Taman K3) | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 2 | Rehabilitasi Los/Kios Pasar Lama | 4: 923050000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 923050000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Jasa Konsultansi pengawasan Rehabilitasi Los/Kios Pasar Lama | 4: 70000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 70000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 3 | Rehab Gedung Stadion Area Dalam Atletik dan Area Luar | 4: 923050000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 923050000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | pengawasan Rehab Gedung Stadion Area Dalam Atletik dan Area Luar | 4: 70000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 70000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | BOP | 4: 30850000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 4424000; Keuangan (%) 10: 14.3404; Keuangan (%) 12: 85.6596; Keuangan (%) 13: 26426000; Keuangan (%) 14: 85.6596
0
46 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 008 | PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM (BANPROV) |  | 4: 13025000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 13025000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 1 | Pematangan Lahan KPW Banten Lama | 4: 9639720000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 9639720000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pematangan Lahan KPW Banten Lama | 4: 350000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 350000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 2 | Pembangunan Mushola di Site Lokasi Kios PKL | 4: 733050000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 733050000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Mushola di Site Lokasi Kios PKL | 4: 60000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 60000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 3 | Pembangunan Toilet KPW Banten Lama | 4: 683050000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 683050000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Toilet KPW Banten Lama | 4: 60000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 60000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 4 | Pembangunan Gerbang Utama KPW Banten Lama | 4: 1366600000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 1366600000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Gerbang Utama KPW Banten Lama | 4: 100000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 100000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | BOP Honor Pengadaan | 4: 32580000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 32580000
0
8 | 1.03 . 1.11.03 . 15 | PROGRAM PEMBINAAN JASA KONTRUKSI |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 47678000 | 0 | 23.839 | 0 | 76.161 | 152322000 | 76.161
47 | 1.03 . 1.11.03 . 15. 001 | Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait |  | 4: 75000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 20680000; Keuangan (%) 10: 27.5733; Keuangan (%) 12: 72.4267; Keuangan (%) 13: 54320000; Keuangan (%) 14: 72.4267
48 | 1.03 . 1.11.03 . 15. 002 | Pemberdayaan Jasa Konstruksi |  | 4: 75000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 26998000; Keuangan (%) 10: 35.9973; Keuangan (%) 12: 64.0027; Keuangan (%) 13: 48002000; Keuangan (%) 14: 64.0027
49 | 1.03 . 1.11.03 . 15. 003 | Pemberdayaan Jasa Konstruksi Konstruksi |  | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
0
9 | 1.03 . 1.11.03 . 16 | PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG |  | 2077090543 | #VALUE! | 0 |  | 503569000 |  | 24.244 | 0 | 75.756 | 1573521543 | 75.756
50 | 1.03 . 1.11.03 . 16. 001 | Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong |  | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 100000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 1 | Ded Drainase Utama-Terondol-Sungai Ci banten | 4: 55000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 55000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Bop | 4: 45000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 45000000; Keuangan (%) 14: 100
0
51 | 1.03 . 1.11.03 . 16. 003 | Peningkatan Saluran Drainase Gorong-gorong |  | 4: 275000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 105344500; Keuangan (%) 10: 38.3071; Keuangan (%) 12: 61.6929; Keuangan (%) 13: 169655500; Keuangan (%) 14: 61.6929
|  | 1 | Pembangunan Drainase Penancangan depan Masjid Al Muhajirin RW 12 | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 94553500; Keuangan (%) 10: 94.5535; Keuangan (%) 12: 5.4465; Keuangan (%) 13: 5446500; Keuangan (%) 14: 5.4465
|  | 2 | Pembangunan Drainase Mayabon - cibebek RT 04/16 | 4: 20000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 20000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Drainase Penancangan depan Masjid Al Muhajirin RW 12 dan Pembangunan Drainase | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 100000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | BOP | 4: 74980000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 10791000; Keuangan (%) 10: 14.3918; Keuangan (%) 12: 85.6082; Keuangan (%) 13: 64189000; Keuangan (%) 14: 85.6082
0
52 | 1.03 . 1.11.03 . 16. 004 | Pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong |  | 4: 700000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 379680500; Keuangan (%) 10: 54.2401; Keuangan (%) 12: 45.7599; Keuangan (%) 13: 320319500; Keuangan (%) 14: 45.7599
53 | 1.03 . 1.11.03 . 16. 003 | Perencanaan Talud SDA |  | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 18544000; Keuangan (%) 10: 18.544; Keuangan (%) 12: 81.456; Keuangan (%) 13: 81456000; Keuangan (%) 14: 81.456
0
54 | 1.03 . 1.11.03 . 16. 006 | PENINGKATAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG (BANPROV) |  | 4: 902090543; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 902090543; Keuangan (%) 14: 100
|  | 1 | Normalisasi Saluran (Jembatan Ciracas) | 4: 592900000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 592900000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Normalisasi Saluran Jembatan Ciracas | 4: 50000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
|  | 2 | Pembangunan Drainase Drainase SDN Lopang Domba | 4: 219990543; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 219990543; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pembangunan Drainase Drainase SDN Lopang Domba | 4: 25000000; 5: BANPROV; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 25000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  |  | 14200000 | BANPROV |  |  |  |  | 0 |  | 100 | 14200000 | 100
0
10 | 1.03 . 1.11.03 . 17 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DAN PENGAIRAN LAINYA |  | 1575000000 | #VALUE! | 0 | 0 | 657840100 |  | 41.7676 | 0 | 58.2324 | 917159900 | 58.2324
55 | 1.03 . 1.11.03 . 17. 001 | Perencanaan Pembangunan Jaringan irigasi |  | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 49285000; Keuangan (%) 10: 49.285; Keuangan (%) 12: 50.715; Keuangan (%) 13: 50715000; Keuangan (%) 14: 50.715
|  | 1 | Dokumen Perencaan D.I Baru Dikecamatan Taktakan | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 49285000; Keuangan (%) 10: 98.57; Keuangan (%) 12: 1.43; Keuangan (%) 13: 715000; Keuangan (%) 14: 1.43
|  |  | Bop | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
[5 empty] | APBD KOTA | [7 empty] | 0
56 | 1.03 . 1.11.03 . 17. 003 | Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi |  | 4: 925000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 574062100; Keuangan (%) 10: 62.0608; Keuangan (%) 12: 37.9392; Keuangan (%) 13: 350937900; Keuangan (%) 14: 37.9392
57 | 1.03 . 1.11.03 . 17. 004 | Pemberdayaan petani pemakai air |  | 4: 250000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 25768000; Keuangan (%) 10: 10.3072; Keuangan (%) 12: 89.6928; Keuangan (%) 13: 224232000; Keuangan (%) 14: 89.6928
58 | 1.03 . 1.11.03 . 17. 005 | Peningkatan Jaringan Irigasi |  | 4: 250000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 8725000; Keuangan (%) 10: 3.49; Keuangan (%) 12: 96.51; Keuangan (%) 13: 241275000; Keuangan (%) 14: 96.51
59 | 1.03 . 1.11.03 . 17. 006 | Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan air baku |  | 4: 50000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 50000000; Keuangan (%) 14: 100
0
11 | 1.03 . 1.11.03 . 18 | PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR |  | 1850000000 |  | 0 | 0 | 771947100 | 0 | 41.7269 | 0 | 58.2731 | 1078052900 | 58.2731
60 | 1.03 . 1.11.03 . 18. 002 | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali |  | 4: 1200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 713847100; Keuangan (%) 10: 59.4873; Keuangan (%) 12: 40.5127; Keuangan (%) 13: 486152900; Keuangan (%) 14: 40.5127
61 | 1.03 . 1.11.03 . 18. 003 | Peningkatan Pembangunan Pusat - pusat Pengendali banjir |  | 4: 400000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 400000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Pompa | 4: 328080000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 328080000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | Pengawasan Pengadaan Bangunan Rumah Pompa | 4: 25000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 25000000; Keuangan (%) 14: 100
|  |  | bop | 4: 46920000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 46920000; Keuangan (%) 14: 100
0
62 | 1.03 . 1.11.03 . 18. 005 | Peningkatan konservasi air Tanah |  | 4: 250000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 58100000; Keuangan (%) 10: 23.24; Keuangan (%) 12: 76.76; Keuangan (%) 13: 191900000; Keuangan (%) 14: 76.76
0
12 | 1.03 . 1.11.03 . 19 | PROGRAM PENATAAN RUANG |  | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 304798400 | 0 | 23.446 | 0 | 76.554 | 995201600 | 76.554
63 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 001 | Penetapan Kebijakan tentang RDTR, RDRK, dan RTBL |  | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 7203000; Keuangan (%) 10: 3.6015; Keuangan (%) 12: 96.3985; Keuangan (%) 13: 192797000; Keuangan (%) 14: 96.3985
64 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 002 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang rencana tata ruang |  | 4: 150000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 150000000; Keuangan (%) 14: 100
65 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 003 | Rapat Koordinasi tentang rencana Tata Ruang |  | 4: 150000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 19329400; Keuangan (%) 10: 12.8863; Keuangan (%) 12: 87.1137; Keuangan (%) 13: 130670600; Keuangan (%) 14: 87.1137
66 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 004 | Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang |  | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 100000000; Keuangan (%) 14: 100
67 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 006 | Pelatihan Aparat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang |  | 4: 150000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 53130000; Keuangan (%) 10: 35.42; Keuangan (%) 12: 64.58; Keuangan (%) 13: 96870000; Keuangan (%) 14: 64.58
68 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 007 | Pengawasan Pemanfaat Ruang |  | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 195136000; Keuangan (%) 10: 97.568; Keuangan (%) 12: 2.432; Keuangan (%) 13: 4864000; Keuangan (%) 14: 2.432
69 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 009 | Survey dan Pemetaan |  | 4: 200000000; 5: APBD KOTA; Keuangan (%) 10: 0; Keuangan (%) 12: 100; Keuangan (%) 13: 200000000; Keuangan (%) 14: 100
70 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 010 | Sosialisasi Kebijakan norma, Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang |  | 4: 150000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 30000000; Keuangan (%) 10: 20; Keuangan (%) 12: 80; Keuangan (%) 13: 120000000; Keuangan (%) 14: 80
0
13 | 1.03 . 12.04. 11 | PROGRAM FASILITASI ADMINISTRASI PERTANAHAN |  | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 341258000 | 0 | 52.5012 | 0 | 47.4988 | 308742000 | 47.4988
71 | 1.03 . 12.04. 11. 002 | Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah |  | 4: 400000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 212213000; Keuangan (%) 10: 53.0532; Keuangan (%) 12: 46.9468; Keuangan (%) 13: 187787000; Keuangan (%) 14: 46.9468
72 | 1.03 . 12.04. 11. 003 | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan |  | 4: 150000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 48515000; Keuangan (%) 10: 32.3433; Keuangan (%) 12: 67.6567; Keuangan (%) 13: 101485000; Keuangan (%) 14: 67.6567
73 | 1.03 . 12.04. 11. 004 | Penyususunan Sistem Informasi pertanahan handal |  | 4: 100000000; 5: APBD KOTA; Rp 8: 80530000; Keuangan (%) 10: 80.53; Keuangan (%) 12: 19.47; Keuangan (%) 13: 19470000; Keuangan (%) 14: 19.47
JUMLAH |  |  |  | 4: 114195832591; Rp 8: 15063475280; Keuangan (%) 10: 13.1909; Keuangan (%) 12: 86.8091; Keuangan (%) 13: 99132357311
Serang, 10 Juni 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Serang
Ir. M.RIDWAN,MM
NIP. 19630801 199403 1 005