## 00. Rekap (hidden)
REKAPITULASI
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA SERANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2018
NO | OPD | TARGET RPJMD 2014 - 2019 |  | TARGET RKPD 2018 |  | REALISASI CAPAIAN RKPD 2018 | [9 empty] | RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN RKPD 2018 PER KEGIATAN |  | RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN RKPD 2018 PER PROGRAM |  | REALISASI CAPAIAN RPJMD 2014 - 2019 |  | PERSENTASE CAPAIAN RPJMD 2014 - 2019 |  | REALISASI SERAPAN ANGGARAN (%)
[6 empty] | TRIWULAN I |  | TRIWULAN II |  | TRIWULAN III |  | TRIWULAN IV |  | JUMLAH
|  | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp. | K (%) | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp. (%) | K (%) | Rp. (%) | K | Rp. | K (%) | Rp. (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | DINAS PENDIDIKAN |  | 441024866180 |  | 118914532637 |  | 564694821 |  | 7321283584 |  | 0 |  | 0 |  | 7885978405 | 29.309 | 25.0146 | 0 | 29.3041 |  | 259555963682 | 79.7 | 58.8529 | 6.6316
2 | DINAS KESEHATAN |  |  |  | 95389781751 |  | 695629700 |  | 17908742896 |  | 0 |  | 0 |  | 18604372596 | 29.9364 | 27.9332 | 7.8034 | 21.9476 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.5035
3 | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  | 42490997209 |  | 6167911952 |  | 13444945141 |  | 0 |  | 0 |  | 19612857093 | 42.0083 | 14.5158 | 9.5588 | 14.5158 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.1577
4 | SEKRETARIAT DEWAN |  |  |  | 48073584500 |  | 11363676812 |  | 13195512804 |  | 0 |  | 0 |  | 24559189616 | 62.7856 | 41.2841 | 74.7311 | 39.7627 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 51.0867
5 | BPKAD |  |  |  | 20178962906 |  | 1293809063 |  | 6191933269 |  | 0 |  | 0 |  | 7485742332 | 35.5454 | 31.1439 | 40.7291 | 35.8054 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 37.0968
6 | BAPPEDA |  |  |  | 12769213473 |  | 687465825 |  | 2186789731 |  | 0 |  | 0 |  | 2874255556 | 32.474 | 20.979 | 23.8834 | 15.904 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.5093
7 | INSPEKTORAT |  |  |  | 7569635854 |  | 1202323281 |  | 1767594550 |  | 0 |  | 0 |  | 2969917831 | 41.0946 | 37.1615 | 55.8445 | 42.251 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.2346
8 | DPUPR |  |  |  | 122500872966 |  | 2661715600 |  | 17079995069 |  | 0 |  | 0 |  | 19741710669 | 36.4604 | 32.9753 | 6.6232 | 25.189 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.1156
9 | DP3AKB |  |  |  | 9794374759 |  | 578862229 |  | 3159599611 |  | 0 |  | 0 |  | 3738461840 | 51.7718 | 43.4897 | 35.0518 | 43.2969 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 38.1695
10 | DPMPTSP |  |  |  | 4808521900 |  | 604535020 |  | 2043630020 |  | 0 |  | 0 |  | 2648165040 | 54.9048 | 61.2749 | 53.3951 | 67.1061 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 55.0723
11 | DPRKP |  |  |  | 35865533000 |  | 298541401 |  | 1890923137 |  | 0 |  | 0 |  | 2189464538 | 15.6102 | 17.6817 | 7.2492 | 11.1796 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.1046
12 | DISPERDAGINKOP |  |  |  | 9547290580 |  | 1107195652 |  | 1522854791 |  | 0 |  | 0 |  | 2630050443 | 35,24 | 34.6956 | 34.3781 | 30.0799 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.5476
13 | DISKOMINFO |  |  |  | 8962986176 |  | 1875185346 |  | 1324329671 |  | 0 |  | 0 |  | 3199515017 | 30.2821 | 44.2102 | 34.2424 | 29.5801 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 35.697
14 | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |  | 12573189597 |  | 2014031382 |  | 3495970011 |  | 0 |  | 0 |  | 5510001393 | 31.0931 | 26.2195 | 29.0434 | 28.1242 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 43.8234
15 | DISDUKCAPIL |  |  |  | 6273034277 |  | 422892636 |  | 1136787171 |  | 0 |  | 0 |  | 1559679807 | 24.519 | 18.5895 | 6.4583 | 18.884 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.8632
16 | DINAS SOSIAL |  |  |  | 5216903760 |  | 418364150 |  | 1347555200 |  | 0 |  | 0 |  | 1765919350 | 35.3075 | 28.3733 | 25.0587 | 29.2319 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.85
17 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |  |  |  | 1977753741 |  | 291989057 |  | 463630982 |  | 0 |  | 0 |  | 755620039 | 45.5856 | 37.8517 | 59.7676 | 40.8741 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 38.206
18 | DINAS PERTANIAN |  |  |  | 8582607160 |  | 941487295 |  | 955189039 |  | 0 |  | 0 |  | 1896676334 | 28.2768 | 33.2287 | 34.4918 | 19.0106 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.0991
19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |  |  |  | 28061888450 |  | 4332302047 |  | 6734578131 |  | 0 |  | 0 |  | 11066880178 | 62.3373 | 42.0935 | 37.3621 | 30.7966 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.4374
20 | BKPSDM |  |  |  | 8306673280 |  | 672085098 |  | 1918234908 |  | 0 |  | 0 |  | 2590320006 | 36.269 | 38.6206 | 44.805 | 42.5501 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 31.1836
21 | DISNAKERTRANS |  |  |  | 3044524365 |  | 566525933 |  | 855666340 |  | 0 |  | 0 |  | 1422192273 | 58.0645 | 59.0746 | 65.9899 | 59.8453 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.7131
22 | DISPARPORA |  |  |  | 7024862405 |  | 484770565 |  | 1336337778 |  | 0 |  | 0 |  | 1821108343 | 38.1656 | 29.4513 | 48.4859 | 33.8957 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 25.9238
23 | BPBD |  |  |  | 2041071626 |  | 406780500 |  | 520215530 |  | 0 |  | 0 |  | 926996030 | 47.387 | 39.2685 | 47.8916 | 50.083 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.4171
24 | KESBANGPOL |  |  |  | 2685454803 |  | 757870250 |  | 514924750 |  | 0 |  | 0 |  | 1272795000 | 39.4948 | 34.6062 | 13.6209 | 43.9585 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 47.3959
25 | SATPOL PP |  |  |  | 11253032712 |  | 1524122000 |  | 3849494600 |  | 0 |  | 0 |  | 5373616600 | 42.7595 | 31.051 | 21.2759 | 40.7179 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 47.7526
26 | KORPRI |  |  |  | 185873032 |  | 30531500 |  | 27086239 |  | 0 |  | 0 |  | 57617739 | 42.7372 | 42.7372 | 26.3714 | 26.3714 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.9984
27 | BPPBJ |  |  |  | 7089134701 |  | 305643000 |  | 1885650000 |  | 0 |  | 0 |  | 2191293000 | 43.8821 | 28.1836 | 36.609 | 34.03 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.9106
28 | KECAMATAN SERANG |  |  |  | 7396836320 |  | 601650711 |  | 1667418063 |  | 0 |  | 0 |  | 2269068774 | 46.7095 | 40.387 | 35.8824 | 39.2608 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.6762
29 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |  |  |  | 5692534845 |  | 554409491 |  | 1186997543 |  | 0 |  | 0 |  | 1741407034 | 33.9208 | 31.6715 | 43.9239 | 39.9635 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.5911
30 | KECAMATAN TAKTAKAN |  |  |  | 6711075447 |  | 561287687 |  | 1428978865 |  | 0 |  | 0 |  | 1990266552 | 47.7034 | 51.5663 | 48.9077 | 35.3401 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 29.6564
31 | KECAMATAN KASEMEN |  |  |  | 5332863106 |  | 694573600 |  | 1043499850 |  | 0 |  | 0 |  | 1738073450 | 50.1867 | 35.914 | 55.2963 | 40.4372 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 32.5918
32 | KECAMATAN WALANTAKA |  |  |  | 6234167320 |  | 863028868 |  | 1195794753 |  | 0 |  | 0 |  | 2058823621 | 55.5556 | 44.4279 | 48.4196 | 45.9273 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.0248
33 | KECAMATAN CURUG |  |  |  | 4950902267 |  | 687119587 |  | 699970000 |  | 0 |  | 0 |  | 1387089587 | 50.463 | 56.6426 | 56.6453 | 49.6641 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.0169
JUMLAH |  | 0 | 441024866180 | 0 | 677500670925 |  | 46233012059 |  | 121302114027 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 167535126086 | 41.3313 | 35.8278 | 35.4484 | 34.9966 | #DIV/0! | 259555963682 | #DIV/0! | 58.8529

## Kec. Serang
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
KECAMATAN SERANG
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output | Satuan | Target Renstra OPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD) |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun lalu (2018) (Baseline) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD tahun berjalan yang dievaluasi (2019) |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2019) |  | Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja OPD 2019 (%) |  | Realisasi Capain Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaks. Renstra 2019-2023) |  | Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (akhir pelaks. Renstra 2019-2023) (%) |  | Penanggung Jawab
[10 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
|  |  |  | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=11+13+15+17 | 20=12+14+16+18 | 21=19/9*100 | 22=20/10*100 | 23=19 | 24=20 | 25=23/5*100 | 26=24/6*100
NON URUSAN
5001.01 | PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | % | 75 | 2439863719 | 100 | 1363686263 | 75 | 1182878000 | 10 | 157973260 | 15 | 205129872 | 20 | 287014949 | 25 | 511775177 | 70 | 1161893258 | 93.3333 | 98.226 | 70 | 1161893258 | 93.3333 | 47.6212 | Sekretaris
|  | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 80 |  |  |  | 80 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 75 |  | 93.75 |  | 75 |  | 93.75
|  | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 |  |  |  | 100 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 |  |  |  | 100 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
001 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Materai,listrik,kebersihan kantor,pengamanan lingkungan kantor, ATK,cetak & penggandaan,instalasi listrik/penerangan kantor,bahan bacaan & UU | Bulan | 60 | 1049403750 | 12 | 774677063 | 12 | 461240000 | 3 | 90103790 | 3 | 91150459 | 3 | 93453949 | 3 | 179062723 | 12 | 453770921 | 100 | 98.3807 | 12 | 453770921 | 20 | 43.2408
002 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Meubelair Kantor | Unit | 50 | 349801250 |  | 202225000 | 40 | 299350000 |  |  |  |  | 30 | 107260000 |  | 181269454 | 30 | 288529454 | 75 | 96.3853 | 30 | 288529454 | 60 | 82.4838
003 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | Unit | 32 | 349801250 | 12 | 65070000 | 12 | 156435000 | 3 | 28000000 | 3 | 39897200 | 3 | 12320000 | 3 | 75600000 | 12 | 155817200 | 100 | 99.6051 | 12 | 155817200 | 37.5 | 44.5445
011 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Dok | 5 | 61215219 | 1 | 33745000 | 1 | 15750000 |  | 2500000 |  | 2500000 |  | 2500000 | 1 | 6250000 | 1 | 13750000 | 100 | 87.3016 | 1 | 13750000 | 20 | 22.4617
012 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 104940375 | 11 | 54900000 | 11 | 30000000 | 3 | 7475000 | 3 | 7525000 | 3 | 7250000 | 2 | 7750000 | 11 | 30000000 | 100 | 100 | 11 | 30000000 | 20 | 28.5877
013 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Bulan | 60 | 524701875 | 12 | 233069200 | 12 | 220103000 | 3 | 29894470 | 3 | 64057213 | 3 | 64231000 | 3 | 61843000 | 12 | 220025683 | 100 | 99.9649 | 12 | 220025683 | 20 | 41.9335
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | [19 empty] | 95.8333 | 96.9396 |  |  | 29.5833 | 43.8753
5001.02 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN | Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 27000000 | 100 | 7380000 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 95 |  | 95 |  | 95 | [13 empty] | 0 |  | 0
001 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran | Jumlah dokumen Evlap | Dok | 2 | 12000000 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
002 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen LK | Dok | 1 | 15000000 |  | 7380000 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | [23 empty] | 0 | 0
5001.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja keuangan | % | 100 | 315529200 | 100 | 98190000 | 100 | 210948000 | 15 | 36820000 | 20 | 32100000 | 20 | 19300000 | 45 | 114904400 | 100 | 203124400 | 100 | 96.2912 | 100 | 203124400 | 100 | 64.3758
|  | Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja keuangan | % | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 35 |  | 90 |  | 94.7368 |  | 90 |  | 94.7368
001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Renstra,Renja Murni,Renja Perubahan | Dok | 3 | 75000000 | 2 | 10434000 | 3 | 20166000 | [6 empty] | 3 | 14766000 | 3 | 14766000 | 100 | 73.2223 | 3 | 14766000 | 100 | 19.688
002 | Penyusunan Rencanan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah | RKA & DPA (Murni & Perubahan) | Dok | 4 | 10000000 | 4 | 9080000 | 4 | 10000000 | [6 empty] | 4 | 9602000 | 4 | 9602000 | 100 | 96.02 | 4 | 9602000 | 100 | 96.02
004 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen capaian kinerja (LKPJ,LAKIP,LPPD) | Dok | 3 | 230529200 | 4 | 78676000 | 3 | 180782000 | 1 | 36820000 |  | 32100000 | 1 | 19300000 | 1 | 90536400 | 3 | 178756400 | 100 | 98.8795 | 3 | 178756400 | 100 | 77.5418
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | [19 empty] | 100 | 89.3739 |  |  | 100 | 64.4166
5001.04 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KELURAHAN | Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat (IKM) Tingkat Kelurahan | % | 70 | 2413628628 | 70 | 975337000 | 100 | 1095000000 | 25 | 209976000 | 25 | 268610000 | 25 | 178090000 | 25 | 430644000 | 100 | 1087320000 | 100 | 99.2986 | 100 | 1087320000 | 142.8571 | 45.0492 | LURAH
|  | Persentase sarana dan prasarana kantor di kelurahan dalam kondisi baik | % | 80 |  | 80 |  | 100 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 125
001 | Operasional Pelayanan Kelurahan Serang | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Serang | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 81680000 | 12 | 91250000 | 3 | 19300000 | 3 | 23430000 | 3 | 15010000 | 3 | 33510000 | 12 | 91250000 | 100 | 100 | 12 | 91250000 | 20 | 45.3674
002 | Operasional Pelayanan Kelurahan Cipare | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Cipare | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 80040000 | 12 | 91250000 | 3 | 18610000 | 3 | 17550000 | 3 | 16980000 | 3 | 34860000 | 12 | 88000000 | 100 | 96.4384 | 12 | 88000000 | 20 | 43.7516
003 | Operasional Pelayanan Kelurahan Sumur Pecung | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Sumur Pecung | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 79280000 | 12 | 91250000 | 3 | 17200000 | 3 | 23480000 | 3 | 15010000 | 3 | 35560000 | 12 | 91250000 | 100 | 100 | 12 | 91250000 | 20 | 45.3674
004 | Operasional Pelayanan Kelurahan Kota Baru | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Kota Baru | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 81805000 | 12 | 91250000 | 3 | 16541000 | 3 | 22180000 | 3 | 17510000 | 3 | 35019000 | 12 | 91250000 | 100 | 100 | 12 | 91250000 | 20 | 45.3674
005 | Operasional Pelayanan Kelurahan Lopang | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Lopang | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 81822000 | 12 | 91250000 | 3 | 17530000 | 3 | 22930000 | 3 | 15010000 | 3 | 35780000 | 12 | 91250000 | 100 | 100 | 12 | 91250000 | 20 | 45.3674
006 | Operasional Pelayanan Kelurahan Cimuncang | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Cimuncang | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 81180000 | 12 | 91250000 | 3 | 17225000 | 3 | 23100000 | 3 | 15010000 | 3 | 35915000 | 12 | 91250000 | 100 | 100 | 12 | 91250000 | 20 | 45.3674
007 | Operasional Pelayanan Kelurahan Unyur | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Unyur | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 81680000 | 12 | 91250000 | 3 | 17530000 | 3 | 22930000 | 3 | 15010000 | 3 | 35780000 | 12 | 91250000 | 100 | 100 | 12 | 91250000 | 20 | 45.3674
008 | Operasional Pelayanan Kelurahan Sukawana | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Sukawana | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 81040000 | 12 | 91250000 | 3 | 18420000 | 3 | 21890000 | 3 | 11760000 | 3 | 38380000 | 12 | 90450000 | 100 | 99.1233 | 12 | 90450000 | 20 | 44.9696
009 | Operasional Pelayanan Kelurahan Lontar Baru | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Lontar Baru | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 81680000 | 12 | 91250000 | 3 | 17280000 | 3 | 22880000 | 3 | 15010000 | 3 | 36080000 | 12 | 91250000 | 100 | 100 | 12 | 91250000 | 20 | 45.3674
010 | Operasional Pelayanan Kelurahan Kaligandu | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Kaligandu | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 81770000 | 12 | 91250000 | 3 | 16560000 | 3 | 21730000 | 3 | 15010000 | 3 | 37570000 | 12 | 90870000 | 100 | 99.5836 | 12 | 90870000 | 20 | 45.1784
011 | Operasional Pelayanan Kelurahan Terondol | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Terondol | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 81680000 | 12 | 91250000 | 3 | 17200000 | 3 | 22930000 | 3 | 15010000 | 3 | 36110000 | 12 | 91250000 | 100 | 100 | 12 | 91250000 | 20 | 45.3674
012 | Operasional Pelayanan Kelurahan Kagungan | Terlaksana Pelayanan yang Optimal di Kelurahan Kagungan | Bulan | 60 | 201135719 | 12 | 81680000 | 12 | 91250000 | 3 | 16580000 | 3 | 23580000 | 3 | 11760000 | 3 | 36080000 | 12 | 88000000 | 100 | 96.4384 | 12 | 88000000 | 20 | 43.7516
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | [19 empty] | 100 | 99.2986 |  |  | 20 | 45.0492
RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN NON URUSAN | [19 empty] | 98.6111 | 95.204 |  |  | 37.3958 | 38.3353
JUMLAH & RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM NON URUSAN |  |  |  |  | 5196021547 |  | 2444593263 |  | 2488826000 |  | 404769260 |  | 505839872 |  | 484404949 |  | 1057323577 |  | 2452337658 | 97.7275 | 97.9386 |  | 2452337658 | 84.9677 | 39.2616
URUSAN KEWILAYAHAN
5001.11 | PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN | Cakupan Pelayanan PATEN Umum Kecamatan | % | 85 | 1136704000 | 100 | 1707554500 | 85 | 184904000 | 10 | 8200000 | 15 | 127983000 | 25 | 26521000 | 35 | 20500000 | 85 | 183204000 | 100 | 99.0806 | 85 | 183204000 | 100 | 16.1171
|  | Capaian Realisasi Distribusi SPPT | % | 95 |  |  |  | 95 |  | 20 |  | 15 |  | 25 |  | 35 |  | 95 |  | 100 |  | 95 |  | 100
|  | Capaian sebagai Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi Baik | % | 85 |  |  |  | 85 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 80 |  | 94.1176 |  | 80 |  | 94.1176
001 | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Terlaksana Pelayanan Administrasi Perekaman, Siak | Bulan | 60 | 51000000 | 12 | 142200000 | 12 | 49200000 | 3 | 8200000 | 3 | 1060000 | 3 | 17740000 | 3 | 20500000 | 12 | 47500000 | 100 | 96.5447 | 12 | 47500000 | 20 | 93.1373
002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kecamatan | Panjang Jalan Gang | Lokasi | 6 | 950000000 | 12 | 1429672000 | [10 empty] | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
004 | Pendistribusian dan Pengendalian SPT PBB | Jumlah Distribusi SPT PBB | Lembar | 67852 | 135704000 | 67852 | 135682500 | 67852 | 135704000 |  |  | 67852 | 126923000 |  | 8781000 |  |  | 67852 | 135704000 | 100 | 100 | 67852 | 135704000 | 100 | 100
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | [19 empty] | 100 | 98.2724 |  |  | 40 | 64.3791
5001.12 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN | Cakupan pembinaan sosial kemsyarakatan kecamatan | % | 60 | 1052043501 |  | 422136250 | 60 | 405670000 | 10 | 128030000 | 25 | 100299000 | 20 | 8041000 |  | 146210000 | 55 | 382580000 | 91.6667 | 94.3082 | 55 | 382580000 | 91.6667 | 36.3654
|  | Capaian kelurahan sehat | % | 65 |  |  |  | 65 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 10 |  | 55 |  | 84.6154 |  | 55 |  | 84.6154
|  | Capaian kelurahan ramah anak | % | 70 |  |  |  | 70 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  |  |  | 75 |  | 107.1429 |  | 75 |  | 107.1429
|  | Capaian pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | % | 60 |  |  |  | 60 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 10 |  | 55 |  | 91.6667 |  | 55 |  | 91.6667
|  | Capaian pengembangan Kota Sehat | % | 70 |  |  |  | 70 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 65 |  | 92.8571 |  | 65 |  | 92.8571
|  | Cakupan pembinaan masyarakat tingkat kecamatan | % | 65 |  |  |  | 65 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 65 |  | 100 |  | 65 |  | 100
|  | Capaian Kampung tematik | % | 60 |  |  |  | 60 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 20 |  | 55 |  | 91.6667 |  | 55 |  | 91.6667
|  | Realisasi pengajuan usulan musrembang tk kecamatan yang diakomodir | % | 60 |  |  |  | 60 |  | 20 |  | 30 | [5 empty] | 50 |  | 83.3333 |  | 50 |  | 83.3333
001 | Fasilitasi Pengembangan Kota Sehat | Jumlah Sosisalisasi Kota Sehat | Keg | 1 | 201135719 |  |  | 1 | 18000000 |  |  | 1 | 18000000 |  |  |  |  | 1 | 18000000 | 100 | 100 | 1 | 18000000 | 100 | 8.9492
002 | Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak | Jumlah Keiatan Pengembangan Kota Layak Anak | Keg | 1 | 52470188 |  |  | 1 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 |  |  |  |  | 1 | 20000000 | 100 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 38.1169
004 | Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Melalui Program P2WKSS, Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan | Keg | 2 | 253605906 | 11 | 17400000 | 2 | 75000000 | 1 | 10200000 | 1 | 47100000 |  |  |  | 17650000 | 2 | 74950000 | 100 | 99.9333 | 2 | 74950000 | 100 | 29.5537
005 | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Musrembang | Keg | 1 | 72600000 | 1 | 29872500 | 1 | 59070000 | 1 | 59070000 | [6 empty] | 1 | 59070000 | 100 | 100 | 1 | 59070000 | 100 | 81.3636
006 | Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan | Isra Mi'raj,Maulid Nabi,Kirab Budaya,Hari Jadi Kota Serang,HUT RI,Serang Expo,MTQ | Keg | 8 | 472231688 | 7 | 374863750 | 7 | 233600000 | 1 | 58760000 | 1 | 15199000 | 1 | 8041000 | 4 | 128560000 | 7 | 210560000 | 100 | 90.137 | 7 | 210560000 | 87.5 | 44.5883
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | [19 empty] | 100 | 98.0141 |  |  | 97.5 | 40.5143
5001.13 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN | Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam kegiatan pembangunan | % | 70 | 3175223313 | 70 | 2562688000 | 70 | 3920400000 |  | 127500000 |  | 0 |  | 754750000 | 65 | 3035150000 | 65 | 3917400000 | 92.8571 | 99.9235 | 65 | 3917400000 | 92.8571 | 123.374 | LURAH
001 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Serang | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 445021250 | 5 | 360280000 | 2 | 521825000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 108750000 |  | 402450000 | 2 | 521825000 | 100 | 100 | 2 | 521825000 | 50 | 117.2584
002 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cipare | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 343188750 | 5 | 277210000 | 2 | 422825000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 85500000 |  | 326700000 | 2 | 422825000 | 100 | 100 | 2 | 422825000 | 50 | 123.2048
003 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumur Pecung | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 317003250 | 5 | 258010000 | 2 | 380225000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 75750000 |  | 293850000 | 2 | 380225000 | 100 | 100 | 2 | 380225000 | 50 | 119.9436
004 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baru | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 127885750 | 5 | 99610000 | 2 | 139925000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 27000000 |  | 102300000 | 2 | 139925000 | 100 | 100 | 2 | 139925000 | 50 | 109.4141
005 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lopang | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 223899250 | 5 | 198588000 | 2 | 268625000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 51750000 |  | 206250000 | 2 | 268625000 | 100 | 100 | 2 | 268625000 | 50 | 119.9758
006 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cimuncang | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 340279250 | 5 | 274810000 | 2 | 379625000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 81750000 |  | 287250000 | 2 | 379625000 | 100 | 100 | 2 | 379625000 | 50 | 111.5628
007 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Unyur | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 517758750 | 5 | 416080000 | 2 | 769625000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 126750000 |  | 629250000 | 2 | 766625000 | 100 | 99.6102 | 2 | 766625000 | 50 | 148.0661
008 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukawana | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 69695750 | 5 | 51610000 | 2 | 97025000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 12000000 |  | 74400000 | 2 | 97025000 | 100 | 100 | 2 | 97025000 | 50 | 139.2122
009 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar Baru | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 159890250 | 5 | 126010000 | 2 | 181925000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 35250000 |  | 136050000 | 2 | 181925000 | 100 | 100 | 2 | 181925000 | 50 | 113.7812
010 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaligandu | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 308274750 | 5 | 246010000 | 2 | 341825000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 73500000 |  | 257700000 | 2 | 341825000 | 100 | 100 | 2 | 341825000 | 50 | 110.8832
011 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terondol | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 122066750 | 5 | 89730000 | 2 | 163025000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 25500000 |  | 126900000 | 2 | 163025000 | 100 | 100 | 2 | 163025000 | 50 | 133.554
012 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kagungan | Kegiatan Musrembangkel, Jumlah Rt/Rw | Keg | 4 | 200259563 | 5 | 164740000 | 2 | 253925000 | 1 | 10625000 |  |  | 1 | 51250000 |  | 192050000 | 2 | 253925000 | 100 | 100 | 2 | 253925000 | 50 | 126.7979
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | [19 empty] | 100 | 99.9675 |  |  | 50 | 122.8045
5001.14 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T) | Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan | % | 70 | 545538000 |  | 0 | 70 | 545538000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 514102000 | 60 | 514102000 | 85.7143 | 94.2376 | 60 | 514102000 | 85.7143 | 94.2376 | LURAH
|  | Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | % | 70 |  |  |  | 70 | [7 empty] | 65 |  | 65 |  | 92.8571 |  | 65 |  | 92.8571
001 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Serang (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 30218000 |  |  | 2 | 30218000 | [6 empty] | 2 | 26218000 | 2 | 26218000 | 100 | 86.7629 | 2 | 26218000 | 100 | 86.7629
002 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cipare (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 47229000 |  |  | 2 | 47229000 | [6 empty] | 2 | 45029000 | 2 | 45029000 | 100 | 95.3418 |  | 45029000 | 0 | 95.3418
003 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumur Pecung (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 72670000 |  |  | 2 | 72670000 | [6 empty] | 2 | 63510000 | 2 | 63510000 | 100 | 87.3951 |  | 63510000 | 0 | 87.3951
004 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baru (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 34173000 |  |  | 2 | 34173000 | [6 empty] | 2 | 30973000 | 2 | 30973000 | 100 | 90.6359 |  | 30973000 | 0 | 90.6359
005 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lopang (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 39780000 |  |  | 2 | 39780000 | [6 empty] | 2 | 39780000 | 2 | 39780000 | 100 | 100 |  | 39780000 | 0 | 100
006 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cimuncang (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 66718000 |  |  | 2 | 66718000 | [6 empty] | 2 | 66280000 | 2 | 66280000 | 100 | 99.3435 |  | 66280000 | 0 | 99.3435
007 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Unyur (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 39910000 |  |  | 2 | 39910000 | [6 empty] | 2 | 39560000 | 2 | 39560000 | 100 | 99.123 |  | 39560000 | 0 | 99.123
008 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukawana (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 70488000 |  |  | 2 | 70488000 | [6 empty] | 2 | 70488000 | 2 | 70488000 | 100 | 100 |  | 70488000 | 0 | 100
009 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar Baru (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 38588000 |  |  | 2 | 38588000 | [6 empty] | 2 | 31600000 | 2 | 31600000 | 100 | 81.8907 |  | 31600000 | 0 | 81.8907
010 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaligandu (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 26838000 |  |  | 2 | 26838000 | [6 empty] | 2 | 24738000 | 2 | 24738000 | 100 | 92.1753 |  | 24738000 | 0 | 92.1753
011 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terondol (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 53318000 |  |  | 2 | 53318000 | [6 empty] | 2 | 52818000 | 2 | 52818000 | 100 | 99.0622 |  | 52818000 | 0 | 99.0622
012 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kagungan (DAU-T) | Pelatihan dan Bimtek | Keg | 2 | 25608000 |  |  | 2 | 25608000 | [6 empty] | 2 | 23108000 | 2 | 23108000 | 100 | 90.2374 |  | 23108000 | 0 | 90.2374
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | [19 empty] | 100 | 93.4973 |  |  | 8.3333 | 93.4973
5001.15 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T) | Capaian pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan sesuai target/rencana | % | 70 | 3896118000 |  | 0 | 70 | 3896118000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68 | 3709666315 | 68 | 3709666315 | 97.1429 | 95.2144 |  | 3709666315 | 0 | 95.2144 | LURAH
001 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Serang (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 339920000 |  |  | 2 | 339920000 | [6 empty] | 2 | 335652000 | 2 | 335652000 | 100 | 98.7444 | 2 | 335652000 | 100 | 98.7444
002 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Cipare (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 322909000 |  |  | 2 | 322909000 | [6 empty] | 2 | 316900315 | 2 | 316900315 | 100 | 98.1392 | 2 | 316900315 | 100 | 98.1392
003 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Sumur Pecung (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 297468000 |  |  | 2 | 297468000 | [6 empty] | 2 | 247762000 | 2 | 247762000 | 100 | 83.2903 | 2 | 247762000 | 100 | 83.2903
004 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kota Baru (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 335965000 |  |  | 2 | 335965000 | [6 empty] | 2 | 289666000 | 2 | 289666000 | 100 | 86.2191 | 2 | 289666000 | 100 | 86.2191
005 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Lopang (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 330358000 |  |  | 2 | 330358000 | [6 empty] | 2 | 330258000 | 2 | 330258000 | 100 | 99.9697 | 2 | 330258000 | 100 | 99.9697
006 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Cimuncang (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 303420000 |  |  | 2 | 303420000 | [6 empty] | 2 | 289770000 | 2 | 289770000 | 100 | 95.5013 | 2 | 289770000 | 100 | 95.5013
007 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Unyur (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 330228000 |  |  | 2 | 330228000 | [6 empty] | 2 | 329428000 | 2 | 329428000 | 100 | 99.7577 | 2 | 329428000 | 100 | 99.7577
008 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Sukawana (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 299650000 |  |  | 2 | 299650000 | [6 empty] | 2 | 294950000 | 2 | 294950000 | 100 | 98.4315 | 2 | 294950000 | 100 | 98.4315
009 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Lontar Baru (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 331550000 |  |  | 2 | 331550000 | [6 empty] | 2 | 297250000 | 2 | 297250000 | 100 | 89.6547 | 2 | 297250000 | 100 | 89.6547
010 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kaligandu (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 343300000 |  |  | 2 | 343300000 | [6 empty] | 2 | 333960000 | 2 | 333960000 | 100 | 97.2793 | 2 | 333960000 | 100 | 97.2793
011 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Terondol (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 316820000 |  |  | 2 | 316820000 | [6 empty] | 2 | 306350000 | 2 | 306350000 | 100 | 96.6953 | 2 | 306350000 | 100 | 96.6953
012 | Penyediaan Saran dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kagungan (DAU-T) | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana | Keg | 2 | 344530000 |  |  | 2 | 344530000 | [6 empty] | 2 | 337720000 | 2 | 337720000 | 100 | 98.0234 | 2 | 337720000 | 100 | 98.0234
[20 empty] | 100 | 95.1422 |  |  | 100 | 95.1422
RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN URUSAN | [19 empty] | 100 | 96.9787 |  |  | 59.1667 | 83.2675
JUMLAH & RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN |  |  |  |  | 9805626814 |  | 4692378750 |  | 8952630000 |  | 263730000 |  | 228282000 |  | 789312000 |  | 7425628315 |  | 8706952315 | 93.7092 | 96.5529 |  | 8706952315 | 87.233 | 73.0617
RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN OPD | [19 empty] | 99.3056 | 96.0914 |  |  | 48.2812 | 60.8014
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM OPD |  |  |  |  | 15001648361 |  | 7136972013 |  | 11441456000 |  | 668499260 |  | 734121872 |  | 1273716949 |  | 8482951892 |  | 11159289973 |  |  |  | 11159289973
TOTAL RATA RATA KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM OPD | [19 empty] | 95.7184 | 97.2457 |  |  | 86.1004 | 56.1616
PREDIKAT KINERJA PROGRAM OPD