## April 2018 (hidden)
LAPORAN REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2018
OPD : BAPPEDA KOTA SERANG | [9 empty] | Bulan : April 2018
Triwulan : II
No | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | BOBOT (%) | RENC. (%) | REALISASI |  |  |  | SISA ANGGARAN (Rp) | %
[6 empty] | FISIK ( % ) |  | REALISASI S/D BULAN INI | % |  |  | REALISASI BULAN LALU (OKT)
[6 empty] | Tertimbang Fisik | Tertimbang keg
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4x6 | 9 | 10 = 9 : 3 | 11= 3-9 | 12 =11:3 | 9
|  | BELANJA | 16704507513 | 100 | 100 | 19.2338 | 19.2338 | 3212908735 | 19.2338 | 13491598778 | 80.7662 | 11493328563 | -8280419828
0
1 | 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3935294040 | 23.5583 | 100 | 16.2225 | 3.8217 | 638402185 | 16.2225 | 3296891855 | 83.7775 | 2383915726 | -1745513541
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 3935294040 | 17.4907 | 100 | 96.9025 | 16.9489 | 638402185 | 16.2225 | 3296891855 | 83.7775
2 | 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 12769213473 | 76.4417 | 100 | 20.1618 | 15.412 | 2574506550 | 20.1618 | 10194706923 | 79.8382 | 9109412837 | -6534906287
I | 3001.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1858599473 | 14.5553 | 100 | 42.2568 | 6.1506 | 785384149 | 42.2568 | 1073215324 | 57.7432 | 1291959978 | -506575829
| 3001.300101.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 27000000 | 1.4527 | 100 | 25 | 0.36318 | 6750000 | 25 | 20250000 | 75 | 16505000 | -9755000
| 3001.300101.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 655000000 | 35.2416 | 100 | 9.07 | 3.1964 | 285259007 | 43.551 | 369740993 | 56.449 | 504908116 | -219649109
| 3001.300101.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 266100000 | 14.3172 | 100 | 21.5291 | 3.0824 | 57289000 | 21.5291 | 208811000 | 78.4709 | 138855000 | -81566000
| 3001.300101.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 67180000 | 3.6145 | 100 | 49.4076 | 1.7859 | 33192000 | 49.4076 | 33988000 | 50.5924 | 30435000 | 2757000
| 3001.300101.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 62180000 | 3.3455 | 100 | 23.4561 | 0.78473 | 14585000 | 23.4561 | 47595000 | 76.5439 | 36271000 | -21686000
| 3001.300101.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 14340000 | 0.1123 | 100 | 40.4463 | 0.045422 | 5800000 | 40.4463 | 8540000 | 59.5537
| 3001.300101.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 47780000 | 2.5708 | 100 | 23.4219 | 0.60212 | 11191000 | 23.4219 | 36589000 | 76.5781 | 22580000 | -11389000
| 3001.300101.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 96640000 | 5.1996 | 100 | 50.7036 | 2.6364 | 49000000 | 50.7036 | 47640000 | 49.2964 | 56291750 | -7291750
| 3001.300101.01.018 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 593199473 | 31.9165 | 100 | 52.5756 | 16.7803 | 311878142 | 52.5756 | 281321331 | 47.4244 | 477449112 | -165570970
| 3001.300101.01.019 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 29180000 | 1.57 | 100 | 35.7779 | 0.56171 | 10440000 | 35.7779 | 18740000 | 64.2221 | 8665000 | 1775000
0
II | 3001.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1032060000 | 8.0824 | 100 | 11.7658 | 0.95096 | 121430000 | 11.7658 | 910630000 | 88.2342 | 485504227 | -364074227
| 3001.300101.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 29450000 | 2.8535 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29450000 | 100 | 51710000 | -51710000
| 3001.300101.02.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 148880000 | 14.4255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148880000 | 100 | 122060000 | -122060000
| 3001.300101.02.010 | Pengadaan mebeleur | 19630000 | 1.902 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19630000 | 100 | 20210000 | -20210000
| 3001.300101.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 97180000 | 9.4161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97180000 | 100 | 41250000 | -41250000
| 3001.300101.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 566100000 | 54.8515 | 100 | 15.3595 | 8.4249 | 86950000 | 15.3595 | 479150000 | 84.6405 | 164604727 | -77654727
| 3001.300101.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 49180000 | 4.7652 | 100 | 25.3762 | 1.2092 | 12480000 | 25.3762 | 36700000 | 74.6238 | 5500000 | 6980000
| 3001.300101.02.028 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 121640000 | 11.7861 | 100 | 18.0862 | 2.1317 | 22000000 | 18.0862 | 99640000 | 81.9138 | 44189500 | -22189500
0
III | 3001.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 93160000 | 0.72957 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93160000 | 100
| 3001.300101.03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 37980000 | 40.7686 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37980000 | 100
| 3001.300101.03.005 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 55180000 | 59.2314 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55180000 | 100
IV | 3001.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 170400000 | 1.3345 | 100 | 6.4554 | 0.086145 | 11000000 | 6.4554 | 159400000 | 93.5446 | 181250000 | -170250000
| 3001.300101.05.004 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur | 170400000 | 100 | 100 | 6.4554 | 6.4554 | 11000000 | 6.4554 | 159400000 | 93.5446 | 181250000 | -170250000
0
V | 3001.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1168800000 | 9.1533 | 100 | 26.9153 | 2.4636 | 314586300 | 26.9153 | 854213700 | 73.0847 | 367965100 | -53378800
| 3001.300101.06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 75120000 | 6.4271 | 100 | 17.3056 | 1.1123 | 13000000 | 17.3056 | 62120000 | 82.6944 | 68257500 | -55257500
| 3001.300101.06.002 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 40860000 | 3.4959 | 100 | 18.0078 | 0.62953 | 7358000 | 18.0078 | 33502000 | 81.9922 | 9057850 | -1699850
| 3001.300101.06.004 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 17780000 | 1.5212 | 100 | 62.5354 | 0.9513 | 11118800 | 62.5354 | 6661200 | 37.4646 | 10986750 | 132050
| 3001.300101.06.007 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD | 48590000 | 4.1573 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48590000 | 100 | 178186000 | -178186000
| 3001.300101.06.008 | Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD | 805500000 | 68.9168 | 100 | 25.9243 | 17.8662 | 208820000 | 25.9243 | 596680000 | 74.0757 | 68048000 | 140772000
| 3001.300101.06.010 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 83650000 | 7.1569 | 100 | 81.6372 | 5.8427 | 68289500 | 81.6372 | 15360500 | 18.3628
| 3001.300101.06.012 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 97300000 | 8.3248 | 100 | 6.1665 | 0.51335 | 6000000 | 6.1665 | 91300000 | 93.8335
0
VI | 3001.15 | Program pengembangan data/informasi | 910140000 | 7.1276 | 100 | 5.5629 | 0.3965 | 50630000 | 5.5629 | 859510000 | 94.4371 | 1027715002 | -977085002
| 3001.300101.15.001 | Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. | 172140000 | 18.9136 | 100 | 27.6693 | 5.2333 | 47630000 | 27.6693 | 124510000 | 72.3307
| 3001.300101.15.002 | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 296100000 | 32.5335 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296100000 | 100
| 3001.300101.15.004 | Penyusunan dan anlisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi | 245260000 | 26.9475 | 100 | 1.2232 | 0.32962 | 3000000 | 1.2232 | 242260000 | 98.7768 | 252795000 | -249795000
| 3001.300101.15.005 | Penyusunan profile daerah | 196640000 | 21.6055 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196640000 | 100 | 362347000 | -362347000
0
VII | 3001.16 | Program Kerjasama Pembangunan | 283730000 | 2.222 | 100 | 8.9298 | 0.19842 | 25336500 | 8.9298 | 258393500 | 91.0702 | 633632330 | -608295830
| 3001.300101.16.004 | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah | 283730000 | 100 | 100 | 8.9298 | 8.9298 | 25336500 | 8.9298 | 258393500 | 91.0702 | 633632330 | -608295830
VIII | 1.06.01.06.01.17 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | 464365100 | 3.6366 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 464365100 | 100
| 1.06.01.06.01.17.01 | Koordinasi penyelesaian masalah antar daerah | 139365100 | 30.012 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 139365100 | 100
| 1.06.01.06.01.17.04 | Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan | 325000000 | 69.988 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 325000000 | 100
[7 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VIII | 3001.17 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | 132870000 | 1.0405 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132870000 | 100
| 3001.300101.17.001 | Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antar Daerah | 132870000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132870000 | 100
IX | 3001.18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 174480000 | 1.3664 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174480000 | 100
| 3001.300101.18.003 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 174480000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174480000 | 100
X | 3001.19 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | 736280000 | 5.7661 | 100 | 2.7822 | 0.16042 | 20484500 | 2.7822 | 715795500 | 97.2178 | 633632330 | -613147830
| 3001.300101.19.002 | Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan | 296840000 | 40.3162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296840000 | 100 | 66755000 | -66755000
| 3001.300101.19.007 | Koordinasi perencanaan penanganan perumahan | 221630000 | 30.1013 | 100 | 7.7176 | 2.3231 | 17104500 | 7.7176 | 204525500 | 92.2824 | 153047000 | -135942500
| 3001.300101.19.009 | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan | 217810000 | 29.5825 | 100 | 1.5518 | 0.45906 | 3380000 | 1.5518 | 214430000 | 98.4482 | 121131500 | -117751500
0
XI | 3001.20 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 528220000 | 4.1367 | 100 | 61.7138 | 2.5529 | 325984897 | 61.7138 | 202235103 | 38.2862 | 331627654 | -5642757
| 3001.300101.20.001 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana | 131360000 | 24.8684 | 100 | 45.435 | 11.299 | 59683478 | 45.435 | 71676522 | 54.565 | 138878874 | -79195396
| 3001.300101.20.002 | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah | 239520000 | 45.3447 | 100 | 84.938 | 38.5149 | 203443419 | 84.938 | 36076581 | 15.062
| 3001.300101.20.003 | Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah | 157340000 | 29.7868 | 100 | 39.9504 | 11.9 | 62858000 | 39.9504 | 94482000 | 60.0496 | 148680000 | -85822000
0
XII | 3001.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | 2874220000 | 22.509 | 100 | 24.9466 | 5.6152 | 717019204 | 24.9466 | 2157200796 | 75.0534 | 2806063016 | -2089043812
| 3001.300101.21.001 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | 200440000 | 6.9737 | 100 | 2.0066 | 0.13993 | 4022000 | 2.0066 | 196418000 | 97.9934 | 160465000 | -156443000
| 3001.300101.21.005 | Penyusunan Rancangan RPJMD | 372990000 | 12.9771 | 100 | 25.1267 | 3.2607 | 93720000 | 25.1267 | 279270000 | 74.8733
| 3001.300101.21.008 | Penyusunan rancangan RKPD | 420170000 | 14.6186 | 100 | 16.4505 | 2.4048 | 69120000 | 16.4505 | 351050000 | 83.5495 | 779776166 | -710656166
| 3001.300101.21.009 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | 281300000 | 9.787 | 100 | 88.6064 | 8.6719 | 249249740 | 88.6064 | 32050260 | 11.3936 | 335029050 | -85779310
| 3001.300101.21.012 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | 403300000 | 14.0316 | 100 | 59.8455 | 8.3973 | 241356771 | 59.8455 | 161943229 | 40.1545 | 267919800 | -26563029
| 3001.300101.21.013 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 216100000 | 7.5186 | 100 | 11.7307 | 0.88198 | 25350000 | 11.7307 | 190750000 | 88.2693 | 226558000 | -201208000
| 3001.300101.21.014 | Penyusunan KU APBD Perubahan | 198320000 | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198320000 | 100 | 246600000 | -246600000
| 3001.300101.21.015 | Penyusunan PPAS Perubahan | 218320000 | 7.5958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218320000 | 100 | 248120000 | -248120000
| 3001.300101.21.016 | Pengumpulan, Updating dan Analisis Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 146640000 | 5.1019 | 100 | 23.3229 | 1.1899 | 34200693 | 23.3229 | 112439307 | 76.6771 | 129110000 | -94909307
| 3001.300101.21.018 | Penyusunan KUA | 198320000 | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198320000 | 100
| 3001.300101.21.019 | Penyusunan PPAS | 218320000 | 7.5958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218320000 | 100
XIII | 3001.22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 941600000 | 7.374 | 100 | 3.6751 | 0.271 | 34605000 | 3.6751 | 906995000 | 96.3249 | 797617530 | -763012530
| 3001.300101.22.002 | Penyusunan Indikator ekonomi daerah | 146640000 | 15.5735 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146640000 | 100 | 186005678 | -186005678
| 3001.300101.22.003 | Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | 146640000 | 15.5735 | 100 | 2.9835 | 0.46463 | 4375000 | 2.9835 | 142265000 | 97.0165
| 3001.300101.22.004 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 111160000 | 11.8054 | 100 | 20.8978 | 2.4671 | 23230000 | 20.8978 | 87930000 | 79.1022 | 205639452 | -182409452
| 3001.300101.22.009 | Penyusunan nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani | 145260000 | 15.4269 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145260000 | 100 | 48696300 | -48696300
| 3001.300101.22.010 | Kajian potensi pangan lokal | 146640000 | 15.5735 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146640000 | 100
| 3001.300101.22.011 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | 245260000 | 26.0472 | 100 | 2.8541 | 0.74342 | 7000000 | 2.8541 | 238260000 | 97.1459 | 234465000 | -227465000
0
XIV | 3001.23 | Program perencanaan sosial dan budaya | 768250000 | 6.0164 | 100 | 20.774 | 1.2498 | 159596000 | 20.774 | 608654000 | 79.226 | 417742000 | -258146000
| 3001.300101.23.003 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | 201880000 | 26.2779 | 100 | 36.6059 | 9.6193 | 73900000 | 36.6059 | 127980000 | 63.3941 | 325940000 | -252040000
| 3001.300101.23.005 | Pelaksanaan Program KHPPIA | 107880000 | 14.0423 | 100 | 35.0352 | 4.9198 | 37796000 | 35.0352 | 70084000 | 64.9648 | 53102000 | -15306000
| 3001.300101.23.006 | Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra | 160960000 | 20.9515 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160960000 | 100
| 3001.300101.23.007 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | 177940000 | 23.1617 | 100 | 12.2232 | 2.8311 | 21750000 | 12.2232 | 156190000 | 87.7768 | 38700000 | -16950000
| 3001.300101.23.010 | Fasilitasi dan koordinasi pembangunan bidang SDM | 119590000 | 15.5665 | 100 | 21.8664 | 3.4038 | 26150000 | 21.8664 | 93440000 | 78.1336
XV | 3002.15 | Program penelitian, pengembangan kebijakan strategi, inovasi daerah dan IPTEK | 1096404000 | 8.5863 | 100 | 0.7707 | 0.066175 | 8450000 | 0.7707 | 1087954000 | 99.2293 | 383477500 | -375027500
| 3002.300101.15.001 | penelitian dan pengembangaan bidang pemerintah,sosial dan budaya | 221640000 | 20.2152 | 100 | 1.3535 | 0.27362 | 3000000 | 1.3535 | 218640000 | 98.6465 | 168150000 | -165150000
| 3002.300101.15.002 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM | 116640000 | 10.6384 | 100 | 2.572 | 0.27362 | 3000000 | 2.572 | 113640000 | 97.428
| 3002.300101.15.004 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan | 146640000 | 13.3746 | 100 | 1.6708 | 0.22346 | 2450000 | 1.6708 | 144190000 | 98.3292
| 3002.300101.15.005 | pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi | 160260000 | 14.6169 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160260000 | 100 | 89350000 | -89350000
| 3002.300101.15.006 | penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | 155964000 | 14.225 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155964000 | 100 | 125977500 | -125977500
| 3002.300101.15.008 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruangan | 295260000 | 26.9299 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295260000 | 100 |  | 0
Serang, 4 Mei 2018
Kepala BAPPEDA
Ir. H. JOKO SUTRISNO, MT
NIP. 19600323 199003 1 002

## Lap.Bul. Mei 2017 (hidden)
LAPORAN REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2017
OPD : BAPPEDA KOTA SERANG | [10 empty] | Bulan | : Mei 2017
[11 empty] | Triwulan | : II (Dua)
No | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | BOBOT (%) | RENC. (%) | REALISASI |  |  |  | SISA ANGGARAN (Rp) | % | KET
[6 empty] | FISIK ( % ) |  | REALISASI S/D BULAN INI | % |  |  |  | REALISASI BULAN LALU (OKT)
[6 empty] | Tertimbang Fisik | Tertimbang keg
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4x6 | 9 | 10 = 9 : 3 | 11= 3-9 | 12 =11:3 | 13 | 9
-4495232868
|  | BELANJA | 21595726957 | 100 | 100 | 21.2272 | 21.2272 | 4584165073 | 21.2272 | 17011561884 | 78.7728 |  | 11493328563 | -6909163490
0
1 | 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4554768782 | 21.0911 | 100 | 26.1944 | 5.5247 | 1193094107 | 26.1944 | 3361674675 | 73.8056 |  | 2383915726 | -1190821619
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 4554768782 | 21.0911 | 100 | 26.1944 | 5.5247 | 1193094107 | 26.1944 | 3361674675 | 73.8056 |  | 2383915726 | -1190821619
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 17040958175 | 78.9089 | 100 | 19.8995 | 15.7025 | 3391070966 | 19.8995 | 13649887209 | 80.1005 |  | 9109412837 | -5718341871
I | 1.06.1.06.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2546655075 | 14.9443 | 100 | 47.4888 | 7.0969 | 1209376993 | 47.4888 | 1337278082 | 52.5112 |  | 1291959978 | -82582985
| 1.06.1.06.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 27216000 | 1.0687 | 100 | 25.169 | 0.26898 | 6850000 | 25.169 | 20366000 | 74.831 |  | 16505000 | -9655000
| 1.06.1.06.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1323000000 | 51.9505 | 100 | 9.07 | 4.7119 | 868113886 | 65.6171 | 454886114 | 34.3829 |  | 504908116 | 363205770
| 1.06.1.06.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 239095000 | 9.3886 | 100 | 34.296 | 3.2199 | 82000000 | 34.296 | 157095000 | 65.704 |  | 138855000 | -56855000
| 1.06.1.06.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | 72020000 | 2.828 | 100 | 25.6873 | 0.72644 | 18500000 | 25.6873 | 53520000 | 74.3127 |  | 30435000 | -11935000
| 1.06.1.06.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 83818800 | 3.2913 | 100 | 21.9998 | 0.72409 | 18440000 | 21.9998 | 65378800 | 78.0002 |  | 36271000 | -17831000
| 1.06.1.06.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 18750000 | 0.11003 | 100 | 56.5707 | 0.062244 | 10607000 | 56.5707 | 8143000 | 43.4293
| 1.06.1.06.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 52572800 | 2.0644 | 100 | 27.8186 | 0.57428 | 14625000 | 27.8186 | 37947800 | 72.1814 |  | 22580000 | -7955000
| 1.06.1.06.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | 129600000 | 5.089 | 100 | 6.3125 | 0.32124 | 8181000 | 6.3125 | 121419000 | 93.6875 |  | 56291750 | -48110750
| 1.06.1.06.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 563322475 | 22.1201 | 100 | 31.7864 | 7.0312 | 179060107 | 31.7864 | 384262368 | 68.2136 |  | 477449112 | -298389005
| 1.06.1.06.01.01.19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 37260000 | 1.4631 | 100 | 8.0515 | 0.1178 | 3000000 | 8.0515 | 34260000 | 91.9485 |  | 8665000 | -5665000
0
II | 1.06.1.06.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2381138100 | 13.973 | 100 | 12.8814 | 1.7999 | 306723192 | 12.8814 | 2074414908 | 87.1186 |  | 485504227 | -178781035
| 1.06.1.06.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 1120542500 |  | 100 | 22.5778 | 0 | 252994000 | 22.5778 | 867548500 | 77.4222
| 1.06.1.06.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 52000000 | 2.1838 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000000 | 100 |  | 51710000 | -51710000
| 1.06.1.06.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 230400000 | 9.676 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230400000 | 100 |  | 122060000 | -122060000
| 1.06.1.06.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | 25520000 | 1.0718 | 100 | 89.8609 | 0.96309 | 22932500 | 89.8609 | 2587500 | 10.1391 |  | 20210000 | 2722500
| 1.06.1.06.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 252945600 | 10.6229 | 100 | 67.9166 | 7.2147 | 171792000 | 67.9166 | 81153600 | 32.0834 |  | 41250000 | 130542000
| 1.06.1.06.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 470940000 | 19.7779 | 100 | 19.8536 | 3.9266 | 93498692 | 19.8536 | 377441308 | 80.1464 |  | 164604727 | -71106035
| 1.06.1.06.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 52000000 | 2.1838 | 100 | 35.5769 | 0.77694 | 18500000 | 35.5769 | 33500000 | 64.4231 |  | 5500000 | 13000000
| 1.06.1.06.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 176790000 | 7.4246 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176790000 | 100 |  | 44189500 | -44189500
0
III | 1.06.1.06.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 203140000 | 1.1921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203140000 | 100
| 1.06.1.06.01.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 126140000 | 62.0951 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126140000 | 100
| 1.06.1.06.01.03.05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 77000000 | 62.0951 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000000 | 100
IV | 1.06.1.06.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 293420000 | 1.7219 | 100 | 4.0091 | 0.069031 | 11763488 | 4.0091 | 281656512 | 95.9909 |  | 181250000 | -169486512
| 1.06.1.06.01.05.04 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur | 293420000 | 100 | 100 | 4.0091 | 4.0091 | 11763488 | 4.0091 | 281656512 | 95.9909 |  | 181250000 | -169486512
0
V | 1.06.1.06.01.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1317350000 | 7.7305 | 100 | 14.2461 | 1.1013 | 187671000 | 14.2461 | 1129679000 | 85.7539 |  | 367965100 | -180294100
| 1.06.1.06.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 85000000 | 6.4523 | 100 | 43.0835 | 2.7799 | 36621000 | 43.0835 | 48379000 | 56.9165 |  | 68257500 | -31636500
| 1.06.1.06.01.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 33600000 | 2.5506 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600000 | 100 |  | 9057850 | -9057850
| 1.06.1.06.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 20000000 | 1.5182 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 100 |  | 10986750 | -10986750
| 1.06.1.06.01.06.07 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD | 35000000 | 2.6568 | 100 | 37.8571 | 1.0058 | 13250000 | 37.8571 | 21750000 | 62.1429 |  | 178186000 | -164936000
| 1.06.1.06.01.06.08 | Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD | 1010000000 | 76.6691 | 100 | 8.4257 | 6.4599 | 85100000 | 8.4257 | 924900000 | 91.5743 |  | 68048000 | 17052000
| 1.06.1.06.01.06.09 | Penyusunan Rencana Strategis SKPD | 50000000 | 3.7955 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 100 |  | 23179000 | -23179000
| 1.06.1.06.01.06.10 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 83750000 | 98.5294 | 100 | 62.9254 | 62 | 52700000 | 62.9254 | 31050000 | 37.0746
0
VI | 1.06.1.06.01.15 | Program pengembangan data/informasi | 1231800000 | 7.2285 | 100 | 6.5753 | 0.47529 | 80994000 | 6.5753 | 1150806000 | 93.4247 |  | 1027715002 | -946721002
| 1.06.1.06.01.15.01 | Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. | 300000000 | 24.3546 | 100 | 8.748 | 2.1305 | 26244000 | 8.748 | 273756000 | 91.252
| 1.06.1.06.01.15.02 | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 521800000 | 42.3608 | 100 | 2.4435 | 1.0351 | 12750000 | 2.4435 | 509050000 | 97.5565
| 1.06.1.06.01.15.04 | Penyusunan dan anlisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi | 210000000 | 17.0482 | 100 | 3.3333 | 0.56827 | 7000000 | 3.3333 | 203000000 | 96.6667 |  | 252795000 | -245795000
| 1.06.1.06.01.15.05 | Penyusunan profile daerah | 200000000 | 16.2364 | 100 | 17.5 | 2.8414 | 35000000 | 17.5 | 165000000 | 82.5 |  | 362347000 | -327347000
0
VII | 1.06.01.06.01.16 | Program Kerjasama Pembangunan | 450000000 | 2.6407 | 100 | 11.0884 | 0.29281 | 49898000 | 11.0884 | 400102000 | 88.9116 |  | 633632330 | -583734330
| 1.06.01.06.01.16.04 | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah | 450000000 | 100 | 100 | 11.0884 | 11.0884 | 49898000 | 11.0884 | 400102000 | 88.9116 |  | 633632330 | -583734330
VIII | 1.06.01.06.01.17 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | 464365100 | 2.725 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464365100 | 100
| 1.06.01.06.01.17.01 | Koordinasi penyelesaian masalah antar daerah | 139365100 | 30.012 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139365100 | 100
| 1.06.01.06.01.17.04 | Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan | 325000000 | 69.988 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000000 | 100
VIII | 1.06.01.06.01.18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 500000000 | 2.9341 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 100
| 1.06.01.06.01.18.04 | Menyusun Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 500000000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 100
IX | 1.06.01.06.01.19 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | 1253330000 | 7.3548 | 100 | 2.4641 | 0.18123 | 30883300 | 2.4641 | 1222446700 | 97.5359 |  | 633632330 | -602749030
| 1.06.01.06.01.19.02 | Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan | 710130000 | 56.6595 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710130000 | 100 |  | 66755000 | -66755000
| 1.06.01.06.01.19.07 | Koordinasi perencanaan penanganan perumahan | 318200000 | 25.3884 | 100 | 5.3426 | 1.3564 | 17000000 | 5.3426 | 301200000 | 94.6574 |  | 153047000 | -136047000
| 1.06.01.06.01.19.09 | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan | 225000000 | 17.9522 | 100 | 6.1704 | 1.1077 | 13883300 | 6.1704 | 211116700 | 93.8296 |  | 121131500 | -107248200
0
X | 1.06.01.06.01.20 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 349490000 | 2.0509 | 100 | 82.779 | 1.6977 | 289304393 | 82.779 | 60185607 | 17.221 |  | 331627654 | -42323261
| 1.06.01.06.01.20.01 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana | 197490000 | 56.5081 | 100 | 84.0343 | 47.4862 | 165959393 | 84.0343 | 31530607 | 15.9657 |  | 138878874 | 27080519
| 1.06.01.06.01.20.03 | Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah | 152000000 | 43.4919 | 100 | 81.148 | 35.2929 | 123345000 | 81.148 | 28655000 | 18.852 |  | 148680000 | -25335000
0
XI | 1.06.01.06.01.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | 3003520000 | 17.6253 | 100 | 25.4684 | 4.4889 | 764947000 | 25.4684 | 2238573000 | 74.5316 |  | 2806063016 | -2041116016
| 1.06.01.06.01.21.01 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | 243520000 | 8.1078 | 100 | 1.6459 | 0.13344 | 4008000 | 1.6459 | 239512000 | 98.3541 |  | 160465000 | -156457000
| 1.06.01.06.01.21.05 | Penyusunan Rancangan RPJMD | 450000000 | 14.9824 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 100
| 1.06.01.06.01.21.08 | Penyusunan rancangan RKPD | 470000000 | 15.6483 | 100 | 50.4096 | 7.8882 | 236925000 | 50.4096 | 233075000 | 49.5904 |  | 779776166 | -542851166
| 1.06.01.06.01.21.09 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | 320000000 | 10.6542 | 100 | 90.1797 | 9.6079 | 288575000 | 90.1797 | 31425000 | 9.8203 |  | 335029050 | -46454050
| 1.06.01.06.01.21.12 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | 215000000 | 7.1583 | 100 | 70.7419 | 5.0639 | 152095000 | 70.7419 | 62905000 | 29.2581 |  | 267919800 | -115824800
| 1.06.01.06.01.21.13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 275000000 | 9.1559 | 100 | 11.0436 | 1.0111 | 30370000 | 11.0436 | 244630000 | 88.9564 |  | 226558000 | -196188000
| 1.06.01.06.01.21.14 | Penyusunan KU APBD Perubahan | 210000000 | 6.9918 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000000 | 100 |  | 246600000 | -246600000
| 1.06.01.06.01.21.15 | Penyusunan PPAS Perubahan | 230000000 | 7.6577 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000000 | 100 |  | 248120000 | -248120000
| 1.06.01.06.01.21.16 | Pengumpulan, Updating dan Analisis Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 150000000 | 4.9941 | 100 | 35.316 | 1.7637 | 52974000 | 35.316 | 97026000 | 64.684 |  | 129110000 | -76136000
| 1.06.01.06.01.21.18 | Penyusunan KUA | 210000000 | 6.9918 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000000 | 100
| 1.06.01.06.01.21.19 | Penyusunan PPAS | 230000000 | 7.6577 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000000 | 100
0
XII | 1.06.01.06.01.22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 1322675000 | 7.7617 | 100 | 20.6188 | 1.6004 | 272720000 | 20.6188 | 1049955000 | 79.3812 |  | 797617530 | -524897530
| 1.06.01.06.01.22.02 | Penyusunan Indikator ekonomi daerah | 150000000 | 11.3407 | 100 | 3 | 0.34022 | 4500000 | 3 | 145500000 | 97 |  | 186005678 | -181505678
| 1.06.01.06.01.22.04 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 100000000 | 7.5604 | 100 | 20 | 1.5121 | 20000000 | 20 | 80000000 | 80 |  | 205639452 | -185639452
| 1.06.01.06.01.22.05 | Penyusunan Tabel Input Output Daerah | 450000000 | 300 | 100 | 31.1022 | 93.3067 | 139960000 | 31.1022 | 310040000 | 68.8978
| 1.06.01.06.01.22.09 | Penyusunan nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani | 100000000 | 7.5604 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 100 |  | 48696300 | -48696300
| 1.06.01.06.01.22.10 | Kajian potensi pangan lokal | 147675000 | 11.1649 | 100 | 18.3511 | 2.0489 | 27100000 | 18.3511 | 120575000 | 81.6489
| 1.06.01.06.01.22.11 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | 375000000 | 28.3516 | 100 | 21.6427 | 6.1361 | 81160000 | 21.6427 | 293840000 | 78.3573 |  | 234465000 | -153305000
0
XIII | 1.06.01.06.01.23 | Program perencanaan sosial dan budaya | 894690000 | 5.2502 | 100 | 18.0927 | 0.94991 | 161873300 | 18.0927 | 732816700 | 81.9073 |  | 417742000 | -255868700
| 1.06.01.06.01.23.03 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | 182220000 | 20.3668 | 100 | 22.0722 | 4.4954 | 40220000 | 22.0722 | 142000000 | 77.9278 |  | 325940000 | -285720000
| 1.06.01.06.01.23.05 | Pelaksanaan Program KHPPIA | 176970000 | 19.78 | 100 | 34.2817 | 6.7809 | 60668300 | 34.2817 | 116301700 | 65.7183 |  | 53102000 | 7566300
| 1.06.01.06.01.23.06 | Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra | 175640000 | 19.6314 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175640000 | 100
| 1.06.01.06.01.23.07 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | 187960000 | 21.0084 | 100 | 16.288 | 3.4219 | 30615000 | 16.288 | 157345000 | 83.712 |  | 38700000 | -8085000
| 1.06.01.06.01.23.10 | Fasilitasi dan koordinasi pembangunan bidang SDM | 171900000 | 94.3365 | 100 | 17.6672 | 16.6667 | 30370000 | 17.6672 | 141530000 | 82.3328
XIV | 1.23.1.06.01.15 | program penelitian,pengembangan kebijakan strategi,inovasi daerah,dan IPTEK | 1293750000 | 7.592 | 100 | 1.9259 | 0.14621 | 24916300 | 1.9259 | 1268833700 | 98.0741 |  | 383477500 | -358561200
| 1.23.1.06.01.15.01 | penelitian dan pengembangaan bidang pemerintah,sosial dan budaya | 723750000 | 55.942 | 100 | 0.27634 | 0.15459 | 2000000 | 0.27634 | 721750000 | 99.7237 |  | 168150000 | -166150000
| 1.23.1.06.01.15.04 | pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi | 235000000 | 18.1643 | 100 | 8.2623 | 1.5008 | 19416300 | 8.2623 | 215583700 | 91.7377 |  | 89350000 | -69933700
| 1.23.1.06.01.15.05 | penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | 335000000 | 25.8937 | 100 | 1.0448 | 0.27053 | 3500000 | 1.0448 | 331500000 | 98.9552 |  | 125977500 | -122477500
0
Serang, 05 Juni 2017
Kepala BAPPEDA
Ir. H. DJOKO SUTRISNO, MT
NIP. 19600323 199003 1 002

## Sheet1 (hidden)
No. | KORING | PAGU KORING /KEGIATAN | REALISASI JUNI | REALISASI MEI | SELISIH REALISASI MEI & JUNI (Diinput ke Lap. Bulan Juni) | PERSEN DARI PAGU (%) | Keterangan
1 | 5.1 | 4554768782 | 1193094107 | 657766721 | 535327386 | 26.1944 | Belanja pegawai
2 | 01.02 | 1323000000 | 868113886 | 248752305 | 619361581 | 65.6171
3 | 01.08 | 239095000 | 82000000 | 28000000 | 54000000 | 34.296
4 | 01.15 | 52572800 | 14625000 | 11109000 | 3516000 | 27.8186
5 | 01.17 | 129600000 | 8181000 | 8145000 | 36000 | 6.3125
6 | 02.05 | 1120542500 | 252994000 | 0 | 252994000 | 22.5778
7 | 02.10 | 25520000 | 22932950 | 22000000 | 932950 | 89.8627
8 | 02.22 | 252945600 | 171792000 | 37892000 | 133900000 | 67.9166
9 | 02.24 | 470940000 | 93498692 | 85877150 | 7621542 | 19.8536
10 | 05.04 | 293420000 | 11763488 | 0 | 11763488 | 4.0091
11 | 02.15.05 (Litbang) | 235000000 | 19416300 | 0 | 19416300 | 8.2623
12 | 02.15.06 (Litbang) | 335000000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 1.0448

## Mei 2018 (hidden)
LAPORAN REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2018
OPD : BAPPEDA KOTA SERANG | [9 empty] | Bulan : Mei 2018
Triwulan : II
No | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | BOBOT (%) | RENC. (%) | REALISASI |  |  |  | SISA ANGGARAN (Rp) | %
[6 empty] | FISIK ( % ) |  | REALISASI S/D BULAN INI | % |  |  | REALISASI BULAN LALU (OKT)
[6 empty] | Tertimbang Fisik | Tertimbang keg
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4x6 | 9 | 10 = 9 : 3 | 11= 3-9 | 12 =11:3 | 9
|  | BELANJA | 16704507513 | 100 | 100 | 22.9732 | 22.9732 | 3837558621 | 22.9732 | 12866948892 | 77.0268 | 11493328563 | -7655769942
0
1 | 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3935294040 | 23.5583 | 100 | 28.2673 | 6.6593 | 1112399581 | 28.2673 | 2822894459 | 71.7327 | 2383915726 | -1271516145
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 3935294040 | 17.4907 | 100 | 96.9025 | 16.9489 | 1112399581 | 28.2673 | 2822894459 | 71.7327
2 | 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 12769213473 | 76.4417 | 100 | 21.3416 | 16.3139 | 2725159040 | 21.3416 | 10044054433 | 78.6584 | 9109412837 | -6384253797
I | 3001.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1858599473 | 14.5553 | 100 | 42.2568 | 6.1506 | 785384149 | 42.2568 | 1073215324 | 57.7432 | 1291959978 | -506575829
| 3001.300101.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 27000000 | 1.4527 | 100 | 25 | 0.36318 | 6750000 | 25 | 20250000 | 75 | 16505000 | -9755000
| 3001.300101.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 655000000 | 35.2416 | 100 | 9.07 | 3.1964 | 285259007 | 43.551 | 369740993 | 56.449 | 504908116 | -219649109
| 3001.300101.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 266100000 | 14.3172 | 100 | 21.5291 | 3.0824 | 57289000 | 21.5291 | 208811000 | 78.4709 | 138855000 | -81566000
| 3001.300101.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 67180000 | 3.6145 | 100 | 49.4076 | 1.7859 | 33192000 | 49.4076 | 33988000 | 50.5924 | 30435000 | 2757000
| 3001.300101.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 62180000 | 3.3455 | 100 | 23.4561 | 0.78473 | 14585000 | 23.4561 | 47595000 | 76.5439 | 36271000 | -21686000
| 3001.300101.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 14340000 | 0.1123 | 100 | 40.4463 | 0.045422 | 5800000 | 40.4463 | 8540000 | 59.5537
| 3001.300101.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 47780000 | 2.5708 | 100 | 23.4219 | 0.60212 | 11191000 | 23.4219 | 36589000 | 76.5781 | 22580000 | -11389000
| 3001.300101.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 96640000 | 5.1996 | 100 | 50.7036 | 2.6364 | 49000000 | 50.7036 | 47640000 | 49.2964 | 56291750 | -7291750
| 3001.300101.01.018 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 593199473 | 31.9165 | 100 | 52.5756 | 16.7803 | 311878142 | 52.5756 | 281321331 | 47.4244 | 477449112 | -165570970
| 3001.300101.01.019 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 29180000 | 1.57 | 100 | 35.7779 | 0.56171 | 10440000 | 35.7779 | 18740000 | 64.2221 | 8665000 | 1775000
0
II | 3001.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1032060000 | 8.0824 | 100 | 11.7658 | 0.95096 | 121430000 | 11.7658 | 910630000 | 88.2342 | 485504227 | -364074227
| 3001.300101.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 29450000 | 2.8535 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29450000 | 100 | 51710000 | -51710000
| 3001.300101.02.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 148880000 | 14.4255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148880000 | 100 | 122060000 | -122060000
| 3001.300101.02.010 | Pengadaan mebeleur | 19630000 | 1.902 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19630000 | 100 | 20210000 | -20210000
| 3001.300101.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 97180000 | 9.4161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97180000 | 100 | 41250000 | -41250000
| 3001.300101.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 566100000 | 54.8515 | 100 | 15.3595 | 8.4249 | 86950000 | 15.3595 | 479150000 | 84.6405 | 164604727 | -77654727
| 3001.300101.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 49180000 | 4.7652 | 100 | 25.3762 | 1.2092 | 12480000 | 25.3762 | 36700000 | 74.6238 | 5500000 | 6980000
| 3001.300101.02.028 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 121640000 | 11.7861 | 100 | 18.0862 | 2.1317 | 22000000 | 18.0862 | 99640000 | 81.9138 | 44189500 | -22189500
0
III | 3001.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 93160000 | 0.72957 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93160000 | 100
| 3001.300101.03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 37980000 | 40.7686 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37980000 | 100
| 3001.300101.03.005 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 55180000 | 59.2314 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55180000 | 100
IV | 3001.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 170400000 | 1.3345 | 100 | 6.522 | 0.087033 | 11113490 | 6.522 | 159286510 | 93.478 | 181250000 | -170136510
| 3001.300101.05.004 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur | 170400000 | 100 | 100 | 6.522 | 6.522 | 11113490 | 6.522 | 159286510 | 93.478 | 181250000 | -170136510
0
V | 3001.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1168800000 | 9.1533 | 100 | 28.5366 | 2.612 | 333536300 | 28.5366 | 835263700 | 71.4634 | 367965100 | -34428800
| 3001.300101.06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 75120000 | 6.4271 | 100 | 25.8253 | 1.6598 | 19400000 | 25.8253 | 55720000 | 74.1747 | 68257500 | -48857500
| 3001.300101.06.002 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 40860000 | 3.4959 | 100 | 18.0078 | 0.62953 | 7358000 | 18.0078 | 33502000 | 81.9922 | 9057850 | -1699850
| 3001.300101.06.004 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 17780000 | 1.5212 | 100 | 73.2216 | 1.1139 | 13018800 | 73.2216 | 4761200 | 26.7784 | 10986750 | 2032050
| 3001.300101.06.007 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD | 48590000 | 4.1573 | 100 | 20.5804 | 0.85558 | 10000000 | 20.5804 | 38590000 | 79.4196 | 178186000 | -168186000
| 3001.300101.06.008 | Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD | 805500000 | 68.9168 | 100 | 25.9243 | 17.8662 | 208820000 | 25.9243 | 596680000 | 74.0757 | 68048000 | 140772000
| 3001.300101.06.010 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 83650000 | 7.1569 | 100 | 81.6372 | 5.8427 | 68289500 | 81.6372 | 15360500 | 18.3628
| 3001.300101.06.012 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 97300000 | 8.3248 | 100 | 6.8345 | 0.56896 | 6650000 | 6.8345 | 90650000 | 93.1655
0
VI | 3001.15 | Program pengembangan data/informasi | 910140000 | 7.1276 | 100 | 6.3441 | 0.45218 | 57740000 | 6.3441 | 852400000 | 93.6559 | 1027715002 | -969975002
| 3001.300101.15.001 | Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. | 172140000 | 18.9136 | 100 | 31.7997 | 6.0145 | 54740000 | 31.7997 | 117400000 | 68.2003
| 3001.300101.15.002 | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 296100000 | 32.5335 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296100000 | 100
| 3001.300101.15.004 | Penyusunan dan anlisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi | 245260000 | 26.9475 | 100 | 1.2232 | 0.32962 | 3000000 | 1.2232 | 242260000 | 98.7768 | 252795000 | -249795000
| 3001.300101.15.005 | Penyusunan profile daerah | 196640000 | 21.6055 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196640000 | 100 | 362347000 | -362347000
0
VII | 3001.16 | Program Kerjasama Pembangunan | 283730000 | 2.222 | 100 | 12.278 | 0.27282 | 34836500 | 12.278 | 248893500 | 87.722 | 633632330 | -598795830
| 3001.300101.16.004 | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah | 283730000 | 100 | 100 | 12.278 | 12.278 | 34836500 | 12.278 | 248893500 | 87.722 | 633632330 | -598795830
VIII | 3001.17 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | 132870000 | 1.0405 | 100 | 12.0531 | 0.12542 | 16015000 | 12.0531 | 116855000 | 87.9469
| 3001.300101.17.001 | Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antar Daerah | 132870000 | 100 | 100 | 12.0531 | 12.0531 | 16015000 | 12.0531 | 116855000 | 87.9469
IX | 3001.18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 174480000 | 1.3664 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174480000 | 100
| 3001.300101.18.003 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 174480000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174480000 | 100
X | 3001.19 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | 736280000 | 5.7661 | 100 | 4.0235 | 0.232 | 29624500 | 4.0235 | 706655500 | 95.9765 | 633632330 | -604007830
| 3001.300101.19.002 | Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan | 296840000 | 40.3162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296840000 | 100 | 66755000 | -66755000
| 3001.300101.19.007 | Koordinasi perencanaan penanganan perumahan | 221630000 | 30.1013 | 100 | 8.0154 | 2.4127 | 17764500 | 8.0154 | 203865500 | 91.9846 | 153047000 | -135282500
| 3001.300101.19.009 | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan | 217810000 | 29.5825 | 100 | 5.4451 | 1.6108 | 11860000 | 5.4451 | 205950000 | 94.5549 | 121131500 | -109271500
0
XI | 3001.20 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 528220000 | 4.1367 | 100 | 63.788 | 2.6387 | 336940897 | 63.788 | 191279103 | 36.212 | 331627654 | 5313243
| 3001.300101.20.001 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana | 131360000 | 24.8684 | 100 | 45.435 | 11.299 | 59683478 | 45.435 | 71676522 | 54.565 | 138878874 | -79195396
| 3001.300101.20.002 | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah | 239520000 | 45.3447 | 100 | 84.938 | 38.5149 | 203443419 | 84.938 | 36076581 | 15.062
| 3001.300101.20.003 | Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah | 157340000 | 29.7868 | 100 | 46.9137 | 13.9741 | 73814000 | 46.9137 | 83526000 | 53.0863 | 148680000 | -74866000
0
XII | 3001.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | 2874220000 | 22.509 | 100 | 26.9863 | 6.0743 | 775644704 | 26.9863 | 2098575296 | 73.0137 | 2806063016 | -2030418312
| 3001.300101.21.001 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | 200440000 | 6.9737 | 100 | 2.0066 | 0.13993 | 4022000 | 2.0066 | 196418000 | 97.9934 | 160465000 | -156443000
| 3001.300101.21.005 | Penyusunan Rancangan RPJMD | 372990000 | 12.9771 | 100 | 25.1267 | 3.2607 | 93720000 | 25.1267 | 279270000 | 74.8733
| 3001.300101.21.008 | Penyusunan rancangan RKPD | 420170000 | 14.6186 | 100 | 30.2843 | 4.4271 | 127245500 | 30.2843 | 292924500 | 69.7157 | 779776166 | -652530666
| 3001.300101.21.009 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | 281300000 | 9.787 | 100 | 88.6064 | 8.6719 | 249249740 | 88.6064 | 32050260 | 11.3936 | 335029050 | -85779310
| 3001.300101.21.012 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | 403300000 | 14.0316 | 100 | 59.8455 | 8.3973 | 241356771 | 59.8455 | 161943229 | 40.1545 | 267919800 | -26563029
| 3001.300101.21.013 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 216100000 | 7.5186 | 100 | 11.7307 | 0.88198 | 25350000 | 11.7307 | 190750000 | 88.2693 | 226558000 | -201208000
| 3001.300101.21.014 | Penyusunan KU APBD Perubahan | 198320000 | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198320000 | 100 | 246600000 | -246600000
| 3001.300101.21.015 | Penyusunan PPAS Perubahan | 218320000 | 7.5958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218320000 | 100 | 248120000 | -248120000
| 3001.300101.21.016 | Pengumpulan, Updating dan Analisis Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 146640000 | 5.1019 | 100 | 23.6639 | 1.2073 | 34700693 | 23.6639 | 111939307 | 76.3361 | 129110000 | -94409307
| 3001.300101.21.018 | Penyusunan KUA | 198320000 | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198320000 | 100
| 3001.300101.21.019 | Penyusunan PPAS | 218320000 | 7.5958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218320000 | 100
XIII | 3001.22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 941600000 | 7.374 | 100 | 4.1307 | 0.3046 | 38894500 | 4.1307 | 902705500 | 95.8693 | 797617530 | -758723030
| 3001.300101.22.002 | Penyusunan Indikator ekonomi daerah | 146640000 | 15.5735 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146640000 | 100 | 186005678 | -186005678
| 3001.300101.22.003 | Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | 146640000 | 15.5735 | 100 | 2.9835 | 0.46463 | 4375000 | 2.9835 | 142265000 | 97.0165
| 3001.300101.22.004 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 111160000 | 11.8054 | 100 | 20.8978 | 2.4671 | 23230000 | 20.8978 | 87930000 | 79.1022 | 205639452 | -182409452
| 3001.300101.22.009 | Penyusunan nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani | 145260000 | 15.4269 | 100 | 2.5196 | 0.3887 | 3660000 | 2.5196 | 141600000 | 97.4804 | 48696300 | -45036300
| 3001.300101.22.010 | Kajian potensi pangan lokal | 146640000 | 15.5735 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146640000 | 100
| 3001.300101.22.011 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | 245260000 | 26.0472 | 100 | 3.1108 | 0.81027 | 7629500 | 3.1108 | 237630500 | 96.8892 | 234465000 | -226835500
0
XIV | 3001.23 | Program perencanaan sosial dan budaya | 768250000 | 6.0164 | 100 | 20.774 | 1.2498 | 159596000 | 20.774 | 608654000 | 79.226 | 417742000 | -258146000
| 3001.300101.23.003 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | 201880000 | 26.2779 | 100 | 36.6059 | 9.6193 | 73900000 | 36.6059 | 127980000 | 63.3941 | 325940000 | -252040000
| 3001.300101.23.005 | Pelaksanaan Program KHPPIA | 107880000 | 14.0423 | 100 | 35.0352 | 4.9198 | 37796000 | 35.0352 | 70084000 | 64.9648 | 53102000 | -15306000
| 3001.300101.23.006 | Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra | 160960000 | 20.9515 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160960000 | 100
| 3001.300101.23.007 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | 177940000 | 23.1617 | 100 | 12.2232 | 2.8311 | 21750000 | 12.2232 | 156190000 | 87.7768 | 38700000 | -16950000
| 3001.300101.23.010 | Fasilitasi dan koordinasi pembangunan bidang SDM | 119590000 | 15.5665 | 100 | 21.8664 | 3.4038 | 26150000 | 21.8664 | 93440000 | 78.1336
XV | 3002.15 | Program penelitian, pengembangan kebijakan strategi, inovasi daerah dan IPTEK | 1096404000 | 8.5863 | 100 | 2.2257 | 0.19111 | 24403000 | 2.2257 | 1072001000 | 97.7743 | 383477500 | -359074500
| 3002.300101.15.001 | penelitian dan pengembangaan bidang pemerintah,sosial dan budaya | 221640000 | 20.2152 | 100 | 1.3535 | 0.27362 | 3000000 | 1.3535 | 218640000 | 98.6465 | 168150000 | -165150000
| 3002.300101.15.002 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM | 116640000 | 10.6384 | 100 | 2.572 | 0.27362 | 3000000 | 2.572 | 113640000 | 97.428
| 3002.300101.15.004 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan | 146640000 | 13.3746 | 100 | 1.6708 | 0.22346 | 2450000 | 1.6708 | 144190000 | 98.3292
| 3002.300101.15.005 | pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi | 160260000 | 14.6169 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160260000 | 100 | 89350000 | -89350000
| 3002.300101.15.006 | penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | 155964000 | 14.225 | 100 | 10.2286 | 1.455 | 15953000 | 10.2286 | 140011000 | 89.7714 | 125977500 | -110024500
| 3002.300101.15.008 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruangan | 295260000 | 26.9299 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295260000 | 100 |  | 0
Serang, 7 Juni 2018
Kepala BAPPEDA
Ir. H. JOKO SUTRISNO, MT
NIP. 19600323 199003 1 002

## Juli 2018 (hidden)
LAPORAN REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2018
OPD : BAPPEDA KOTA SERANG | [9 empty] | Bulan : Juli 2018
Triwulan : III
No | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | BOBOT (%) | RENC. (%) | REALISASI |  |  |  | SISA ANGGARAN (Rp) | %
[6 empty] | FISIK ( % ) |  | REALISASI S/D BULAN INI | % |  |  | REALISASI BULAN LALU (OKT)
[6 empty] | Tertimbang Fisik | Tertimbang keg
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4x6 | 9 | 10 = 9 : 3 | 11= 3-9 | 12 =11:3 | 9
|  | BELANJA | 16854507513 | 100 | 100 | 34.3792 | 34.3792 | 5794444389 | 34.3792 | 11060063124 | 65.6208 | 11493328563 | -5698884174
0
1 | 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3935294040 | 23.3486 | 100 | 50.2685 | 11.737 | 1978214541 | 50.2685 | 1957079499 | 49.7315 | 2383915726 | -405701185
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 3935294040 | 17.4907 | 100 | 96.9025 | 16.9489 | 1978214541 | 50.2685 | 1957079499 | 49.7315
2 | 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 12919213473 | 76.6514 | 100 | 29.5392 | 22.6422 | 3816229848 | 29.5392 | 9102983625 | 70.4608 | 9109412837 | -5293182989
I | 3001.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1858599473 | 14.3863 | 100 | 53.1206 | 7.6421 | 987300003 | 53.1206 | 871299470 | 46.8794 | 1291959978 | -304659975
| 3001.300101.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 27000000 | 1.4527 | 100 | 50 | 0.72635 | 13500000 | 50 | 13500000 | 50 | 16505000 | -3005000
| 3001.300101.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 655000000 | 35.2416 | 100 | 9.07 | 3.1964 | 342895161 | 52.3504 | 312104839 | 47.6496 | 504908116 | -162012955
| 3001.300101.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 266100000 | 14.3172 | 100 | 45.4258 | 6.5037 | 120878000 | 45.4258 | 145222000 | 54.5742 | 138855000 | -17977000
| 3001.300101.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 67180000 | 3.6145 | 100 | 49.4076 | 1.7859 | 33192000 | 49.4076 | 33988000 | 50.5924 | 30435000 | 2757000
| 3001.300101.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 62180000 | 3.3455 | 100 | 44.772 | 1.4979 | 27839200 | 44.772 | 34340800 | 55.228 | 36271000 | -8431800
| 3001.300101.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 14340000 | 0.111 | 100 | 40.4463 | 0.044894 | 5800000 | 40.4463 | 8540000 | 59.5537
| 3001.300101.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 47780000 | 2.5708 | 100 | 38.5758 | 0.99169 | 18431500 | 38.5758 | 29348500 | 61.4242 | 22580000 | -4148500
| 3001.300101.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 96640000 | 5.1996 | 100 | 78.869 | 4.1009 | 76219000 | 78.869 | 20421000 | 21.131 | 56291750 | 19927250
| 3001.300101.01.018 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 593199473 | 31.9165 | 100 | 56.9969 | 18.1914 | 338105142 | 56.9969 | 255094331 | 43.0031 | 477449112 | -139343970
| 3001.300101.01.019 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 29180000 | 1.57 | 100 | 35.7779 | 0.56171 | 10440000 | 35.7779 | 18740000 | 64.2221 | 8665000 | 1775000
0
II | 3001.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1032060000 | 7.9886 | 100 | 21.3294 | 1.7039 | 220132414 | 21.3294 | 811927586 | 78.6706 | 485504227 | -265371813
| 3001.300101.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 29450000 | 2.8535 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29450000 | 100 | 51710000 | -51710000
| 3001.300101.02.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 148880000 | 14.4255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148880000 | 100 | 122060000 | -122060000
| 3001.300101.02.010 | Pengadaan mebeleur | 19630000 | 1.902 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19630000 | 100 | 20210000 | -20210000
| 3001.300101.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 97180000 | 9.4161 | 100 | 23.2661 | 2.1908 | 22610000 | 23.2661 | 74570000 | 76.7339 | 41250000 | -18640000
| 3001.300101.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 566100000 | 54.8515 | 100 | 24.2294 | 13.2902 | 137162414 | 24.2294 | 428937586 | 75.7706 | 164604727 | -27442313
| 3001.300101.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 49180000 | 4.7652 | 100 | 46.5636 | 2.2189 | 22900000 | 46.5636 | 26280000 | 53.4364 | 5500000 | 17400000
| 3001.300101.02.028 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 121640000 | 11.7861 | 100 | 30.7958 | 3.6296 | 37460000 | 30.7958 | 84180000 | 69.2042 | 44189500 | -6729500
0
III | 3001.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 93160000 | 0.7211 | 100 | 44.8261 | 0.32324 | 41760000 | 44.8261 | 51400000 | 55.1739
| 3001.300101.03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 37980000 | 40.7686 | 100 | 69.9315 | 28.5101 | 26560000 | 69.9315 | 11420000 | 30.0685
| 3001.300101.03.005 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 55180000 | 59.2314 | 100 | 27.5462 | 16.316 | 15200000 | 27.5462 | 39980000 | 72.4538
IV | 3001.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 170400000 | 1.319 | 100 | 10.0431 | 0.13247 | 17113490 | 10.0431 | 153286510 | 89.9569 | 181250000 | -164136510
| 3001.300101.05.004 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur | 170400000 | 100 | 100 | 10.0431 | 10.0431 | 17113490 | 10.0431 | 153286510 | 89.9569 | 181250000 | -164136510
0
V | 3001.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1168800000 | 9.047 | 100 | 33.2297 | 3.0063 | 388388634 | 33.2297 | 780411366 | 66.7703 | 367965100 | 20423534
| 3001.300101.06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 75120000 | 6.4271 | 100 | 48.722 | 3.1314 | 36600000 | 48.722 | 38520000 | 51.278 | 68257500 | -31657500
| 3001.300101.06.002 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 40860000 | 3.4959 | 100 | 18.0078 | 0.62953 | 7358000 | 18.0078 | 33502000 | 81.9922 | 9057850 | -1699850
| 3001.300101.06.004 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 17780000 | 1.5212 | 100 | 73.2216 | 1.1139 | 13018800 | 73.2216 | 4761200 | 26.7784 | 10986750 | 2032050
| 3001.300101.06.007 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD | 48590000 | 4.1573 | 100 | 45.7913 | 1.9037 | 22250000 | 45.7913 | 26340000 | 54.2087 | 178186000 | -155936000
| 3001.300101.06.008 | Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD | 805500000 | 68.9168 | 100 | 28.9537 | 19.954 | 233222334 | 28.9537 | 572277666 | 71.0463 | 68048000 | 165174334
| 3001.300101.06.010 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 83650000 | 7.1569 | 100 | 81.6372 | 5.8427 | 68289500 | 81.6372 | 15360500 | 18.3628
| 3001.300101.06.012 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 97300000 | 8.3248 | 100 | 7.8623 | 0.65452 | 7650000 | 7.8623 | 89650000 | 92.1377
0
VI | 3001.15 | Program pengembangan data/informasi | 910140000 | 7.0449 | 100 | 23.5462 | 1.6588 | 214303000 | 23.5462 | 695837000 | 76.4538 | 1027715002 | -813412002
| 3001.300101.15.001 | Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. | 172140000 | 18.9136 | 100 | 31.7997 | 6.0145 | 54740000 | 31.7997 | 117400000 | 68.2003
| 3001.300101.15.002 | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 296100000 | 32.5335 | 100 | 39.204 | 12.7544 | 116083000 | 39.204 | 180017000 | 60.796
| 3001.300101.15.004 | Penyusunan dan anlisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi | 245260000 | 26.9475 | 100 | 2.2344 | 0.60211 | 5480000 | 2.2344 | 239780000 | 97.7656 | 252795000 | -247315000
| 3001.300101.15.005 | Penyusunan profile daerah | 196640000 | 21.6055 | 100 | 19.3247 | 4.1752 | 38000000 | 19.3247 | 158640000 | 80.6753 | 362347000 | -324347000
0
VII | 3001.16 | Program Kerjasama Pembangunan | 283730000 | 2.1962 | 100 | 17.2673 | 0.37922 | 48992500 | 17.2673 | 234737500 | 82.7327 | 633632330 | -584639830
| 3001.300101.16.004 | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah | 283730000 | 100 | 100 | 17.2673 | 17.2673 | 48992500 | 17.2673 | 234737500 | 82.7327 | 633632330 | -584639830
VIII | 3001.17 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | 132870000 | 1.0285 | 100 | 12.0531 | 0.12396 | 16015000 | 12.0531 | 116855000 | 87.9469
| 3001.300101.17.001 | Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah | 132870000 | 100 | 100 | 12.0531 | 12.0531 | 16015000 | 12.0531 | 116855000 | 87.9469
IX | 3001.18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 174480000 | 1.3505 | 100 | 3.0376 | 0.041024 | 5300000 | 3.0376 | 169180000 | 96.9624
| 3001.300101.18.003 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 174480000 | 100 | 100 | 3.0376 | 3.0376 | 5300000 | 3.0376 | 169180000 | 96.9624
X | 3001.19 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | 736280000 | 5.6991 | 100 | 4.2775 | 0.24378 | 31494500 | 4.2775 | 704785500 | 95.7225 | 633632330 | -602137830
| 3001.300101.19.002 | Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan | 296840000 | 40.3162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296840000 | 100 | 66755000 | -66755000
| 3001.300101.19.007 | Koordinasi perencanaan penanganan perumahan | 221630000 | 30.1013 | 100 | 8.0154 | 2.4127 | 17764500 | 8.0154 | 203865500 | 91.9846 | 153047000 | -135282500
| 3001.300101.19.009 | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan | 217810000 | 29.5825 | 100 | 6.3037 | 1.8648 | 13730000 | 6.3037 | 204080000 | 93.6963 | 121131500 | -107401500
0
XI | 3001.20 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 528220000 | 4.0886 | 100 | 65.8919 | 2.6941 | 348054387 | 65.8919 | 180165613 | 34.1081 | 331627654 | 16426733
| 3001.300101.20.001 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana | 131360000 | 24.8684 | 100 | 53.8954 | 13.4029 | 70796968 | 53.8954 | 60563032 | 46.1046 | 138878874 | -68081906
| 3001.300101.20.002 | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah | 239520000 | 45.3447 | 100 | 84.938 | 38.5149 | 203443419 | 84.938 | 36076581 | 15.062
| 3001.300101.20.003 | Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah | 157340000 | 29.7868 | 100 | 46.9137 | 13.9741 | 73814000 | 46.9137 | 83526000 | 53.0863 | 148680000 | -74866000
0
XII | 3001.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | 2874220000 | 22.2476 | 100 | 40.1773 | 8.9385 | 1154783920 | 40.1773 | 1719436080 | 59.8227 | 2806063016 | -1651279096
| 3001.300101.21.001 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | 200440000 | 6.9737 | 100 | 49.0032 | 3.4173 | 98222000 | 49.0032 | 102218000 | 50.9968 | 160465000 | -62243000
| 3001.300101.21.005 | Penyusunan Rancangan RPJMD | 372990000 | 12.9771 | 100 | 25.1267 | 3.2607 | 93720000 | 25.1267 | 279270000 | 74.8733
| 3001.300101.21.008 | Penyusunan rancangan RKPD | 420170000 | 14.6186 | 100 | 63.3352 | 9.2587 | 266115528 | 63.3352 | 154054472 | 36.6648 | 779776166 | -513660638
| 3001.300101.21.009 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | 281300000 | 9.787 | 100 | 89.4746 | 8.7569 | 251691970 | 89.4746 | 29608030 | 10.5254 | 335029050 | -83337080
| 3001.300101.21.012 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | 403300000 | 14.0316 | 100 | 87.6776 | 12.3026 | 353603729 | 87.6776 | 49696271 | 12.3224 | 267919800 | 85683929
| 3001.300101.21.013 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 216100000 | 7.5186 | 100 | 11.7307 | 0.88198 | 25350000 | 11.7307 | 190750000 | 88.2693 | 226558000 | -201208000
| 3001.300101.21.014 | Penyusunan KU APBD Perubahan | 198320000 | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198320000 | 100 | 246600000 | -246600000
| 3001.300101.21.015 | Penyusunan PPAS Perubahan | 218320000 | 7.5958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218320000 | 100 | 248120000 | -248120000
| 3001.300101.21.016 | Pengumpulan, Updating dan Analisis Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 146640000 | 5.1019 | 100 | 36.7435 | 1.8746 | 53880693 | 36.7435 | 92759307 | 63.2565 | 129110000 | -75229307
| 3001.300101.21.018 | Penyusunan KUA | 198320000 | 6.9 | 100 | 2.6019 | 0.17953 | 5160000 | 2.6019 | 193160000 | 97.3981
| 3001.300101.21.019 | Penyusunan PPAS | 218320000 | 7.5958 | 100 | 3.2246 | 0.24494 | 7040000 | 3.2246 | 211280000 | 96.7754
XIII | 3001.22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 1091600000 | 8.4494 | 100 | 4.4682 | 0.37753 | 48774500 | 4.4682 | 1042825500 | 95.5318 | 797617530 | -748843030
| 3001.300101.22.002 | Penyusunan Indikator ekonomi daerah | 146640000 | 13.4335 | 100 | 2.6459 | 0.35544 | 3880000 | 2.6459 | 142760000 | 97.3541 | 186005678 | -182125678
| 3001.300101.22.003 | Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | 146640000 | 13.4335 | 100 | 2.9835 | 0.40079 | 4375000 | 2.9835 | 142265000 | 97.0165
| 3001.300101.22.004 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 111160000 | 10.1832 | 100 | 23.5966 | 2.4029 | 26230000 | 23.5966 | 84930000 | 76.4034 | 205639452 | -179409452
| 3001.300101.22.009 | Penyusunan nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani | 145260000 | 13.3071 | 100 | 2.5196 | 0.33529 | 3660000 | 2.5196 | 141600000 | 97.4804 | 48696300 | -45036300
| 3001.300101.22.010 | Kajian potensi pangan lokal | 146640000 | 13.4335 | 100 | 2.0458 | 0.27483 | 3000000 | 2.0458 | 143640000 | 97.9542
| 3001.300101.22.011 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | 245260000 | 22.4679 | 100 | 3.1108 | 0.69893 | 7629500 | 3.1108 | 237630500 | 96.8892 | 234465000 | -226835500
| 3001.300101.22.012 | Pemutakhiran data mandiri/ Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Banprov) | 150000000 | 13.7413 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 100
0
XIV | 3001.23 | Program perencanaan sosial dan budaya | 768250000 | 5.9466 | 100 | 25.507 | 1.5168 | 195957500 | 25.507 | 572292500 | 74.493 | 417742000 | -221784500
| 3001.300101.23.003 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | 201880000 | 26.2779 | 100 | 36.6059 | 9.6193 | 73900000 | 36.6059 | 127980000 | 63.3941 | 325940000 | -252040000
| 3001.300101.23.005 | Pelaksanaan Program KHPPIA | 107880000 | 14.0423 | 100 | 35.0352 | 4.9198 | 37796000 | 35.0352 | 70084000 | 64.9648 | 53102000 | -15306000
| 3001.300101.23.006 | Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra | 160960000 | 20.9515 | 100 | 2.2739 | 0.47641 | 3660000 | 2.2739 | 157300000 | 97.7261
| 3001.300101.23.007 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | 177940000 | 23.1617 | 100 | 30.601 | 7.0877 | 54451500 | 30.601 | 123488500 | 69.399 | 38700000 | 15751500
| 3001.300101.23.010 | Fasilitasi dan koordinasi pembangunan bidang SDM | 119590000 | 15.5665 | 100 | 21.8664 | 3.4038 | 26150000 | 21.8664 | 93440000 | 78.1336
XV | 3002.15 | Program penelitian, pengembangan kebijakan strategi, inovasi daerah dan IPTEK | 1096404000 | 8.4866 | 100 | 8.9255 | 0.75748 | 97860000 | 8.9255 | 998544000 | 91.0745 | 383477500 | -285617500
| 3002.300101.15.001 | penelitian dan pengembangaan bidang pemerintah,sosial dan budaya | 221640000 | 20.2152 | 100 | 24.7744 | 5.0082 | 54910000 | 24.7744 | 166730000 | 75.2256 | 168150000 | -113240000
| 3002.300101.15.002 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM | 116640000 | 10.6384 | 100 | 2.572 | 0.27362 | 3000000 | 2.572 | 113640000 | 97.428
| 3002.300101.15.004 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan | 146640000 | 13.3746 | 100 | 1.6708 | 0.22346 | 2450000 | 1.6708 | 144190000 | 98.3292
| 3002.300101.15.005 | pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi | 160260000 | 14.6169 | 100 | 2.184 | 0.31923 | 3500000 | 2.184 | 156760000 | 97.816 | 89350000 | -85850000
| 3002.300101.15.006 | penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | 155964000 | 14.225 | 100 | 10.9 | 1.5505 | 17000000 | 10.9 | 138964000 | 89.1 | 125977500 | -108977500
| 3002.300101.15.008 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruangan | 295260000 | 26.9299 | 100 | 5.7576 | 1.5505 | 17000000 | 5.7576 | 278260000 | 94.2424 |  | 17000000
Serang, 7 Agustus 2018
Kepala BAPPEDA
Ir. H. JOKO SUTRISNO, MT
NIP. 19600323 199003 1 002

## Mei 2019
LAPORAN REALISASI KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2019
OPD : BAPPEDA KOTA SERANG | [9 empty] | Bulan : Mei 2019
Triwulan : II
No | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | BOBOT (%) | RENC. (%) | REALISASI |  |  |  | SISA ANGGARAN (Rp) | %
[6 empty] | FISIK ( % ) |  | REALISASI S/D BULAN INI | % |  |  | REALISASI BULAN LALU (OKT)
[6 empty] | Tertimbang Fisik | Tertimbang keg
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4x6 | 9 | 10 = 9 : 3 | 11= 3-9 | 12 =11:3 | 9
|  | BELANJA | 19390248390 | 100 | 100 | 25.4391 | 25.4391 | 4932708601 | 25.4391 | 14457539789 | 74.5609 | 11493328563 | -6560619962
0
1 | 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5329178390 | 27.4838 | 100 | 40.7182 | 11.1909 | 2169944488 | 40.7182 | 3159233902 | 59.2818 | 2383915726 | -213971238
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 5329178390 | 17.4907 | 100 | 96.9025 | 16.9489 | 2169944488 | 40.7182 | 3159233902 | 59.2818
2 | 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 14061070000 | 72.5162 | 100 | 19.6483 | 14.2482 | 2762764113 | 19.6483 | 11298305887 | 80.3517 | 9109412837 | -6346648724
I | 3001.01 | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 3402072000 | 24.195 | 100 | 29.0847 | 7.037 | 989482234 | 29.0847 | 2412589766 | 70.9153 | 1291959978 | -302477744
| 3001.300101.01.001 | Pelayanan Admnistrasi Perkantoran | 1140000000 | 33.509 | 100 | 34.6545 | 11.6124 | 395060972 | 34.6545 | 744939028 | 65.3455 | 16505000 | 378555972
| 3001.300101.01.002 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 310000000 | 9.1121 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000000 | 100 | 504908116 | -504908116
| 3001.300101.01.003 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 884072000 | 25.9863 | 100 | 32.197 | 8.3668 | 284644700 | 32.197 | 599427300 | 67.803 | 138855000 | 145789700
| 3001.300101.01.004 | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 150000000 | 4.4091 | 100 | 3.4467 | 0.15197 | 5170000 | 3.4467 | 144830000 | 96.5533 | 30435000 | -25265000
| 3001.300101.01.011 | Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD | 312000000 | 9.1709 | 100 | 27.6282 | 2.5338 | 86200000 | 27.6282 | 225800000 | 72.3718 | 36271000 | 49929000
| 3001.300101.01.009 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 75000000 | 0.53339 | 100 | 26.0787 | 0.1391 | 19559000 | 26.0787 | 55441000 | 73.9213
| 3001.300101.01.010 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 100000000 | 2.9394 | 100 | 49.5 | 1.455 | 49500000 | 49.5 | 50500000 | 50.5 | 22580000 | 26920000
| 3001.300101.01.011 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 431000000 | 12.6688 | 100 | 34.6514 | 4.3899 | 149347562 | 34.6514 | 281652438 | 65.3486 | 56291750 | 93055812
II | 3001.02 | Program Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan | 60000000 | 0.42671 | 100 | 21.8767 | 0.09335 | 13126000 | 21.8767 | 46874000 | 78.1233
| 3001.300101.02.001 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran | 40000000 | 66.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 100
| 3001.300101.02.002 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 20000000 | 33.3333 | 100 | 65.63 | 21.8767 | 13126000 | 65.63 | 6874000 | 34.37
III | 3001.03 | Program Peningkatan Perencanaan , Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 500000000 | 3.5559 | 100 | 18.4038 | 0.65442 | 92019000 | 18.4038 | 407981000 | 81.5962 | 367965100 | -275946100
| 3001.300101.03.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 150000000 | 30 | 100 | 33.8793 | 10.1638 | 50819000 | 33.8793 | 99181000 | 66.1207 | 68257500 | -17438500
| 3001.300101.03.002 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah | 50000000 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 100 | 178186000 | -178186000
| 3001.300101.03.004 | Penysunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah | 150000000 | 30 | 100 | 27.4667 | 8.24 | 41200000 | 27.4667 | 108800000 | 72.5333 | 68048000 | -26848000
| 3001.300101.03.005 | Penysunan Data dan Profile Perangkat Daerah | 150000000 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 100
IV | 3001.11 | Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan | 2025000000 | 14.4015 | 100 | 5.7316 | 0.82544 | 116065318 | 5.7316 | 1908934682 | 94.2684 | 633632330 | -517567012
| 3001.300101.11.001 | Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah | 100000000 | 4.9383 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 100 | 633632330 | -633632330
| 3001.300101.11.002 | Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | 250000000 | 12.3457 | 100 | 2.5719 | 0.31752 | 6429768 | 2.5719 | 243570232 | 97.4281
| 3001.300101.11.003 | Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan | 200000000 | 9.8765 | 100 | 4.07 | 0.40198 | 8140000 | 4.07 | 191860000 | 95.93
| 3001.300101.11.004 | Koordinasi perencanaan penanganan perumahan | 175000000 | 8.642 | 100 | 9.9173 | 0.85705 | 17355300 | 9.9173 | 157644700 | 90.0827
| 3001.300101.11.005 | Koordinasi Perencanaan penanganan permukiman | 225000000 | 11.1111 | 100 | 4.9486 | 0.54984 | 11134250 | 4.9486 | 213865750 | 95.0514
| 3001.300101.11.006 | Koordinasi dalam Pemecahan masalah-masalah daerah | 575000000 | 28.3951 | 100 | 9.6968 | 2.7534 | 55756500 | 9.6968 | 519243500 | 90.3032
| 3001.300101.11.008 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 500000000 | 24.6914 | 100 | 3.4499 | 0.85183 | 17249500 | 3.4499 | 482750500 | 96.5501
V | 3001.12 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 1165000000 | 8.2853 | 100 | 4.0329 | 0.33413 | 46982730 | 4.0329 | 1118017270 | 95.9671
| 3001.300101.12.001 | Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | 200000000 | 17.1674 | 100 | 3.1839 | 0.54659 | 6367730 | 3.1839 | 193632270 | 96.8161
| 3001.300101.12.002 | Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi | 200000000 | 17.1674 | 100 | 2.3225 | 0.39871 | 4645000 | 2.3225 | 195355000 | 97.6775
| 3001.300101.12.003 | Penyusunan perencanaan pengembangan pariwisata | 175000000 | 15.0215 | 100 | 1.6114 | 0.24206 | 2820000 | 1.6114 | 172180000 | 98.3886 | 153047000 | -150227000
| 3001.300101.12.004 | Penyusunan dokumen perencanaan sumber daya alam | 140000000 | 12.0172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000000 | 100 | 121131500 | -121131500
| 3001.300101.12.006 | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah | 225000000 | 19.3133 | 100 | 5.1022 | 0.98541 | 11480000 | 5.1022 | 213520000 | 94.8978 |  | 11480000
| 3001.300101.12.007 | Koordinasi perencanaan dan monev pembangunan bidang ekonomi | 225000000 | 19.3133 | 100 | 9.6311 | 1.8601 | 21670000 | 9.6311 | 203330000 | 90.3689 | 331627654 | -309957654
0
VI | 3001.13 | Program perencanaan pembangunan daerah | 3383000000 | 24.0593 | 100 | 36.7952 | 8.8527 | 1244782133 | 36.7952 | 2138217867 | 63.2048 | 2806063016 | -1561280883
| 3001.300101.13.001 | Peningkatan kapasitas SDM Perencana Pembangunan Daerah | 250000000 | 7.3899 | 100 | 56.1928 | 4.1526 | 140482000 | 56.1928 | 109518000 | 43.8072 | 160465000 | -19983000
| 3001.300101.13.002 | Penyusunan RPJMD | 470000000 | 13.893 | 100 | 57.632 | 8.0068 | 270870300 | 57.632 | 199129700 | 42.368
| 3001.300101.13.003 | Penyusunan RKPD | 625000000 | 18.4747 | 100 | 61.0843 | 11.2852 | 381776670 | 61.0843 | 243223330 | 38.9157 | 779776166 | -397999496
| 3001.300101.13.004 | Penyusunan KU APBD | 420000000 | 12.415 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000000 | 100 | 335029050 | -335029050
| 3001.300101.13.005 | Penyusunan PPAS | 480000000 | 14.1886 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000000 | 100 | 267919800 | -267919800
| 3001.300101.13.006 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran DAK | 213000000 | 6.2962 | 100 | 29.465 | 1.8552 | 62760394 | 29.465 | 150239606 | 70.535 | 226558000 | -163797606
| 3001.300101.13.007 | Pengumpulan, updating data informasi capaian target kinerja | 200000000 | 5.9119 | 100 | 21.8449 | 1.2915 | 43689800 | 21.8449 | 156310200 | 78.1551 | 129110000 | -85420200
| 3001.300101.13.008 | Monitoring,evaluasi dan pelaporan | 250000000 | 7.3899 | 100 | 8.15 | 0.60228 | 20375000 | 8.15 | 229625000 | 91.85
| 3001.300101.13.009 | koordinasi penyusunan laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | 250000000 | 7.3899 | 100 | 87.7598 | 6.4854 | 219399527 | 87.7598 | 30600473 | 12.2402
| 3001.300101.13.010 | Pengumpulan, udating dan Analisis Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 225000000 | 6.6509 | 100 | 46.8571 | 3.1164 | 105428442 | 46.8571 | 119571558 | 53.1429
VII | 3001.14 | Program perencanaan sosial dan budaya | 1535000000 | 10.9167 | 100 | 11.6022 | 1.2666 | 178094300 | 11.6022 | 1356905700 | 88.3978 | 417742000 | -239647700
| 3001.300101.14.001 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | 250000000 | 16.2866 | 100 | 3.8455 | 0.62631 | 9613800 | 3.8455 | 240386200 | 96.1545 | 325940000 | -316326200
| 3001.300101.14.002 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | 185000000 | 12.0521 | 100 | 11.027 | 1.329 | 20400000 | 11.027 | 164600000 | 88.973
| 3001.300101.14.003 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | 225000000 | 14.658 | 100 | 26.452 | 3.8773 | 59517000 | 26.452 | 165483000 | 73.548 | 53102000 | 6415000
| 3001.300101.14.004 | Koordinasi dan Fasilitasi Program KHPPIA | 225000000 | 14.658 | 100 | 25.0067 | 3.6655 | 56265000 | 25.0067 | 168735000 | 74.9933
| 3001.300101.14.005 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | 250000000 | 16.2866 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 100
| 3001.300101.14.006 | Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra | 200000000 | 13.0293 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 100 | 38700000 | -38700000
| 3001.300101.14.007 | Fasilitasi dan koordinasi pembangunan bidang SDM | 200000000 | 13.0293 | 100 | 16.1493 | 2.1041 | 32298500 | 16.1493 | 167701500 | 83.8507
VIII | 3002.11 | Program penelitian, pengembangan kebijakan strategi, inovasi daerah dan IPTEK | 2000000000 | 14.2237 | 100 | 4.1106 | 0.58468 | 82212398 | 4.1106 | 1917787602 | 95.8894 | 383477500 | -301265102
| 3002.300102.11.001 | penelitian dan pengembangaan bidang pemerintah,sosial dan budaya | 200000000 | 10 | 100 | 18.935 | 1.8935 | 37870000 | 18.935 | 162130000 | 81.065 | 168150000 | -130280000
| 3002.300102.11.002 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM | 200000000 | 10 | 100 | 4.0354 | 0.40354 | 8070898 | 4.0354 | 191929102 | 95.9646
| 3002.300101.11.003 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan | 200000000 | 10 | 100 | 5.363 | 0.5363 | 10726000 | 5.363 | 189274000 | 94.637
| 3002.300101.11.004 | penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | 225000000 | 11.25 | 100 | 1.5804 | 0.1778 | 3556000 | 1.5804 | 221444000 | 98.4196 | 125977500 | -122421500
| 3002.300101.11.005 | Penelitian dan pengembangan Bidang Pengembangan Wilayah | 225000000 | 11.25 | 100 | 1.6989 | 0.19113 | 3822500 | 1.6989 | 221177500 | 98.3011
| 3002.300101.11.006 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang | 250000000 | 12.5 | 100 | 1.4852 | 0.18565 | 3713000 | 1.4852 | 246287000 | 98.5148
| 3002.300101.15.007 | Pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi | 700000000 | 35 | 100 | 2.0649 | 0.7227 | 14454000 | 2.0649 | 685546000 | 97.9351 |  | 14454000