## Desember 19
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2019
OPD |  | : | DINAS SOSIAL | [8 empty] | Bulan : | Desember
[12 empty] | Triwulan : | IV
NO | KODE REKENING | URAIAN |  | PAGU ANGGARAN | SUMBER DANA | KONDISI S/D BULAN INI (%) |  |  |  |  | SELISIH% | SISA ANGGARAN | % | KENDALA / MASALAH / HAMBATAN | KENDALA | KET
[6 empty] | TARGET |  | REALISASI
[6 empty] | FISIK (%) | KEUANGAN (%) | Rp. | FISIK (%) | KEUANGAN (%)
1 | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13
|  | BELANJA |  | 10331786410 | APBD | 89.0645 | 89.0645 | 9830414699 | 95.1473 | 95.1473 | -6.0828 | 501371711 | 4.8527 |  | Nihil |  | #REF! | 8808103248 | 1022311451
#REF!
| 1.16 . 1.16.01 . 5.1 |  | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3996919410 | APBD | 90 | 90 | 3756966433 | 93.9966 | 93.9966 | -3.9966 | 239952977 | 6.0034 |  | Nihil |  | #REF! | 2711281270 | 1065000
[17 empty] | #REF! | 6096911978
| 1.16 . 1.16.01 . 5.2 |  | BELANJA LANGSUNG | 6334867000 | APBD | 88.129 | 88.129 | 6073448266 | 95.8733 | 95.8733 | -7.7443 | 261418734 | 4.1267 |  | Nihil |  | #REF! |  | -23463712
I | 1.20 . 1.20.12 . 01 |  | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 2157676266 | APBD | 92.75 | 92.75 | 2065874666 | 95.7453 | 95.7453 | -2.9953 | 91801600 | 4.2547 |  | Nihil |  | #REF!
1 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 |  | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 332851266 | APBD | 95 | 95 | 312512166 | 93.8894 | 93.8894 | 1.1106 | 20339100 | 6.1106 |  | Nihil | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Belanja Cetak | #REF!
2 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 706525000 | APBD | 90 | 90 | 647348000 | 91.6242 | 91.6242 | -1.6242 | 59177000 | 8.3758 |  | Nihil | Sewa Gedung PKH | #REF!
3 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 |  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 365000000 | APBD | 92 | 92 | 358064500 | 98.0999 | 98.0999 | -6.0999 | 6935500 | 1.9001 |  | Nihil | Efesiensi Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumnas | #REF!
4 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 |  | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 114250000 | APBD | 94 | 94 | 111675000 | 97.7462 | 97.7462 | -3.7462 | 2575000 | 2.2538 |  | Nihil |  | #REF!
5 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 |  | Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD | 126000000 | APBD | 90 | 90 | 126000000 | 100 | 100 | -10 | 0 | 0 |  | Nihil |  | #REF!
6 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 |  | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 52615000 | APBD | 91 | 91 | 52615000 | 100 | 100 | -9 | 0 | 0 |  | Nihil |  | #REF!
7 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 |  | Penyediaan Makanan dan Minuman | 40000000 | APBD | 94 | 94 | 40000000 | 100 | 100 | -6 | 0 | 0 |  | Nihil |  | #REF!
8 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 |  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 420435000 | APBD | 96 | 96 | 417660000 | 99.34 | 99.34 | -3.34 | 2775000 | 0.66003 |  | Nihil |  | #REF!
II |  |  | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 67500000 | APBD | 75 | 75 | 45070000 | 66.7704 | 66.7704 | 8.2296 | 22430000 | 33.2296 |  | Nihil |  | #REF!
9 |  |  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran | 67500000 | APBD | 75 | 75 | 45070000 | 66.7704 | 66.7704 | 8.2296 | 22430000 | 33.2296 |  | Nihil | Honor Tim Internal dan Efesiensi Kegiatan CALK | #REF!
III |  |  | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 336648734 | APBD | 91.614 | 91.614 | 292453000 | 86.8719 | 86.8719 | 4.7421 | 44195734 | 13.1281 |  | Nihil |  | #REF!
10 |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 75000000 | APBD | 93.05 | 93.05 | 62387000 | 83.1827 | 83.1827 | 9.8673 | 12613000 | 16.8173 |  | Nihil | Efesiensi Uang Lembur PNS, Makmin Rapat dan Narasumber | #REF!
11 |  |  | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah | 55000000 | APBD | 89.88 | 89.88 | 45526000 | 82.7745 | 82.7745 | 7.1055 | 9474000 | 17.2255 |  | Nihil | Efesiensi Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan Uang Lembur PNS | #REF!
12 |  |  | Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | 55000000 | APBD | 91.24 | 91.24 | 42503000 | 77.2782 | 77.2782 | 13.9618 | 12497000 | 22.7218 |  | Nihil | Efesiensi Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan Uang Lembur PNS | #REF!
13 |  |  | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah | 87725000 | APBD | 89.35 | 89.35 | 80017000 | 91.2135 | 91.2135 | -1.8635 | 7708000 | 8.7865 |  | Nihil | Efesiensi Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan Uang Lembur PNS | #REF!
14 |  |  | Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah | 63923734 | APBD | 94.55 | 94.55 | 62020000 | 97.0219 | 97.0219 | -2.4719 | 1903734 | 2.9781 |  | Nihil |  | #REF!
|  |  |  | 3773042000 |  |  |  | 3670050600 | FISIK (%) 4: 97.2703; KEUANGAN (%) 5: 97.2703
IV |  |  | Program Penanganan Fakir Miskin | 766270000 | APBD | 85.1459 | 85.1459 | 727200000 | 94.9013 | 94.9013 | -9.7554 | 39070000 | 5.0987 |  | Nihil |  | #REF!
15 |  |  | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya | 84300000 | APBD | 75.03 | 75.03 | 66910000 | 79.3713 | 79.3713 | -4.3413 | 17390000 | 20.6287 |  | Nihil | Efesiensi Belanja Tenaga Ahli (Honor Pendamping BPNT) | #REF!
16 |  |  | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | 318680000 | APBD | 85.02 | 85.02 | 305475000 | 0 | 95.8563 | -10.8363 | 13205000 | 4.1437 |  | Nihil | Efesiensi Sewa Gedung dan Honor THL | #REF!
17 |  |  | Fasilitasi manajemen usaha bagi fakir miskin | 239340000 | APBD | 89.8387 | 89.8387 | 236765000 | 0 | 98.9241 | -9.0854 | 2575000 | 1.0759 |  | Nihil |  | #REF!
18 |  |  | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | 78950000 | APBD | 80.8706 | 80.8706 | 73900000 | 93.6035 | 93.6035 | -12.733 | 5050000 | 6.3965 |  | Nihil | Efesiensi Uang Saku Peserta | #REF!
19 |  |  | Identifikasi dan analisis data Fakir Miskin | 45000000 | APBD | 94.97 | 94.97 | 44150000 | 98.1111 | 98.1111 | -3.1411 | 850000 | 1.8889 |  | Nihil |  | #REF!
V |  |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 971597000 | APBD | 94.4874 | 94.4874 | 945467000 | 97.3106 | 97.3106 | -2.8232 | 26130000 | 2.6894 |  | Nihil |  | #REF!
20 |  |  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | 300000000 | APBD | 97.96 | 97.96 | 296900000 | 98.9667 | 98.9667 | -1.0067 | 3100000 | 1.0333 |  | Nihil |  | #REF!
21 |  |  | Jaminan Sosial Keluarga | 200000000 | APBD | 92.33 | 92.33 | 186940000 | 93.47 | 93.47 | -1.14 | 13060000 | 6.53 |  | Nihil | Efesiensi Narasumber dan Penunjang Kegiatan | #REF!
22 |  |  | Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS | 471597000 | APBD | 93.1721 | 93.1721 | 461627000 | 97.8859 | 97.8859 | -4.7138 | 9970000 | 2.1141 |  | Nihil | Efesiensi Belanja Cetak dan Perlengkapan Bimtek | #REF!
VI |  |  | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 538870000 | APBD | 84.29 | 84.29 | 525600000 | 97.5374 | 97.5374 | -13.2474 | 13270000 | 2.4626 |  | Nihil |  | #REF!
23 |  |  | Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | 63400000 | APBD | 85 | 85 | 62150000 | 0 | 98.0284 | -13.0284 | 1250000 | 1.9716 |  | Nihil |  | #REF!
24 |  |  | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | 100750000 | APBD | 91.04 | 91.04 | 94350000 | 93.6476 | 93.6476 | -2.6076 | 6400000 | 6.3524 |  | Nihil | Efesiensi Bansos Kepada LKS | #REF!
25 |  |  | Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keperintisan | 150000000 | APBD | 88.04 | 88.04 | 150000000 | 100 | 100 | -11.96 | 0 | 0 |  | Nihil |  | #REF!
26 |  |  | Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 224720000 | APBD | 73.08 | 73.08 | 219100000 | 97.4991 | 97.4991 | -24.4191 | 5620000 | 2.5009 |  | Nihil | Efesiensi Belanja Tenaga Ahli (Honor Pengolah Program) | #REF!
VII |  |  | Program Rehabilitasi Sosial | 1496305000 | APBD | 93.6157 | 93.6157 | 1471783600 | 98.3612 | 98.3612 | -4.7455 | 24521400 | 1.6388 |  | Nihil |  | #REF!
27 |  |  | Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lansia | 369643000 | APBD | 90.56 | 90.56 | 366005000 | 99.0158 | 99.0158 | -8.4558 | 3638000 | 0.98419 |  | Nihil |  | #REF!
28 |  |  | Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Antar termasuk Anjal, Anak Disabilitas dan Anak Korban Napza | 150000000 | APBD | 94 | 94 | 139075000 | 92.7167 | 92.7167 | 1.2833 | 10925000 | 7.2833 |  | Nihil |  | #REF!
29 |  |  | Penyusunan Data di Analisis Permasalahan Anak Terlantar | 63000000 | APBD | 93.33 | 93.33 | 59249000 | 94.046 | 94.046 | -0.71603 | 3751000 | 5.954 |  | Nihil |  | #REF!
30 |  |  | Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Anak | 110500000 | APBD | 95.09 | 95.09 | 105062000 | 95.0787 | 95.0787 | 0.011267 | 5438000 | 4.9213 |  | Nihil | Efesiensi Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | #REF!
31 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat | 467945000 | APBD | 94.77 | 94.77 | 467275600 | 99.8569 | 99.8569 | -5.0869 | 669400 | 0.14305 |  | Nihil |  | #REF!
32 |  |  | Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksplotasi, Perdagangan Perempuan dan Anak | 95290000 | APBD | 95.55 | 95.55 | 95290000 | 100 | 100 | -4.45 | 0 | 0 |  | Nihil |  | #REF!
33 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial | 239927000 | APBD | 92.01 | 92.01 | 239827000 | 99.9583 | 99.9583 | -7.9483 | 100000 | 0.041679 |  | Nihil |  | #REF!