## LAP KEU NOP
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2019
OPD |  | SKPD | : | 1 . 20 . 05 . 01 |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG | [9 empty] | Bulan : | DESEMBER
[17 empty] | Triwulan : | IV
NO | KODE REKENING |  |  | URAIAN |  |  |  | PAGU ANGGARAN | SUMBER DANA | KONDISI S/D BULAN INI (%) |  |  |  |  | SELISIH % |  | SISA ANGGARAN | % | KENDALA | KET | KENDALA / MASALAH / HAMBATAN | SOLUSI / PENYELESAIAN | KET
[10 empty] | TARGET |  | REALISASI
[10 empty] | FISIK (%) | KEU (%) | Rp. | FISIK (%) | KEUANGAN (%)
1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7:3x100 | 10 = Keu (9-6) | 11 = Fis (8-5) | 12 (7-3) | 13 | 14 | 15 |  |  | 12
| 1.07.01 . 4.1 |  |  |  | PENDAPATAN |  |  | 3630000000 |  | 100 | 100 | 2255584500 | 62.1373 | 62.1373 | 37.8627 | 37.8627 | 1374415500 | 37.8627
I | [5 empty] | Pendapatan Pajak Daerah |  | 20000000 |  | 50 | 40 |  | 20 | 0 | 30 | 40 | 20000000 | 100 | ......
II | [5 empty] | Hasil Retribusi |  | 10000000 |  | 40 | 39 |  | 34 | 0 | 6 | 39 | 10000000 | 100
III | [5 empty] | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |  | 15000000 |  | 23.5324 | 23.5324 |  | 19 | 0 | 4.5324 | 23.5324 | 15000000 | 100
[5 empty] | BELANJA |  |  | 42082565867 |  | 100 | 100 | 40980474341 | 97.3811 | 97.3811 | 2.6189 | 2.6189 | 1102091526 | 2.6189
| 1.16 . 1.16.01 . 5.1 |  |  |  | BELANJA TIDAK LANGSUNG |  |  | 5572511867 | APBD | 100 | 100 | 5373285335 | 96.4248 | 96.4248 | 3.5752 | 3.5752 | 199226532 | 3.5752
| 1.16 . 1.16.01 . 5.2 |  |  |  | BELANJA LANGSUNG |  |  | 36510054000 |  | 100 | 100 | 35607189006 | 97.5271 | 97.5271 | 2.4729 | 2.4729 | 902864994 | 2.4729
I |  |  |  |  | PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR |  |  | 1857291010 |  | 100 | 100 | 1790005999 | 96.3772 | 96.3772 | 3.6228 | 3.6228 | 67285011 | 3.6228
1 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 |  |  |  |  | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | 692983000 | APBD | 100 | 100 | 640535953 | 92.4317 | 92.4317 | 7.5683 | 7.5683 | 52447047 | 7.5683
2 | [5 empty] | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR |  | 257750000 | APBD | 100 | 100 | 256372930 | 99.4657 | 99.4657 | 0.53427 | 0.53427 | 1377070 | 0.53427
3 | [5 empty] | PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR |  | 351370000 | APBD | 100 | 100 | 343360940 | 97.7206 | 97.7206 | 2.2794 | 2.2794 | 8009060 | 2.2794
4 | [5 empty] | REHABILITASI GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS/RUMAH JABATAN |  | 52000000 | APBD | 100 | 100 | 50771800 | 97.6381 | 97.6381 | 2.3619 | 2.3619 | 1228200 | 2.3619
5 | [5 empty] | PENYEDIAAN DOKUMENTASI, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI OPD |  | 61400000 | APBD | 100 | 100 | 57800000 | 94.1368 | 94.1368 | 5.8632 | 5.8632 | 3600000 | 5.8632
6 | [5 empty] | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |  | 25300000 | APBD | 100 | 100 | 25300000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN |  | 97160000 | APBD | 100 | 100 | 97085000 | 99.9228 | 99.9228 | 0.077192 | 0.077192 | 75000 | 0.077192
8 | [5 empty] | RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH |  | 319328010 | APBD | 100 | 100 | 318779376 | 99.8282 | 99.8282 | 0.17181 | 0.17181 | 548634 | 0.17181
II | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 |  |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN |  |  | 29000000 |  | 100 | 100 | 26669500 | 91.9638 | 91.9638 | 8.0362 | 8.0362 | 2330500 | 8.0362
9 | [5 empty] | PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN |  | 29000000 | APBD | 100 | 100 | 26669500 | 91.9638 | 91.9638 | 8.0362 | 8.0362 | 2330500 | 8.0362
III |  |  |  |  | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA |  |  | 382500000 |  | 100 | 100 | 344629600 | 90.0992 | 90.0992 | 8.3194 | 8.3194 | 37870400 | 9.9008
10 | [5 empty] | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH |  | 130000000 | APBD | 100 | 100 | 98232000 | 75.5631 | 75.5631 | 24.4369 | 24.4369 | 31768000 | 24.4369
11 | [5 empty] | PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH |  | 92000000 | APBD | 100 | 100 | 91366500 | 99.3114 | 99.3114 | 0.68859 | 0.68859 | 633500 | 0.68859
12 | [5 empty] | PENYUSUNAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH |  | 100000000 | APBD | 100 | 100 | 98641100 | 98.6411 | 98.6411 | 1.3589 | 1.3589 | 1358900 | 1.3589
13 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 |  |  |  |  | PENYUSUNAN DATA DAN PROFIL PERANGKAT DAERAH |  | 60500000 | APBD | 100 | 100 | 56390000 | 93.2066 | 93.2066 | 6.7934 | 6.7934 | 4110000 | 6.7934
IV |  |  |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |  |  | 32131417990 |  | 100 | 100 | 31373294107 | 97.6406 | 97.6406 | 2.9149 | 2.9149 | 758123883 | 2.3594
14 | [5 empty] | PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |  | 7804700000 | APBD | 100 | 100 | 7410482776 | 94.949 | 94.949 | 5.051 | 5.051 | 394217224 | 5.051
15 | [5 empty] | PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERSAMPAHAN |  | 18730917990 | APBD | 100 | 100 | 18515549590 | 98.8502 | 98.8502 | 1.1498 | 1.1498 | 215368400 | 1.1498
16 | [5 empty] | BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN |  | 125000000 | APBD | 100 | 100 | 120260000 | 96.208 | 96.208 | 3.792 | 3.792 | 4740000 | 3.792
17 | [5 empty] | PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PERSAMPAHAN |  | 930000000 | APBD | 100 | 100 | 916571000 | 98.556 | 98.556 | 1.444 | 1.444 | 13429000 | 1.444
18 | [5 empty] | PENYEDIAAN, PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA PERSAMPAHAN UPT CILOWONG |  | 3475800000 | APBD | 100 | 100 | 3366856700 | 96.8657 | 96.8657 | 3.1343 | 3.1343 | 108943300 | 3.1343
19 | [5 empty] | PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 |  | 100000000 | APBD | 100 | 100 | 98012981 | 98.013 | 98.013 | 1.987 | 1.987 | 1987019 | 1.987
20 | [5 empty] | PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |  | 400000000 | APBD | 100 | 100 | 399750000 | 99.9375 | 99.9375 | 0.0625 | 0.0625 | 250000 | 0.0625
21 | [5 empty] | KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA |  | 270000000 | APBD | 100 | 100 | 263961560 | 97.7635 | 97.7635 | 2.2365 | 2.2365 | 6038440 | 2.2365
22 | [5 empty] | APRESIASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 60000000 | APBD | 100 | 100 | 56970000 | 94.95 | 94.95 | 5.05 | 5.05 | 3030000 | 5.05
23 | [5 empty] | KOMUNIKASI FORUM ADIWIYATA |  | 100000000 | APBD | 100 | 100 | 97454500 | 97.4545 | 97.4545 | 2.5455 | 2.5455 | 2545500 | 2.5455
[6 empty] | PENINGKATAN KAPASITAS ADIWIYATA |  | 135000000 | APBD | 100 | 100 | 127425000 | 94.3889 | 94.3889 | 5.6111 | 5.6111 | 7575000 | 5.6111
V |  |  |  |  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |  |  | 1434845000 |  | 100 | 100 | 1404564500 | 97.8896 | 97.8896 | 2.1104 | 2.1104 | 30280500 | 2.1104
24 | [5 empty] | KOORDINASI PENILAIAN LANGIT BIRU |  | 50000000 | APBD | 100 | 100 | 48961000 | 97.922 | 97.922 | 2.078 | 2.078 | 1039000 | 2.078
25 | [5 empty] | PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR |  | 75000000 | APBD | 100 | 100 | 74925000 | 99.9 | 99.9 | 0.1 | 0.1 | 75000 | 0.1
26 | [5 empty] | PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN |  | 90000000 | APBD | 100 | 100 | 89956500 | 99.9517 | 99.9517 | 0.048333 | 0.048333 | 43500 | 0.048333
27 | [5 empty] | BINTEK KELABORATORIUMAN |  | 25000000 | APBD | 100 | 100 | 24560000 | 98.24 | 98.24 | 1.76 | 1.76 | 440000 | 1.76
28 | [5 empty] | PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SARANA LABORATORIUM |  | 322591000 | APBD | 100 | 100 | 320062000 | 99.216 | 99.216 | 0.78396 | 0.78396 | 2529000 | 0.78396
29 | [5 empty] | PENYEDIAAN SARANA PENGELOLAAN LABORATORIUM (DAK FISIK) |  | 872254000 | APBN | 100 | 100 | 846100000 | 97.0016 | 97.0016 | 2.9984 | 2.9984 | 26154000 | 2.9984
VI |  |  |  |  | PROGRAM PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |  |  | 675000000 |  | 100 | 100 | 668025300 | 98.9667 | 98.9667 | 1.0333 | 1.0333 | 6974700 | 1.0333
30 | [5 empty] | KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL |  | 100000000 | APBD | 100 | 100 | 98332500 | 98.3325 | 98.3325 | 1.6675 | 1.6675 | 1667500 | 1.6675
31 | [5 empty] | PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 100000000 | APBD | 100 | 100 | 99060000 | 99.06 | 99.06 | 0.94 | 0.94 | 940000 | 0.94
32 | [5 empty] | PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN |  | 100000000 | APBD | 100 | 100 | 98650000 | 98.65 | 98.65 | 1.35 | 1.35 | 1350000 | 1.35
33 | [5 empty] | PENGUATAN JEJARING INFORMASI LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH |  | 100000000 | APBD | 100 | 100 | 99050000 | 99.05 | 99.05 | 0.95 | 0.95 | 950000 | 0.95
34 | [5 empty] | KOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP |  | 75000000 | APBD | 100 | 100 | 74480800 | 99.3077 | 99.3077 | 0.69227 | 0.69227 | 519200 | 0.69227
35 | [5 empty] | PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDLAIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 50000000 | APBD | 100 | 100 | 49377000 | 98.754 | 98.754 | 1.246 | 1.246 | 623000 | 1.246
36 | [5 empty] | PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |  | 150000000 | APBD | 100 | 100 | 149075000 | 99.3833 | 99.3833 | 0.61667 | 0.61667 | 925000 | 0.61667
[8 empty] | 3: 1294000; 7: 27500 | 400000
[8 empty] | 1000000 |  |  |  | 9750
[8 empty] | 500000 |  |  |  | 37250
[8 empty] | 500000 |  |  |  | 4432750
1500000
[8 empty] | 3: 3294000; 7: 6332750 | 2832750
4116287.5
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SERANG
IPIYANTO, SH., MH
NIP. 196110151993031001
Serang, 29 Nopember 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SERANG
IPIYANTO, SH, MH
NIP. 19611015 199303 1 001

## LAP KINERJA FISIK
LAPORAN KINERGA FISIK PELAKSANAAN APBD 2019
OPD |  | SKPD | : | 1 . 20 . 05 . 01 |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG |  |  |  |  | Bulan : | NOPEMBER
[12 empty] | Triwulan : | IV
NO | KODE REKENING |  |  | URAIAN |  |  |  | PAGU ANGGARAN | PROGRES SAAT INI |  | URAIAN HASIL/OUTCOME | KENDALA/UPAYA PENYELESAIAN | KETERANGAN | KENDALA / MASALAH / HAMBATAN | SOLUSI / PENYELESAIAN | KET
[9 empty] | Rp. | FISIK (%)
1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 12
| 1.07.01 . 4.1 |  |  |  | PENDAPATAN |  |  | 3: 3630000000; Rp. 4: 2255584500; FISIK (%) 5: 62.1373
I | [5 empty] | Pendapatan Pajak Daerah |  | 20000000 | 2000000 | 10 |  |  | ......
II | [5 empty] | Hasil Retribusi |  | 3: 10000000; Rp. 4: 3000000; FISIK (%) 5: 30
III | [5 empty] | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |  | 3: 15000000; Rp. 4: 1300000; FISIK (%) 5: 8.6667
[5 empty] | BELANJA |  |  | 3: 42082565867; Rp. 4: 40980474341; FISIK (%) 5: 97.3811
| 1.16 . 1.16.01 . 5.1 |  |  |  | BELANJA TIDAK LANGSUNG |  |  | 3: 5572511867; Rp. 4: 5373285335; FISIK (%) 5: 96.4248
| 1.16 . 1.16.01 . 5.2 |  |  |  | BELANJA LANGSUNG |  |  | 3: 36510054000; Rp. 4: 35607189006; FISIK (%) 5: 97.5271
I |  |  |  |  | PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR |  |  | 3: 1857291010; Rp. 4: 1790005999; FISIK (%) 5: 96.3772
1 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 |  |  |  |  | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | 3: 692983000; Rp. 4: 640535953; FISIK (%) 5: 92.4317
2 | [5 empty] | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR |  | 3: 257750000; Rp. 4: 256372930; FISIK (%) 5: 99.4657
3 | [5 empty] | PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR |  | 3: 351370000; Rp. 4: 343360940; FISIK (%) 5: 97.7206
4 | [5 empty] | REHABILITASI GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS/RUMAH JABATAN |  | 52000000 | 50771800 | 100 | Rehab gedung UPT Lab dan UPT Pengelolaan Kebersihan
5 | [5 empty] | PENYEDIAAN DOKUMENTASI, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI OPD |  | 3: 61400000; Rp. 4: 57800000; FISIK (%) 5: 94.1368
6 | [5 empty] | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |  | 25300000 | 25300000 | 100 | Tersusunnya Dokumen BMD
7 | [5 empty] | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN |  | 97160000 | 97085000 | 100 | Terpenuhinya makanan dan minuman kantor
8 | [5 empty] | RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH |  | 319328010 | 318779376 | 100 | Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
II | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 |  |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN |  |  | 3: 29000000; Rp. 4: 26669500; FISIK (%) 5: 91.9638
9 | [5 empty] | PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN |  | 29000000 | 26669500 | 100 | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
III |  |  |  |  | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA |  |  | 3: 382500000; Rp. 4: 344629600; FISIK (%) 5: 90.0992
10 | [5 empty] | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH |  | 130000000 | 98232000 | 100 | Tersusunnya dokumen RENSTRA, RENJA 2020, RENJA-P 2019
11 | [5 empty] | PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH |  | 92000000 | 91366500 | 100 | Tersusunnya RKA 2020 & RKA-P 2019
12 | [5 empty] | PENYUSUNAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH |  | 100000000 | 98641100 | 100 | Tersusunnya dokumen LKJiP, Evaluasi RENJA, LPPD & IKU
13 | 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 |  |  |  |  | PENYUSUNAN DATA DAN PROFIL PERANGKAT DAERAH |  | 60500000 | 56390000 | 100 | Tersusunnya dokumen Profil DLH
IV |  |  |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |  |  | 3: 32131417990; Rp. 4: 31373294107; FISIK (%) 5: 97.6406
14 | [5 empty] | PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |  | 3: 7804700000; Rp. 4: 7410482776; FISIK (%) 5: 94.949
15 | [5 empty] | PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERSAMPAHAN |  | 3: 18730917990; Rp. 4: 18515549590; FISIK (%) 5: 98.8502
16 | [5 empty] | BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN |  | 3: 125000000; Rp. 4: 120260000; FISIK (%) 5: 96.208
17 | [5 empty] | PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PERSAMPAHAN |  | 3: 930000000; Rp. 4: 916571000; FISIK (%) 5: 98.556
18 | [5 empty] | PENYEDIAAN, PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA PERSAMPAHAN UPT CILOWONG |  | 3: 3475800000; Rp. 4: 3366856700; FISIK (%) 5: 96.8657
19 | [5 empty] | PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 |  | 3: 100000000; Rp. 4: 98012981; FISIK (%) 5: 98.013
20 | [5 empty] | PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |  | 3: 400000000; Rp. 4: 399750000; FISIK (%) 5: 99.9375
21 | [5 empty] | KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA |  | 3: 270000000; Rp. 4: 263961560; FISIK (%) 5: 97.7635
22 | [5 empty] | APRESIASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 3: 60000000; Rp. 4: 56970000; FISIK (%) 5: 94.95
23 | [5 empty] | KOMUNIKASI FORUM ADIWIYATA |  | 3: 100000000; Rp. 4: 97454500; FISIK (%) 5: 97.4545
[6 empty] | PENINGKATAN KAPASITAS ADIWIYATA |  | 3: 135000000; Rp. 4: 127425000; FISIK (%) 5: 94.3889
V |  |  |  |  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |  |  | 3: 1434845000; Rp. 4: 1404564500; FISIK (%) 5: 97.8896
24 | [5 empty] | KOORDINASI PENILAIAN LANGIT BIRU |  | 3: 50000000; Rp. 4: 48961000; FISIK (%) 5: 97.922
25 | [5 empty] | PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR |  | 75000000 | 74925000 | 99.9 |  |  | pelaksanaan uji Emisi : 2-5 Desember 2019
26 | [5 empty] | PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN |  | 3: 90000000; Rp. 4: 89956500; FISIK (%) 5: 99.9517
27 | [5 empty] | BINTEK KELABORATORIUMAN |  | 3: 25000000; Rp. 4: 24560000; FISIK (%) 5: 98.24
28 | [5 empty] | PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SARANA LABORATORIUM |  | 3: 322591000; Rp. 4: 320062000; FISIK (%) 5: 99.216
29 | [5 empty] | PENYEDIAAN SARANA PENGELOLAAN LABORATORIUM (DAK FISIK) |  | 872254000 | 846100000 | 100 | Alat Lab : Mercury analyzer Fungsi : Untuk mengukur kadar mercury (Hg) pada sampel cair maupun padat Autoclave Fungsi : Sebagai tempat untuk mensterilkan peralatan Alat Uji TCLP Fungsi : Sebagai alat untuk pengekstasi limbah padatan Outcome : meningkatkan kualitas laboratorium dalam menganilsa jumlah parameter yang di uji.
VI |  |  |  |  | PROGRAM PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |  |  | 3: 675000000; Rp. 4: 668025300; FISIK (%) 5: 98.9667
30 | [5 empty] | KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL |  | 3: 100000000; Rp. 4: 98332500; FISIK (%) 5: 98.3325
31 | [5 empty] | PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 3: 100000000; Rp. 4: 99060000; FISIK (%) 5: 99.06
32 | [5 empty] | PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN |  | 100000000 | 98650000 | 98.65 |  |  | dalam Proses pada Anggaran Perubahan
33 | [5 empty] | PENGUATAN JEJARING INFORMASI LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH |  | 100000000 | 99050000 | 99.05 |  |  | dalam Proses pada Anggaran Perubahan
34 | [5 empty] | KOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP |  | 3: 75000000; Rp. 4: 74480800; FISIK (%) 5: 99.3077
35 | [5 empty] | PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDLAIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 3: 50000000; Rp. 4: 49377000; FISIK (%) 5: 98.754
36 | [5 empty] | PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |  | 3: 150000000; Rp. 4: 149075000; FISIK (%) 5: 100
[8 empty] | 1294000 | 27500 | 400000
[8 empty] | 1000000 | 9750
[8 empty] | 500000 | 37250
[8 empty] | 500000 | 4432750
1500000
[8 empty] | 3294000 | 6332750 | 2832750
4116287.5
Serang, Oktober 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Serang
IPIYANTO, SH, MH
NIP. 19611015 199303 1 001

## Barjas Ok
REKAPITULASI PENGADAAN BARANG/JASA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
No. | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran | Jenis Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Pagu Pekerjaan | Progres Pengadaan Barang Jasa
[6 empty] | Persiapan | Proses SPSE | Keputusan Pemenang | Kendala
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | Program .............
1 | Kegiatan .............
2 | Kegiatan .............
II | Program .............
1 | Kegiatan .............
2 | Kegiatan .............
Keterangan :
(1) - Angka Romawi = No urut Program
- Angka = No urut Kegiatan
(2) & (3) Data Program, Kegiatan & Anggaran dari DPA OPD (SIMRAL)
(4) Jenis Pekerjaan = Uraian Belanja Paket Pekerjaan | [8 empty] | KEPALA OPD
(5) Jenis Pengadaan = Meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya seperti Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Swakelola
(6) Pagu Pekerjaan = Pagu Belanja Paket Pekerjaan
(7),(8),(9) = Tahapan Proses Pengadaan Barjas di berikan tanda centang (√)
(10) Kendala = Hambatan apa yang mempengaruhi Proses barjas yang belum sesuai harapan
NAMA
NIP.

## Tanda Terima
TANDA TERIMA
NO. | NAMA | JABATAN/BIDANG | TANDA TANGAN
NO. | NAMA | JABATAN/BIDANG | TANDA TANGAN