## AGENDA TIM PENYUSUN RENJA 2023
AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENJA 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2022
NO | URAIAN KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
1 | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2023 | [12 empty] | JADWAL SEWAKTU - WAKTU BISA BERUBAH SESUI SIKON /BANGSIT | bar: JADWAL PELAKSANAAN JAN
2 | PENYUSUNAN RKA MANUAL PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JAN
3 | INPUT RENJA TAHUN 2023 KE SIPD | bar: JADWAL PELAKSANAAN JAN
4 | PELAKSANAAN FORUM OPD | bar: JADWAL PELAKSANAAN FEB
5 | VERIFIKASI HASIL POKIR DEWAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT | bar: JADWAL PELAKSANAAN FEB
6 | RAKORBID PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN FEB
7 | VERIFIKASI DOKUMEN RENJA 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MARET
9 | PERSIAPAN PENYUSUNAN KUA PPAS 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MARET
RAPAT INTERNAL PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS SESUAI PENETAPAN KUA PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN MARET
10 | EKSPOSE KEPALA OPD TERKAIT KUA PPAS TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN APRIL
12 | PENYUSUNAN RKA MANUAL BERDASARKAN KUA PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN APRIL
INPUT PRORAM / KEGIATAN BERDASARKAN KUA PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN APRIL
13 | VERIFIKASI RKA PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN KUA PPAS OLEH VERIFIKATOR | bar: JADWAL PELAKSANAAN APRIL
14 | REVIU RENJA TAHUN 2023 OLEH INSPEKTORAT | bar: JADWAL PELAKSANAAN MEI
15 | PENETAPAN PPAS OLEH BPKAD | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUNI
RAPAT INTERNAL PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS SESUAI PENETAPAN PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUNI
21 | PENYUSUNAN RKA MANUAL MURNI TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JULI to JADWAL PELAKSANAAN AGUST
INPUT PRORAM / KEGIATAN BERDASARKAN PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN JULI to JADWAL PELAKSANAAN AGUST
22 | VERIFIKASI RKA MURNI TAHUN 2023 OLEH TIM VERIFIKATOR | bar: JADWAL PELAKSANAAN SEPT to JADWAL PELAKSANAAN OKT
23 | PENYUSUNAN DPA MURNI TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN NOV
24 | VERIFIKASI DPA MURNI TAHUN 2023 OLEH TIM VERIFIKATOR | bar: JADWAL PELAKSANAAN NOV
25 | PENETAPAN DPA MURNI TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN DES
| * Kotak berwarna kuning | JADWAL PELAKSANAAN JAN: : Kegiatan yang dilaksanakan Internal Tim
| * Kotak berwarna Biru | JADWAL PELAKSANAAN JAN: : Kegiatan yang dilaksanakan oleh eksternal Tim

## Sheet1
AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENJA 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2022
NO | URAIAN KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
1 | PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2023 | [12 empty] | JADWAL SEWAKTU - WAKTU BISA BERUBAH SESUI SIKON /BANGSIT | bar: JADWAL PELAKSANAAN JAN
2 | PENYUSUNAN RKA MANUAL PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JAN
3 | INPUT RENJA TAHUN 2023 KE SIPD | bar: JADWAL PELAKSANAAN JAN
4 | PELAKSANAAN FORUM OPD | bar: JADWAL PELAKSANAAN FEB
5 | VERIFIKASI HASIL POKIR DEWAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT | bar: JADWAL PELAKSANAAN FEB
6 | RAKORBID PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN FEB
7 | VERIFIKASI DOKUMEN RENJA 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MARET
8 | VERIFIKASI DAN FINALISASI LKPJ DAN LPPD | bar: JADWAL PELAKSANAAN MARET
9 | PERSIAPAN PENYUSUNAN KUA PPAS 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MARET
10 | EKSPOSE KEPALA OPD TERKAIT KUA PPAS TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN APRIL
11 | PENETAPAN KUA PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN APRIL
12 | PENYUSUNAN RKA MANUAL BERDASARKAN KUA PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN APRIL
13 | VERIFIKASI RKA PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN KUA PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN APRIL
14 | REVIU RENJA TAHUN 2023 OLEH INSPEKTORAT | bar: JADWAL PELAKSANAAN MEI
15 | PENETAPAN PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN MEI
16 | INPUT PRORAM / KEGIATAN BERDASARKAN KUA PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN MEI
17 | PENYAMPAIAN USULAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2022 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUNI
18 | PENYUSUNAN RKA MANUAL ANGGARAN PERUBAHAN | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUNI
19 | VERIFIKASI RKA PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUNI
20 | PENYUSUNAN DPA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2022 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUNI
21 | PENYUSUNAN RKA MURNI TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JULI
22 | VERIFIKASI RKA MURNI TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JULI
23 | PENYUSUNAN DPA MURNI TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JULI
24 | PENETAPAN PPAS | bar: JADWAL PELAKSANAAN AGUST
25 | PENYUSUNAN DPA MURNI TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN AGUST to JADWAL PELAKSANAAN SEPT
26 | VERIFIKASI DPA MURNI TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN AGUST to JADWAL PELAKSANAAN SEPT
27 | PENETAPAN DPA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022 | bar: JADWAL PELAKSANAAN OKT
28 | PELAKSANAAN DPA PERUBAHAN | bar: JADWAL PELAKSANAAN OKT to JADWAL PELAKSANAAN DES
29 | PENETAPAN DPA MURNI TAHUN 2023 | bar: JADWAL PELAKSANAAN DES