## 2019
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG
Tahun Anggaran 2019
[10 empty] | Bulan : | Desember
[10 empty] | Triwulan : | IV
NO. | KODE REKENING | URAIAN |  | ANGGARAN | BOBOT (%) | REALISASI S/D BULAN INI |  |  | ( % ) | SISA ANGGARAN | % | KET
[6 empty] | PROGRES KEGIATAN |  | KEUANGAN
[6 empty] | TERTIMBANG KEGIATAN | TERTIMBANG INSTANSI
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 (4 / BL X 100) | 6 | 7 = 5X6 | 8 | 9 = 8 : 4 | 10 = 4 - 8 | 11 = 10 : 4 | 12
|  | BELANJA |  | 119026360567.05 | 82 | 0 |  | 111703598564 | 93.8478 | 7322762003.05 | 6.1522
| 1. 03. 1. 03. 01. 01. 00. 00 | BELANJA TIDAK LANGSUNG |  | 5087348007 | 82 |  |  | 4847845490 | 95.2922 | 239502517 | 4.7078
82
|  | BELANJA LANGSUNG |  | 113939012560.05 | 82 | 0 | 0 | 106855753074 | 93.7833 | 7083259486.05 | 6.2167
|  |  |  | 3871237000 |  |  |  | 3698643380 | 95.5416
1 | 1.03 . 1.11.03 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 3290511400 | 2.2109 | 0 | 0 | 3142996780 | 95.517 | 147514620 | 4.483
1 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 001 | Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 793000000 | 0.53283 |  | 0 | 784182582 | 98.8881 | 8817418 | 1.1119
2 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 002 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor |  | 248050000 | 0.16667 |  | 0 | 229655500 | 92.5844 | 18394500 | 7.4156
3 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 003 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor |  | 1380390000 | 0.9275 |  | 0 | 1282710198 | 92.9238 | 97679802 | 7.0762
4 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 004 | Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan |  | 75800000 | 0.050931 |  | 0 | 75800000 | 100 | 0 | 0
5 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 009 | Peningkatan Kapasitas Aparatur |  | 25600000 | 0.017201 |  | 0 | 15900000 | 62.1094 | 9700000 | 37.8906
6 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 010 | Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD |  | 249759400 | 0.16782 |  | 0 | 243877000 | 97.6448 | 5882400 | 2.3552
7 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 011 | Pengelolaan Barang Milik Daerah |  | 50000000 | 0.033596 |  | 0 | 43070000 | 86.14 | 6930000 | 13.86
8 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 012 | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | 189710000 | 0.12747 |  | 0 | 189710000 | 100 | 0 | 0
9 | 1.03 . 1.11.03 . 01 . 013 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah |  | 278202000 | 0.18693 |  | 0 | 278091500 | 99.9603 | 110500 | 0.039719
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | 1.03 . 1.11.03 . 02 | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan |  | 44025600 | 0.029581 | 0 | 0 | 44025600 | 100 | 0 | 0
10 | 1.03 . 1.11.03 . 02 . 001 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran |  | 22207000 | 0.014921 |  | 0 | 22207000 | 100 | 0 | 0
11 | 1.03 . 1.11.03 . 02 . 001 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |  | 21818600 | 0.01466 |  | 0 | 21818600 | 100 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | 1.03 . 1.11.03 . 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA |  | 536700000 | 0.36062 | 0 | 0 | 511621000 | 95.3272 | 25079000 | 4.6728
12 | 1.03 . 1.11.03 . 03 . 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 100000000 | 0.067191 |  | 0 | 98749000 | 98.749 | 1251000 | 1.251
13 | 1.03 . 1.11.03 . 03 . 002 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah |  | 100000000 | 0.067191 |  | 0 | 93984000 | 93.984 | 6016000 | 6.016
14 | 1.03 . 1.11.03 . 03 . 003 | Pengendalian dan Evaluasi Kinerja |  | 88000000 | 0.059128 |  | 0 | 87715000 | 99.6761 | 285000 | 0.32386
15 | 1.03 . 1.11.03 . 03 . 004 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah |  | 169060000 | 0.11359 |  | 0 | 151857000 | 89.8243 | 17203000 | 10.1757
16 | 1.03 . 1.11.03 . 03 . 005 | Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah |  | 79640000 | 0.053511 |  | 0 | 79316000 | 99.5932 | 324000 | 0.40683
|  |  |  | 69917953732.05 | 46.9788 |  |  | 65297602039 | 93.3918 | 4620351693.05
3 | 1.03 . 1.11.03 . 11 | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN |  | 68626852217.05 | 46.1113 |  | 0 | 64006500524 | 93.2674 | 4620351693.05 | 6.7326
14 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 001 | Perencanaan pembangunan jalan |  | 1051600000 | 0.70658 |  | 0 | 1041783900 | 99.0666 | 9816100 | 0.93344
15 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 002 | Survei kontur jalan dan jembatan |  | 150000000 | 0.10079 |  | 0 | 145194875 | 96.7966 | 4805125 | 3.2034
16 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 003 | Pembangunan jalan |  | 19248648515 | 12.9334 | 0 | 0 | 18039203415 | 93.7167 | 1209445100 | 6.2833
| 1 | Peningkatan Jalan Jakung - Gedeg |  | 1438253000 | 0.96638 |  | 0 | 1349842650 | 93.8529 | 88410350 | 6.1471
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Jakung - Gedeg |  | 64000000 | 0.043002 |  | 0 | 63800000 | 99.6875 | 200000 | 0.3125
| 2 | Peningkatan Jalan Nyapah - Silebu |  | 6298418000 | 4.232 |  | 0 | 5812676650 | 92.2879 | 485741350 | 7.7121
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Nyapah - Silebu |  | 188320000 | 0.12653 |  | 0 | 188155000 | 99.9124 | 165000 | 0.087617
| 3 | Peningkatan Jalan KPW Banten Lama |  | 8176157000 | 5.4937 |  | 0 | 7752350400 | 94.8166 | 423806600 | 5.1834
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan KPW Banten Lama |  | 268569000 | 0.18046 |  | 0 | 214855200 | 80 | 53713800 | 20
| 4 | Peningkatan Jl.Khozin - Jl.Bhayangkara |  | 198850000 | 0.13361 |  | 0 | 188462900 | 94.7764 | 10387100 | 5.2236
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jl.Khozin -Jl.Bhayangkara |  | 28941000 | 0.019446 |  | 0 | 28941000 | 100 | 0 | 0
| 5 | Penataan Jalan Terowongan Terondol TBL |  | 198900000 | 0.13364 |  | 0 | 184357000 | 92.6883 | 14543000 | 7.3117
| 6 | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pasar Rau Terminal Cangkring |  | 199100000 | 0.13378 |  | 0 | 188299500 | 94.5753 | 10800500 | 5.4247
|  | Pengawasan Penataan Jalan Terowongan Terondol TBL & Rehabilitasi Jalan LingkunganPasar Rau Terminal |  | 39809000 | 0.026748 |  | 0 | 39809000 | 100 | 0 | 0
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Struktur Jalan Kasemen - Priyayi (DAK) |  | 300000000 | 0.20157 |  | 0 | 277035000 | 92.345 | 22965000 | 7.655
|  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Silebu - Ampel (DAK) |  | 100000000 | 0.067191 |  | 0 | 98780000 | 98.78 | 1220000 | 1.22
|  | Peningkatan Jalan Ki Uju (Jembatan Kaujon - Buah Gede) |  | 198430000 | 0.13333 |  | 0 | 156267400 | 78.7519 | 42162600 | 21.2481
|  | Pengawasan Jalan Ki Uju (Jembatan Kaujon - Buah Gede) |  | 20000000 | 0.013438 |  | 0 | 19880000 | 99.4 | 120000 | 0.6
|  | BOP |  | 239800000 | 0.16112 |  | 0 | 184590200 | 76.9767 | 55209800 | 23.0233
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | RETENSI 2018 | 1291101515 | 0.86751 | 0 | 0 | 1291101515 | 100 | 0 | 0
|  |  | PEMBANGUNAN FRONTAGE TOL (BETON) | 367415950 | 0.24687 |  | 0 | 367415950 | 100 | 0 | 0
|  |  | PENINGKATAN JALAN AKSES JEMBATAN KEGANTERAN | 136815150 | 0.091928 |  | 0 | 136815150 | 100 | 0 | 0
|  |  | REHABILITASI JALAN DIPONEGORO | 53910300 | 0.036223 |  | 0 | 53910300 | 100 | 0 | 0
|  |  | REHABILITASI JALAN DALUNG - CIGINTUNG | 50294200 | 0.033793 |  | 0 | 50294200 | 100 | 0 | 0
|  |  | PENINGKATAN JALAN TAMAN - TAKTAKAN | 158641550 | 0.10659 |  | 0 | 158641550 | 100 | 0 | 0
|  |  | REHABILITASI JALAN NUNUNG BAKRI | 19773150 | 0.013286 |  | 0 | 19773150 | 100 | 0 | 0
|  |  | REHABILITASI JALAN TEMBONG - KEPUH | 125978400 | 0.084647 |  | 0 | 125978400 | 100 | 0 | 0
|  |  | REHABILITASI JALAN CIPOCOK - KARUNDANG | 42469400 | 0.028536 |  | 0 | 42469400 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pek. Penataan Jalan terowongan Trondol TBL Kec. Serang | 9703000 | 0.0065196 |  | 0 | 9703000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pekerjaan Peningkatan Jalan Khozin - Jalan Bhayangkara | 9919100 | 0.0066648 |  | 0 | 9919100 | 100
|  |  | Rehabilitasi Jalan Link. Pasar Rau Terminal Cangkring Kec. Serang | 9910500 | 0.006659 |  | 0 | 9910500 | 100
|  |  | RETENSI 2018 (BANPROV) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Peningkatan Jalan Cidadap - Walantaka | 122745815 | 0.082475 |  | 0 | 122745815 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | RETENSI 2018 (DAK) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | - Peningkatan Struktur Jalan Kasemen - Priyayi | 183525000 | 0.12331 |  | 0 | 183525000 | 100 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 004 | Perencanaan pembangunan jembatan |  | 430000000 | 0.28892 |  | 0 | 422817800 | 98.3297 | 7182200 | 1.6703
18 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 005 | Pembangunan jembatan |  | 2097294450 | 1.4092 | 0 | 0 | 1946684500 | 92.8188 | 150609950 | 7.1812
|  | 1 | Pembangunan Jembatan Gantung Kp. Baru | 1610339000 | 1.082 |  | 0 | 1529822050 | 95 | 80516950 | 5
|  |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Kp. Baru | 70000000 | 0.047034 |  | 0 | 69025000 | 98.6071 | 975000 | 1.3929
|  | 2 | Rehab Jembatan Kaujon Mesjid Kuno | 199350000 | 0.13395 |  | 0 | 189382500 | 95 | 9967500 | 5
|  |  | Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Rehab Jembatan Kaujon Mesjid Kuno | 29040000 | 0.019512 |  | 0 | 29040000 | 100 | 0 | 0
|  | BOP |  | 120240000 | 0.080791 |  | 0 | 51122000 | 42.5166 | 69118000 | 57.4834
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | RETENSI TA. 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Bedeng | 68325450 | 0.045909 |  | 0 | 68325450 | 100 | 0
|  |  | RETENSI TA. 2019 |  |  |  | 0
|  |  | Rehab.Jembatan Kaujon Mesjid Kuno Kec. Serang; | 9967500 |  |  | 0 | 9967500
0
0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
19 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 006 | Pembangunan Jalan dan jembatan Pedesaan |  | 18817311502.05 | 12.6436 | 0 | 0 | 17844522934 | 94.8304 | 1003965699.05 | 5.3353
|  |  | DED Jalan Poros 2 paket x 100 jt | 200000000 | 0.13438 |  | 0 | 199100000 | 99.55 | 900000 | 0.45
|  | 1 | Peningkatan Jalan Poros Kp. KarangdawaTimur Kel. Pancur Kec. Taktakan | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Kp.Karangdawa Timur Kel. Pancur Kec. Taktakan | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Perahmatan Kel. Cilowong Kec. Taktakan | 664200000 | 0.44629 |  |  | 614944500 | 92.5842 | 49255500 | 7.4158
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Kp.Perahmatan Kel. Cilowong Kec. Taktakan | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49420000 | 98.84 | 580000 | 1.16
|  | 3 | Peningkatan Jalan Poros Ciwiru - Sibera Cipete Kec. Curug | 642680000 | 0.43183 |  |  | 591923100 | 92.1023 | 50756900 | 7.8977
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Ciwiru- Sibera Kel. Cipete Kec. Curug | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49550000 | 99.1 | 450000 | 0.9
|  | 4 | Peningkatan Jalan Poros Kebon Sawi Pedali Kel. Pabuaran Kec. Walantaka | 872680000 | 0.58637 |  |  | 818900000 | 93.8374 | 53780000 | 6.1626
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Kebon Sawi Pedali Kel. Pabuaran Kec. Walantaka | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49600000 | 99.2 | 400000 | 0.8
|  | 5 | Peningkatan Jalan Poros Cipugur - Ciwuni Pabuaran | 939000000 | 0.63093 |  |  | 883753600 | 94.1165 | 55246400 | 5.8835
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Cipugur - Ciwuni Pabuaran | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49700000 | 99.4 | 300000 | 0.6
|  | 6 | Peningkatan Jalan Poros Ciwiru - Cirungge Cigoong | 734000000 | 0.49318 |  |  | 662159500 | 90.2125 | 71840500 | 9.7875
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Ciwiru - Cirungge Cigoong | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49585000 | 99.17 | 415000 | 0.83
|  | 7 | Peningkatan Jalan Poros Cilingsir Tegal Sari | 766800000 | 0.51522 |  |  | 722184300 | 94.1816 | 44615700 | 5.8184
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Cilingsir Tegal Sari | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49750000 | 99.5 | 250000 | 0.5
|  | 8 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Jabang Bayi Kasemen | 734300000 | 0.49339 |  |  | 683266600 | 93.0501 | 51033400 | 6.9499
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Kp.Jabang Bayi Kel. Kasemen | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49620000 | 99.24 | 380000 | 0.76
|  | 9 | Peningkatan Jalan Poros Magelaran Cilik Kasunyatan | 200000000 | 0.13438 |  |  | 186055600 | 93.0278 | 13944400 | 6.9722
|  | 10 | Peningkatan Jalan Poros KP. Limpar Akses SMAN 7 Kota Serang | 200000000 | 0.13438 |  |  | 184665700 | 92.3328 | 15334300 | 7.6672
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Magelaran Cilik Kasunyatan dan Jalan Poros KP. Limpar Akses SMAN 7 Kota Serang | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49340000 | 98.68 | 660000 | 1.32
|  | 11 | Peningkatan Jalan Poros Legok -Cibuntung Pancalaksana | 200000000 | 0.13438 |  |  | 186631300 | 93.3157 | 13368700 | 6.6844
|  | 12 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Tanengko - Gelam | 200000000 | 0.13438 |  |  | 188261500 | 94.1307 | 11738500 | 5.8693
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Legok - Cibuntung Pancalaksana dan Kp. Tanengko Gelam | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49260000 | 98.52 | 740000 | 1.48
|  | 13 | Peningkatan Jalan Poros Lipacing Sukawana | 200000000 | 0.13438 |  |  | 186664500 | 93.3323 | 13335500 | 6.6677
|  | 14 | Peningkatan Jalan Poros Winong - Ipik Kec. Cipocok Jaya | 200000000 | 0.13438 |  |  | 188290000 | 94.145 | 11710000 | 5.855
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Lipacing Sukawana dan Jalan Poros Winong -Ipik | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49350000 | 98.7 | 650000 | 1.3
|  | 15 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Pasuluhan | 200000000 | 0.13438 |  |  | 188151300 | 94.0756 | 11848700 | 5.9243
|  | 16 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Gadaraha - | 200000000 | 0.13438 |  |  | 185934000 | 92.967 | 14066000 | 7.033
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Kp.Pasuluhan dan Jalan Poros Kp. Gadaraha -Curug Manis | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49310000 | 98.62 | 690000 | 1.38
|  | 17 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Dukuh Raden Walantaka | 200000000 | 0.13438 |  |  | 188100000 | 94.05 | 11900000 | 5.95
|  | 18 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Tegal Dawa Margaluyu | 200000000 | 0.13438 |  |  | 178125000 | 89.0625 | 21875000 | 10.9375
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros KpDukuh Raden Walantaka dan Jalan Poros Kp.Tegal Dawa Margaluyu | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49400000 | 98.8 | 600000 | 1.2
|  | 19 | Peningkatan Jalan Poros Bendung -Cibomo Bendung | 200000000 | 0.13438 |  |  | 187316250 | 93.6581 | 12683750 | 6.3419
|  | 20 | Peningkatan Jalan Poros Kp. Sukalela - Pasar Kalodran Pasuluhan | 190000000 | 0.12766 |  |  | 178813700 | 94.1125 | 11186300 | 5.8875
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Bendung - Cibomo Bendung dan Jalan Poros Kp. Sukalela - Pasar Kalodran Pasuluhan | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49620000 | 99.24 | 380000 | 0.76
|  | 21 | Pembangunan Jalan Poros Kubang -Cilowong | 200000000 | 0.13438 |  |  | 188480000 | 94.24 | 11520000 | 5.76
|  | 22 | Pembangunan Jalan Poros Kp.Baros Taktakan | 200000000 | 0.13438 |  |  | 186675000 | 93.3375 | 13325000 | 6.6625
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Kubang - cilowong & Kp.Baros Tktkn | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49200000 | 98.4 | 800000 | 1.6
|  | 23 | Pembangunan Jalan Poros Cibendung | 958819000 | 0.64424 |  |  | 910878050 | 95 | 47940950 | 5
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Cibendung | 80000000 | 0.053753 |  |  | 79700000 | 99.625 | 300000 | 0.375
|  | 24 | Pembangunan Jalan Poros Cilandak - Bojong | 200000000 | 0.13438 |  |  | 186749100 | 93.3745 | 13250900 | 6.6254
|  | 25 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Got - Lialang | 200000000 | 0.13438 |  |  | 171665000 | 85.8325 | 28335000 | 14.1675
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Cilandak - Bojong & Kp. Got - Lialang | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49500000 | 99 | 500000 | 1
|  | 26 | Pembangunan Jalan Poros Kp.Lebak Jero Kel.Taman Baru | 379400000 | 0.25492 |  |  | 347137600 | 91.4965 | 32262400 | 8.5035
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Kp.Lebak Jero Kel.Taman Baru | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49400000 | 98.8 | 600000 | 1.2
|  | 27 | Pembangunan Jalan Poros Ciayam - Ciemas Pancalaksana | 200000000 | 0.13438 |  |  | 186865000 | 93.4325 | 13135000 | 6.5675
|  | 28 | Pembangunan Jalan Poros Jagabaya - Kedayon Kemanisan | 200000000 | 0.13438 |  |  | 187340000 | 93.67 | 12660000 | 6.33
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Ciayam - Ciemas Pancalaksana & Jagabaya - Kedayon Kemanisan | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49700000 | 99.4 | 300000 | 0.6
|  | 29 | Pembangunan Jalan Poros Kp.Kebon Jati - Sandian Kel.Kemanisan | 200000000 | 0.13438 |  |  | 187330500 | 93.6653 | 12669500 | 6.3347
|  | 30 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Jengkol - Cikoneng | 200000000 | 0.13438 |  |  | 188005000 | 94.0025 | 11995000 | 5.9975
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Kp.Kebon Jati - Sandian Kel.Kemanisan & Kp.Jengkol - Cikoneng | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49700000 | 99.4 | 300000 | 0.6
|  | 31 | Pembangunan Jalan Poros Jagarayu Kandang Kurung Kalang anyar | 200000000 | 0.13438 |  |  | 181735000 | 90.8675 | 18265000 | 9.1325
|  | 32 | Pembangunan Jalan Poros Jagarayu Tanengko | 200000000 | 0.13438 |  |  | 186675000 | 93.3375 | 13325000 | 6.6625
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Jagarayu - Kandang Kurung Kalang anyar &Jagarayu - Tanengko | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49260000 | 98.52 | 740000 | 1.48
|  | 33 | Pembangunan Jalan Poros Jagarayu Lor -Jagarayu | 200000000 | 0.13438 |  |  | 187373200 | 93.6866 | 12626800 | 6.3134
|  | 34 | Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Jelupang Sewor Kel,Banjarsari | 200000000 | 0.13438 |  |  | 189525000 | 94.7625 | 10475000 | 5.2375
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Jagarayu Lor - Jagarayu & Bangunan Pelengkap Jalan Jelupang Sewor | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49500000 | 99 | 500000 | 1
|  | 35 | Pembangunan Jalan Poros Kampung Kiara Kec. Walantaka | 200000000 | 0.13438 |  |  | 188005000 | 94.0025 | 11995000 | 5.9975
|  | 36 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Kepuren | 200000000 | 0.13438 |  |  | 188670000 | 94.335 | 11330000 | 5.665
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Kampung Kiara Kec. Walantaka & Kp.Kepuren | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49300000 | 98.6 | 700000 | 1.4
|  | 37 | Pembangunan Jalan Poros Kp. CIbeo - Kp Legok Kel. Pancalaksana | 200000000 | 0.13438 |  |  | 186960000 | 93.48 | 13040000 | 6.52
|  | 38 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Kareo Kel. Tinggar - Kp. Pabuaran | 200000000 | 0.13438 |  |  | 187010350 | 93.5052 | 12989650 | 6.4948
|  | 39 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Balebatu Lialang | 200000000 | 0.13438 |  |  | 188480000 | 94.24 | 11520000 | 5.76
|  | 40 | Pembangunan Jalan Poros Tembus Pekijing | 199999998 | 0.13438 |  |  | 184300000 | 92.15 | 15699998 | 7.85
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Kp Balebatu Lialang & Tembus Pekijing | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49630000 | 99.26 | 370000 | 0.74
|  | 41 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Buah Laler | 200000000 | 0.13438 |  |  | 179388500 | 89.6942 | 20611500 | 10.3057
|  | 42 | Pembangunan Jalan Poros Kp. Taman Baru | 200000000 | 0.13438 |  |  | 186880200 | 93.4401 | 13119800 | 6.5599
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalas Poros Kp. Buah Laler & Kp. Taman Baru | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49800000 | 99.6 | 200000 | 0.4
|  | 43 | Pembangunan Jalas Poros Puma Bakrti -Gruguy | 200000000 | 0.13438 |  |  | 181070000 | 90.535 | 18930000 | 9.465
|  | 44 | Pembangunan Jalan Poros Sukalila Beberan | 200000000 | 0.13438 |  |  | 182544400 | 91.2722 | 17455600 | 8.7278
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Purna Bakti - Gruguy & Sukalila Beberan | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49700000 | 99.4 | 300000 | 0.6
|  | 45 | Pembangunan Jalan Poros Kp Majalawang Kec. Taktakan | 383000000 | 0.25734 |  |  | 337440000 | 88.1044 | 45560000 | 11.8956
|  | 46 | Pembangunan Jalan Poros Sempu - Banten Girang | 100000000 | 0.067191 |  |  | 92530000 | 92.53 | 7470000 | 7.47
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Poros Sempu - Banten Girang | 25000000 | 0.016798 |  |  | 14950000 | 59.8 | 10050000 | 40.2
|  | 47 | Peningkatan Jalan Akses Terminal Kepandean | 375550000 | 0.25234 |  |  | 349626600 | 93.0972 | 25923400 | 6.9028
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Akses Terminal Kepandean | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49420000 | 98.84 | 580000 | 1.16
|  | 48 | Peningkatan jalan Pabuaran - kareo | 100000000 | 0.067191 |  |  | 94063300 | 94.0633 | 5936700 | 5.9367
|  | 49 | Peningkatan Jalan Jengkol - cikoneng | 199000000 | 0.13371 |  |  | 185725000 | 93.3291 | 13275000 | 6.6709
|  |  | Pengawasan Jalan jalan Pabuaran - kareo dan Jalan Jengkol - cikoneng | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49270000 | 98.54 | 730000 | 1.46
|  |  | BOP | 179211369 | 0.12041 |  |  | 179211369 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Peningkatan Jl. Poros Andamui Kec. Curug | 200000000 | 0.13438 |  |  | 175428900 | 87.7144 | 24571100 | 12.2856
|  |  | Peningkatan Jl. Poros Tegal Kembang RT 12 Kel. Pipitan | 200000000 | 0.13438 |  |  | 178505000 | 89.2525 | 21495000 | 10.7475
|  |  | Peningkatan Jl. Akses Kantor BPN Kel. Lontar Baru | 200000000 | 0.13438 |  |  | 188162700 | 94.0814 | 11837300 | 5.9187
|  |  | Peningkatan Jl. Poros Suka lila Kec. Serang | 200000000 | 0.13438 |  |  | 187544200 | 93.7721 | 12455800 | 6.2279
|  |  | Peningkatan Jl. Poros Link. Cimareng Rt 001/005 - Cipete Kel. Lebak Wangi | 200000000 | 0.13438 |  |  | 175192300 | 87.5961 | 24807700 | 12.4039
|  |  | Peningkatan Jl. Poros Link. Katepeng rt 002/002 - Cibogo Kel. Lebak Wangi | 200000000 | 0.13438 |  |  | 178980000 | 89.49 | 21020000 | 10.51
|  |  | Jalan Poros Kasunyatan | 200000000 | 0.13438 |  |  | 185098900 | 92.5494 | 14901100 | 7.4505
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Andamui dan Tegal Kembang | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49430000 | 98.86 | 570000 | 1.14
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Jl. Akses Kantor BPN dan Suka lila Kec. Serang | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49460000 | 98.92 | 540000 | 1.08
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jl. Poros Cimareng dan Katepeng | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49540000 | 99.08 | 460000 | 0.92
|  |  | Pengawasan Jalan Poros Kasunyatan | 25000000 | 0.016798 |  |  | 24600000 | 98.4 | 400000 | 1.6
|  |  | BOP | 7580000 | 0.0050931 |  |  | 7580000 | 100 | 0 | 0
0
|  |  | Retensi TA 2018 | 811091135.05 | 0.54498 | 0 | 0 | 1000710184 | 123.3783 | -189619048.95 | -23.3783
|  |  | Pembangunan Jalan Kawasan Penunjang Wisata | 69356810 | 0.046602 |  |  | 69356810 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Pedestrian PKL dan Drainase | 44796319.05 | 0.030099 |  |  | 44796319 | 100 | 0.05 | 1.1162e-07
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Ruas Jl. Kp. Mengger Kel. Tinggar - Kp. Malang Nengah Pancalaksana (lanjutan) | 70830800 | 0.047592 |  |  | 70830800 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Cibetik Kec.Taktakan | 43165500 | 0.029003 |  |  | 43165500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Ciayam – Ciemas Kel. Sukalaksana Kec.Curug | 9977500 | 0.006704 |  |  | 9977500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya | 9284150 | 0.0062381 |  |  | 9284150 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kp. Pabuaran - Unyur Kec. Serang | 9992500 | 0.0067141 |  |  | 9992500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Bangunan Pelengkap Kel.Cipete Kec. Curug | 9991500 | 0.0067134 |  |  | 9991500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Ciceri Permai (depan SMP 1 Serang) | 9888000 | 0.0066439 |  |  | 9888000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Taman Sijaga Kec. Taktakan | 9975500 | 0.0067027 |  |  | 9975500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kel. Tembong Pabuaran Kec. Cipocok Jaya | 9641900 | 0.0064785 |  |  | 9641900 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kp. Bojot Kel.Pancalaksana Kec. Curug | 9963500 | 0.0066946 |  |  | 9963500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Tegal Jering Kel. Pasuluhan Kec. Walantaka | 9960000 | 0.0066923 |  |  | 9960000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Bangunan Pelengkap Kel. Cigoong | 9987000 | 0.0067104 |  |  | 9987000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Bojong Honje -Ciwuni Kel.Pasuluhan Kec. Walantaka | 9706500 | 0.0065219 |  |  | 9706500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Bengkalok RT 01-04 kel.pasuluhan kec.walantaka | 9886525 | 0.0066429 |  |  | 9886525 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kaligandu Masjid RT 03/19 Kel. Kaligandu | 8440000 | 0.005671 |  |  | 8440000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Karang Dawa Kec. Taktaktan | 8572000 | 0.0057596 |  |  | 8572000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kp. Beberan Drangong Kec. Taktakan | 9858800 | 0.0066243 |  |  | 9858800 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jl. Poros Kp.Perahmatan Kec. Taktakan | 9826000 | 0.0066022 |  |  | 9826000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jl Akses Akper Untirta Kec. Taktakan | 9677500 | 0.0065024 |  |  | 9677500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Pakel Gelam Kec. Cipocok Jaya | 9825000 | 0.0066016 |  |  | 9825000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Samping Komplek Taman Banten Lestari | 33643500 | 0.022606 |  |  | 33643500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jl. Poros Sadik - Jl. Raya Walantaka Kec. Walantaka | 29920400 | 0.020104 |  |  | 29920400 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Balebatu - Lialang Cilik | 23749950 | 0.015958 |  |  | 23749950 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Cikoneng - Singapandu Kec. Curug | 41136710 | 0.02764 |  |  | 41136710 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kel. Terumbu Kec. Kasemen | 44155200 | 0.029668 |  |  | 44155200 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Puji Sukamandi - Kecacang Kec. Kasemen | 33275100 | 0.022358 |  |  | 33275100 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kebon Sawo - Cigerem Kel. Pabuaran Kec. Walantaka | 9975000 | 0.0067023 |  |  | 9975000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Link. Beberan Kec. Cipocok Jaya | 9979400 | 0.0067053 |  |  | 9979400 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Cipugur - Ciwuni | 9974100 | 0.0067017 |  |  |  | 0 | 9974100 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Cimoyan Kec. Taktakan | 9970000 | 0.006699 |  |  | 9970000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Pelabuhan Karangantu Kec. Kasemen | 9975451 | 0.0067026 |  |  | 9865700 | 98.8998 | 109751 | 1.1002
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Majalawang Kec. Taktakan | 9968000 | 0.0066976 |  |  | 9968000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jl Poros Kepandean (Suzuki) - Kelapa Dua Kec. Serang | 9189000 | 0.0061742 |  |  | 9067000 | 98.6723 | 122000 | 1.3277
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kp.Baros Buah Laler RT 03/01 Kel.Taktakan | 9970000 | 0.006699 |  |  | 9441500 | 94.6991 | 528500 | 5.3009
|  |  | Pembangunan Jalan Poros lopang Indah - Kidemang Kec. Serang | 9975000 | 0.0067023 |  |  | 9975000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kemeranggen Kec. Taktakan | 9989000 | 0.0067117 |  |  | 9989000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Poros KP. Sadik Kel. PagerAgung Kec. Walantaka | 9946770 | 0.0066834 |  |  | 9946770 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Retensi TA 2018 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Pagedangan Kel. Curugmanis Kec. Curug | 9970250 | 0.0066991 |  |  | 9970250 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Krutug Kec. Walantaka | 9975800 | 0.0067029 |  |  | 9975800 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Lemah Abang Warung Jaud (P2WKSS) | 9240000 | 0.0062085 |  |  | 9240000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Cipandu Kel. Sukawana Kec. Curug | 18491200 | 0.012424 |  |  | 18491200 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Lingk. Beberan Kec.Cipocok Jaya | 18561500 | 0.012472 |  |  | 18561500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Kali Gegurung Karundang Masjid Kel. Karundang Kec.Cipocok Jaya | 7490000 | 0.0050326 |  |  | 7490000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Sukabela Kec. Kasemen | 9991500 | 0.0067134 |  |  | 9991500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Puji - Kecacang Kel. Terumbu | 9975000 | 0.0067023 |  |  | 9975000 | 100 | 0 | 0
0
|  |  | Retensi 2019 |  | 0
|  |  | PekerjaanPembangunan Jalan Poros Kp. Kepuren Kec.Walantaka | 9930000 | 0.0066721 |  |  | 9930000 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Jagabaya Kedayon Kemanisan | 9860000 | 0.0066251 |  |  | 9860000 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Jagarayu Kandang Kurung Kalang anyar | 9565000 | 0.0064269 |  |  | 9565000 | 100
|  |  | Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Jelupang Sewor | 9975000 | 0.0067023 |  |  | 9975000 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Ciayam - Ciemas Pancalaksana | 9835000 | 0.0066083 |  |  | 9835000 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Purna Bakti - Gruguy | 9530000 | 0.0064033 |  |  | 9530000 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kp. Buah Laler | 9441500 | 0.0063439 |  |  | 9441500 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kubang Cilowong; | 9920000 | 0.0066654 |  |  | 9920000 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kp. Cibeo - Kp. Legok | 9840000 | 0.0066116 |  |  | 9840000 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kp. Balebatu Lialang | 9920000 | 0.0066654 |  |  | 9920000 | 100
|  |  | Peningkatan jalan poros Kp. Dukuh Raden Walantaka | 9900000 | 0.0066519 |  |  | 9900000 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kp. Taman Baru | 9835800 | 0.0066088 |  |  | 9835800 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kp. Got - Lialang | 9035000 | 0.0060707 |  |  | 9035000 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Jagarayu - Tanengko | 9825000 | 0.0066016 |  |  | 9825000 | 100
|  |  | Pengikatan Jalan Poros Kp. Tegal Dawa Margaluyu | 9375000 | 0.0062992 |  |  | 9375000 | 100
|  |  | Pembangunana Jalan Poros Kp. Kebon Jati Sandian | 9859500 | 0.0066247 |  |  | 9859500 | 100
|  |  | Peningkatan Jalan Poros Tanengko Gelam; | 9908500 | 0.0066577 |  |  | 9908500 | 100
|  |  | Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Cipugur - Ciwuni | 9974100 | 0.0067017 |  |  | 9974100 | 100
|  |  | Peningkatan Jalan Pabuaran - Kareo Kec. Curug | 4950700 | 0.0033264 |  |  | 4950700 | 100
|  |  | Pembangunan Jalan Poros Kp.Baros Buah Laler | 9970000 | 0.006699 |  |  | 9970000 | 100
|  |  | Peningkatan Jl. Akses Kantor BPN Kel. Lontar Baru | 9903300 | 0.0066542 |  |  | 9903300
0
20 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 007 | Pembangunan Turap/talud/bronjong |  | 528712750 | 0.32029 | 0 |  | 491369100 | 92.9369 | 37343650 | 7.0631
|  | 1 | Pembangunan TPT Jalan Silebu - ampel | 188994900 | 0.12699 |  |  | 188994900 | 100 | 0 | 0
|  |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan TPT Jalan Silebu - ampel | 19624000 | 0.013186 |  |  | 19624000 | 100 | 0 | 0
|  |  | BOP | 46500000 | 0.031244 |  |  | 21547000 | 46.3376 | 24953000 | 53.6624
|  |  | 2. Pembangunan TPT Jalan Lingkungan Jagarayu Kel. Dalung | 200000000 | 0.13438 |  |  | 187732350 | 93.8662 |  | 0
|  |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan TPT Jalan Lingkungan Jagarayu Kel. Dalung | 20000000 | 0.013438 |  |  | 19877000 | 99.385 |  | 0
|  |  | BOP | 1570000 | 0.0010549 |  |  | 1570000 | 100 |  | 0
|  |  | RETENSI TA. 2018 | 52023850 | 0 | 0 | 0 | 52023850 | 100 |  | 0
|  |  | PEMBANGUNAN TPT JALAN SILEBU - AMPEL | 8564000 |  |  |  | 8564000 | 100 |  | 0
|  |  | PEMBANGUNAN TPT JALAN KASEMEN - WARUNG JAUD | 8571400 |  |  |  | 8571400 | 100 |  | 0
|  |  | PEMBANGUNAN TPT JALAN CIBENING - CIBOMO | 8405800 |  |  |  | 8405800 | 100 |  | 0
|  |  | PEMBANGUNAN TPT JALAN PARUNG - SADIK | 9924000 |  |  |  | 9924000 | 100 |  | 0
|  |  | PEMBANGUNAN TPT JALAN CIBOMO - TERUMBU | 6611550 |  |  |  | 6611550 | 100 |  | 0
|  |  | RETENSI TA 2019 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Pembangunan TPT Jalan Silebu - Ampel | 9947100 |  |  |  | 9947100
21 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 008 | Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan |  | 2311984000 | 1.5535 |  |  | 2299917000 | 99.4781 | 12067000 | 0.52193
22 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 009 | Karya Bakti TNI |  | 150000000 | 0.10079 |  |  | 149719000 | 99.8127 | 281000 | 0.18733
23 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 010 | TMMD Manunggal TNI |  | 150000000 | 0.10079 |  |  | 149706000 | 99.804 | 294000 | 0.196
24 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 011 | Satata Sariksa Manunggal TNI |  | 150000000 | 0.10079 |  |  | 148946000 | 99.2973 | 1054000 | 0.70267
0
25 | 1.03 . 1.03.01 . 11 . 013 | Pembangunan jalan (DAK FISIK) |  | 11691301000 | 7.8555 |  |  | 10551297550 | 90.2491 | 1140003450 | 9.7509
|  | 1 | Peningkatan Struktur Jalan Kasemen - Priyayi | 9100000000 | 6.1144 |  |  | 8261465050 | 90.7853 | 838534950 | 9.2147
|  | 2 | Peningkatan Struktur Jalan Silebu - Ampel | 2591301000 | 1.7411 |  |  | 2289832500 | 88.3661 | 301468500 | 11.6339
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.03 . 1.03.01 . 11 . 014 | Pembangunan Jalan (BANPROV) - |  | 10000000000 | 6.7191 |  |  | 9083729550 | 90.8373 | 916270450 | 9.1627
|  | 1 | Peningkatan Jalan Cidadap - Walantaka (2.6 km) | 9691380000 | 6.5118 |  |  | 8793912550 | 90.7395 | 897467450 | 9.2605
|  |  | Pengawasan Peningkatan Jalan Cidadap - Walantaka (2.6 km) | 300000000 | 0.20157 |  |  | 281197000 | 93.7323 | 18803000 | 6.2677
|  |  | BOP Honor Pejabat Pengadaan | 8620000 | 0.0057919 |  |  | 8620000 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.03 . 1.03.01 . 11 . 015 | PEMBANGUNAN JEMBATAN (BANPROV) |  | 600000000 | 0.40315 |  |  | 547730900 | 91.2885 | 52269100 | 8.7115
|  |  | Pembangunan Jembatan Kelunjukan (6M) | 543780000 | 0.36537 |  |  | 493013900 | 90.6642 | 50766100 | 9.3358
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jembatan Kelunjukan (6M) | 50000000 | 0.033596 |  |  | 48147000 | 96.294 | 1853000 | 3.706
|  |  | BOP Honor Pejabat Pengadaan | 6220000 | 0.0041793 |  |  | 6570000 | 105.627 | -350000 | -5.627
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.03 . 1.03.01 . 11 . 016 | PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN (BANPROV) |  | 1250000000 | 0.83989 |  |  | 1143878000 | 91.5102 | 106122000 | 8.4898
|  |  | Pembangunan Jalan Pedestrian antar Kios PKL | 640725000 | 0.43051 |  |  | 614175000 | 95.8563 | 26550000 | 4.1437
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jalan Pedestrian antar Kios PKL | 70000000 | 0.047034 |  |  | 69729000 | 99.6129 | 271000 | 0.38714
|  |  | Pembangunan Jembatan Ciracas | 424798800 | 0.28543 |  |  | 346772800 | 81.6322 | 78026000 | 18.3678
|  |  | Pengawasan Pembangunan Jembatan Ciracas | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49725000 | 99.45 | 275000 | 0.55
|  |  | Pejabat Pengadaan | 13900000 | 0.0093396 |  |  | 12900000 | 92.8058 | 1000000 | 7.1942
|  |  | Pembayaran Retensi 5% TA.2019 Pembangunan Jembatan Ciracas Kec. Serang; Kgt. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (BANPROV) | 18251200 | 0.012263 |  |  | 18251200 | 100
|  |  | Pembayaran Retensi 5% TA.2019 Pekerjaan Pembangunan Jalan Pedestrian Antar Kios PKL Kec. Kasemen; Kgt. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (BANPROV) | 32325000 | 0.02172 |  |  | 32325000 | 100
4 | 1.03 . 1.11.03 . 12 | PROGRAM REHABILITASI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN |  | 6239104700 | 4.1921 |  |  | 6218163000 | 99.6643 | 20941700 | 0.33565
26 | 1.03 . 1.11.03 . 12.001 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan |  | 5970146000 | 4.0114 |  |  | 5954035000 | 99.7301 | 16111000 | 0.26986
27 | 1.03 . 1.11.03 . 12.002 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan |  | 268958700 | 0.18072 |  |  | 264128000 | 98.2039 | 4830700 | 1.7961
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 1.03 . 1.11.03 . 13 | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN |  | 1220000000 | 0.81973 | 0 | 0 | 1213225100 | 99.4447 | 6774900 | 0.55532
28 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 002 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat |  | 96989000 | 0.065168 |  | 0 | 96989000 | 100 | 0 | 0
29 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 003 | Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan |  | 222200000 | 0.1493 |  |  | 222200000 | 100 | 0 | 0
30 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 004 | Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop |  | 20000000 | 0.013438 |  |  | 19820000 | 99.1 | 180000 | 0.9
31 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 005 | Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan |  | 20000000 | 0.013438 |  |  | 19866100 | 99.3305 | 133900 | 0.6695
32 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 006 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat |  | 718500000 | 0.48277 |  |  | 712100000 | 99.1093 | 6400000 | 0.89074
33 | 1.03 . 1.11.03 . 13. 007 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan |  | 142311000 | 0.095621 |  |  | 142250000 | 99.9571 | 61000 | 0.042864
|  |  |  | 25680380850 |  |  |  | 24769009900 | 96.4511 | 911370950
5 | 1.03 . 1.11.03 . 14 | PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAN FASILITAS UMUM |  | 25480380850 | 17.1206 |  |  | 24583216900 | 96.479 | 897163950 | 3.521
34 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 001 | Pembangunan Gedung Kantor |  | 8134136450 | 5.4654 |  |  | 7683891350 | 94.4647 | 450245100 | 5.5353
|  | 1 | Pembangunan Gedung Kelurahan Terumbu | 1608400000 | 1.0807 |  |  | 1470695950 | 91.4384 | 137704050 | 8.5616
|  |  | Pengawasan Pembangunan Gedung Kelurahan Terumbu | 100000000 | 0.067191 |  |  | 99495000 | 99.495 | 505000 | 0.505
|  | 2 | Pembangunan Gedung Kelurahan Banjar Agung | 2454500000 | 1.6492 |  |  | 2301916500 | 93.7835 | 152583500 | 6.2165
|  |  | Pengawasan Pembangunan Gedung Kelurahan Banjar Agung | 100000000 | 0.067191 |  |  | 99300000 | 99.3 | 700000 | 0.7
|  | 3 | Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kasemen | 2765865000 | 1.8584 |  |  | 2612861000 | 94.4681 | 153004000 | 5.5319
|  |  | Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kasemen | 98000000 | 0.065848 |  |  | 97300000 | 99.2857 | 700000 | 0.71429
|  | 4 | Pematangan Lahan Ex. SDN Cijawa | 198700000 | 0.13351 |  |  | 188100000 | 94.6653 | 10600000 | 5.3347 | -7683891350
|  |  | Pengawasan Pematangan Lahan Ex. SDN Cijawa | 25000000 | 0.016798 |  |  | 24480000 | 97.92 | 520000 | 2.08
|  |  | BOP | 160000000 | 0.10751 |  |  | 166295750 | 103.9348 | -6295750 | -3.9348
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | RETENSI TA. 2018 | 623671450 | 0.41905 | 0 | 0 | 623447150 | 99.964 | 224300 | 0.035964
|  |  | Pembangunan Landscape Kios KPW | 9985000 | 0.0067091 |  |  | 9985000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Landscape Gedung DPRD Kota Serang | 211307000 | 0.14198 |  |  | 211307000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Gedung Diskominfo Kota | 228620250 | 0.15361 |  |  | 228620250 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Pagar Luar Kawasan Penunjang Wisata dan sekitar PKL | 68176200 | 0.045809 |  |  | 68176200 | 100 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Gedung Kantor Kel. Kagungan | 85601450 | 0.057517 |  |  | 85468700 | 99.8449 | 132750 | 0.15508
|  |  | Pematangan Lahan Ex. SDN Cijawa | 9991550 | 0.0067135 |  |  | 9900000 | 99.0837 | 91550 | 0.91627
|  |  | Landscape Pemagaran Gedung Kantor Kelurahan Pancalaksana Kec. Curug | 9990000 | 0.0067124 |  |  | 9990000 | 100 | 0 | 0
0
35 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 002 | Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor |  | 1443332400 | 0.9698 | 0 | 0 | 1371136350 | 94.998 | 72196050 | 5.002
|  | 1 | Rehab Gedung Kel. Dalung | 441000000 | 0.29631 |  |  | 405314650 | 91.9081 | 35685350 | 8.0919
|  |  | Pengawasan Rehab Kelurahan Dalung | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49735000 | 99.47 | 265000 | 0.53
|  | 2 | Rehab Gedung Kel. Cilaku | 392000000 | 0.26339 |  |  | 368119300 | 93.908 | 23880700 | 6.092
|  |  | Pengawasan Rehab Gedung Kel. Cilaku | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49400000 | 98.8 | 600000 | 1.2
|  |  | BOP | 50000000 | 0.033596 |  |  | 48900000 | 97.8 | 1100000 | 2.2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3. Rehab. Gedung Kantor Kel. Cimuncang | 200000000 | 0.13438 |  |  | 189715000 | 94.8575 | 10285000 | 5.1425
|  |  | Pengawasan Rehab. Gedung Kantor Kel.Cimuncang | 25000000 | 0.016798 |  |  | 24620000 | 98.48 | 380000 | 1.52
|  |  | Bop | 1600000 | 0.0010751 |  |  | 1600000 | 100 | 0 | 0
0
|  |  | RETENSI 2018 | 233732400 | 0.15705 | 0 | 0 | 233732400 | 100 | 0 | 0
|  |  | Rehabilitasi Gedung Kantor Kel. Taman Baru | 72323100 | 0.048595 |  |  | 72323100 | 100 | 0 | 0
|  |  | Rehabilitasi Ged.Kantor Kel. Pipitan | 9896500 | 0.0066496 |  |  | 9896500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Rehabilitasi Kantor Kel. Kiara | 9906500 | 0.0066563 |  |  | 9906500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Rehabilitasi Ged.Kantor Kel. Nyapah | 9896500 | 0.0066496 |  |  | 9896500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Rehabilitasi Ged.Kantor Kel. Pasuluhan | 9897200 | 0.0066501 |  |  | 9897200 | 100 | 0 | 0
|  |  | Rehabilitasi Ged.Kantor Kel. Walantaka | 9798000 | 0.0065834 |  |  | 9798000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Rehabilitasi Ged.Kantor Kel. Pabuaran | 9896500 | 0.0066496 |  |  | 9896500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Rehabilitas Gedung Kantor Kel. Sepang | 82312000 | 0.055307 |  |  | 82312000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Rehabilitasi Ged.Kantor Kel. Teritih | 9898500 | 0.0066509 |  |  | 9898500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Rehabilitasi Ged.Kantor Kel. Kasemen | 9907600 | 0.0066571 |  |  | 9907600 | 100 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
36 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 003 | Perencanaan Teknis bangunan Gedung Prasarana Pemerintah |  | 845113000 | 0.56784 | 0 | 0 | 835147000 | 98.8207 | 9966000 | 1.1793
|  |  | DED Kelurahan Cibendung Kec. Taktakan | 100000000 | 0.067191 |  |  | 99302000 | 99.302 | 698000 | 0.698
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1. Review DED Gedung DBMPTSP | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49590000 | 99.18 | 410000 | 0.82
|  |  | 2. DED Gedung Kantor Kelurahan Cigoong | 60000000 | 0.040315 |  |  | 59640000 | 99.4 | 360000 | 0.6
|  |  | 3. Review DED Gedung Kantor Kelurahan Lebak Wangi | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49760000 | 99.52 | 240000 | 0.48
|  |  | 4. DED Penataan dan Penerangan Lampu Hias Jembatan Magersari dan Jembatan Calung | 60000000 | 0.040315 |  |  | 59725000 | 99.5417 | 275000 | 0.45833
|  |  | 5. Site Plan Stadion Maulana Yusuf | 60000000 | 0.040315 |  |  | 59700000 | 99.5 | 300000 | 0.5
|  |  | 6. DED Pedestrian Jalan Utama KPW | 60000000 | 0.040315 |  |  | 59550000 | 99.25 | 450000 | 0.75
|  |  | 7. DED Parkir Terminal Kendaraan KPW | 75000000 | 0.050394 |  |  | 74700000 | 99.6 | 300000 | 0.4
|  |  | 8. DED Gedung Kantor Kec. Curug | 60000000 | 0.040315 |  |  | 59530000 | 99.2167 | 470000 | 0.78333
|  |  | 9. DED UPT Gudang Obat DINKES Kota Serang | 25000000 | 0.016798 |  |  | 24510000 | 98.04 | 490000 | 1.96
|  |  | 10. DED Pematagan Lahan Batok Bali | 100000000 | 0.067191 |  |  | 99700000 | 99.7 | 300000 | 0.3
|  |  | 11. DED Landscape Kantor Kec. Kasemen | 70000000 | 0.047034 |  |  | 69700000 | 99.5714 | 300000 | 0.42857
|  |  | BOP | 75113000 | 0.050469 |  |  | 69740000 | 92.8468 | 5373000 | 7.1532
0
37 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 004 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  | 365000000 | 0.24525 |  | 0 | 355018500 | 97.2653 | 9981500 | 2.7347
38 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 006 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan |  | 600000000 | 0.40315 |  | 0 | 473434000 | 78.9057 | 126566000 | 21.0943
|  | 1 | RTBL Koridor Jalan RSUD Kota Serang | 285980000 | 0.19215 |  |  | 279378000 | 97.6914 | 6602000 | 2.3086
|  | 2 | DED Penataan Kawasan Kepandean | 100000000 | 0.067191 |  |  | 99400000 | 99.4 | 600000 | 0.6
|  | 3 | DED Pematangan Lahan Batok Bali | 100000000 | 0.067191 |  |  |  | 0 | 100000000 | 100
|  |  | BOP | 114020000 | 0.076612 |  |  | 94656000 | 83.017 | 19364000 | 16.983
39 | 1.03 . 1.11.03 . 14. 007 | Pembangunan Fasilitas Umum |  | 1067799000 | 0.71747 | 0 | 0 | 1028125000 | 96.2845 | 39674000 | 3.7155
|  | 1 | Revitalisasi Taman Deduluran (EX Taman K3) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Pengawasan Revitalisasi Taman Deduluran (EX Taman K3) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 | Rehabilitasi Los/Kios Pasar Lama | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Jasa Konsultansi pengawasan Rehabilitasi Los/Kios Pasar Lama | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 | Rehab Gedung Stadion Area Dalam Atletik dan Area Luar | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | pengawasan Rehab Gedung Stadion Area Dalam Atletik dan Area Luar | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | BOP | 10000000 | 0.0067191 |  |  | 9970000 | 99.7 | 30000 | 0.3
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Penataan dan Penerangan Lampu Hias Jembatan Kubang Kaujon | 200000000 | 0.13438 |  |  | 189715000 | 94.8575 | 10285000 | 5.1425
|  |  | Penataan dan Penerangan Lampu Hias Jembatan Karundang | 200000000 | 0.13438 |  |  | 189620000 | 94.81 | 10380000 | 5.19
|  |  | Pengawasan Penataan dan Penerangan Lampu Hias Jembatan Kaujon dan Jembatan Karundang | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49580000 | 99.16 | 420000 | 0.84
|  |  | Penataan Pedestrian Gerbang Utama Pasar Kepandean | 200000000 | 0.13438 |  |  | 189525000 | 94.7625 | 10475000 | 5.2375
|  |  | Penataan Pedestrian Gerbang Utama Stadion Maulana Yusuf | 200000000 | 0.13438 |  |  | 189477500 | 94.7388 | 10522500 | 5.2612
|  |  | Pengawasan Penataan Pedestrian Gerbang Utama Pasar Kepandean dan Penataan Pedestrian Gerbang Utama Stadion Maulana Yusuf | 50000000 | 0.033596 |  |  | 49490000 | 98.98 | 510000 | 1.02
|  |  | Patok Batas Batok Bali | 126399000 | 0.084929 |  |  | 119795000 | 94.7753 | 6604000 | 5.2247
|  |  | Pengawasan Patok Batas Batok Bali | 25000000 | 0.016798 |  |  | 24580000 | 98.32 | 420000 | 1.68
|  |  | Bop | 6400000 | 0.0043002 |  |  | 6400000 | 100 | 0 | 0
RETENSI 2019
|  |  | Penataan Gerbang Utama Stadion Maulana yusuf | 9972500 |  |  |  | 9972500 | 100
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.03 . 1.11.03 . 14. 008 | PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM (BANPROV) |  | 13025000000 | 8.7517 |  |  | 12836464700 | 98.5525 | 188535300 | 1.4475
|  | 1 | Pematangan Lahan KPW Banten Lama | 9639720000 | 6.4771 |  |  | 9157734000 | 95 | 481986000 | 5
|  |  | Pengawasan Pematangan Lahan KPW Banten Lama | 350000000 | 0.23517 |  |  | 342463000 | 97.8466 | 7537000 | 2.1534
|  | 2 | Pembangunan Mushola di Site Lokasi Kios PKL | 733050000 | 0.49255 |  |  | 661397600 | 90.2254 | 71652400 | 9.7746
|  |  | Pengawasan Pembangunan Mushola di Site Lokasi Kios PKL | 60000000 | 0.040315 |  |  | 59700000 | 99.5 | 300000 | 0.5
|  | 3 | Pembangunan Toilet KPW Banten Lama | 683050000 | 0.45895 |  |  | 588454700 | 86.151 | 94595300 | 13.849
|  |  | Pengawasan Pembangunan Toilet KPW Banten Lama | 60000000 | 0.040315 |  |  | 59735000 | 99.5583 | 265000 | 0.44167
|  | 4 | Pembangunan Gerbang Utama KPW Banten Lama | 1366600000 | 0.91824 |  |  | 1254356250 | 91.7866 | 112243750 | 8.2134
|  |  | Pengawasan Pembangunan Gerbang Utama KPW Banten Lama | 100000000 | 0.067191 |  |  | 99709000 | 99.709 | 291000 | 0.291
|  |  | Pejabat Pengadaan | 32580000 | 0.021891 |  |  | 30100000 | 92.388 | 2480000 | 7.612
RETENSI
|  |  | Pembayaran Retensi 5% TA. 2019 Pembangunan Gerbang Kawasan KPW Banten Lama Kec. Kasemen; Kgt. Pembangunan Fasilitas Umum (Banprov) | 66018750 |  |  |  | 66018750
|  |  | Pembayaran Retensi 5% TA. 2019 Pekerjaan Pembangunan Mushola Di Site Lokasi Kios PKL; Kgt. Pembangunan Fasilitas Umum (BANPROV ) | 34810400 |  |  |  | 34810400
|  |  | Pembayaran Retensi TA. 2019 Pematangan Lahan KPW Banten Lama; Kgt. Pembangunan Fasilitas Umum (BANPROV) | 481986000 |  |  |  | 481986000
6 | 1.03 . 1.11.03 . 15 | PROGRAM PEMBINAAN JASA KONTRUKSI |  | 200000000 | 0.13438 | 0 | 0 | 185793000 | 92.8965 | 14207000 | 7.1035
40 | 1.03 . 1.11.03 . 15. 001 | Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait |  | 75000000 | 0.050394 |  | 0 | 72815000 | 97.0867 | 2185000 | 2.9133
41 | 1.03 . 1.11.03 . 15. 002 | Pemberdayaan Jasa Konstruksi |  | 75000000 | 0.050394 |  | 0 | 71978000 | 95.9707 | 3022000 | 4.0293
42 | 1.03 . 1.11.03 . 15. 003 | Pemberdayaan Jasa Konstruksi Konstruksi |  | 50000000 | 0.033596 |  | 0 | 41000000 | 82 | 9000000 | 18
|  |  |  | 7056885043 |  |  |  | 5710557490 | 80.9218 | 1346327553
7 | 1.03 . 1.11.03 . 16 | PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG |  | 3009562793 | 2.0222 | 0 | 0 | 2058152870 | 68.3871 | 951409923 | 31.6129
43 | 1.03 . 1.11.03 . 16. 001 | Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong |  | 100000000 | 0.067191 |  | 0 | 83056000 | 83.056 | 16944000 | 16.944
|  | 1 | Ded Drainase Utama-Terondol-Sungai Ci banten | 55000000 | 0.036955 |  | 0 | 53790000 | 97.8 | 1210000 | 2.2
|  |  | Bop | 45000000 | 0.030236 |  | 0 | 29266000 | 65.0356 | 15734000 | 34.9644
0
44 | 1.03 . 1.11.03 . 16. 003 | Peningkatan Saluran Drainase Gorong-gorong |  | 1207472250 | 0.81132 | 0 |  | 1004085370 | 83.156 | 203386880 | 16.844
|  | 1 | Pembangunan Drainase Penancangan depan Masjid Al Muhajirin RW 12 | 100000000 | 0.067191 |  |  | 94553500 | 94.5535 | 5446500 | 5.4465
|  | 2 | Pembangunan Drainase Mayabon - cibebek RT 04/16 | 100000000 | 0.067191 |  |  | 94740650 | 94.7407 | 5259350 | 5.2594
|  |  | Pengawasan Pembangunan Drainase Penancangan depan Masjid Al Muhajirin RW 12 dan Pembangunan Drainase | 35000000 | 0.023517 |  |  | 33225000 | 94.9286 | 1775000 | 5.0714
|  |  | BOP | 40000000 | 0.026877 |  |  | 23210000 | 58.025 | 16790000 | 41.975
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase Bumi Agung | 197600000 | 0.13277 |  |  | 186314000 | 94.2885 | 11286000 | 5.7115
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase Bogeg | 150000000 | 0.10079 |  |  | 141360000 | 94.24 | 8640000 | 5.76
|  |  | Pengawasan Peningkatan Saluran Drainase Bumi Agung dan Bogeg | 30000000 | 0.020157 |  |  | 24425000 | 81.4167 | 5575000 | 18.5833
|  |  | BOP | 2400000 | 0.0016126 |  |  | 2400000 | 100 | 0 | 0
0
|  |  | RETENSI | 552472250 | 0.37121 |  |  | 403857220 | 73.1 | 148615030 | 26.9
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kp. Angsana | 9896100 | 0.0066493 |  |  | 9896100 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kp. Cibomo - Kp. Lamaran | 9937000 | 0.0066768 |  |  | 9937000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kelurahan Warung Jaud Kp. Lemah Abang | 9939850 | 0.0066787 |  |  | 9939850 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kp. Masigit | 8718400 | 0.005858 |  |  | 8718400 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kp. Sampang | 9930600 | 0.0066725 |  |  | 9930600 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Ciceri Kesawon (Selatri - Kubang Apu) | 39152000 | 0.026307 |  |  | 39152000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kelurahan Unyur | 9944000 | 0.0066815 |  |  | 9944000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kelurahan Trondol (Lontar Baru - Sumur Bor) | 9831550 | 0.006606 |  |  | 9831550 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kelurahan Unyur (Bumi Agung) | 9920850 | 0.006666 |  |  | 9920850 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kelurahan Lopang (Samping Rel Gg. Al -Amin) | 9926950 | 0.0066701 |  |  | 18443950 | 185.7967 | -8517000 | -85.7967
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kelurahan Penancangan Kemang | 9938050 | 0.0066775 |  |  | 9938050 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kelurahan Banjar Agung Lingk. Benda | 9933300 | 0.0066743 |  |  | 9933300 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kelurahan Banjarsari (Lingk. Kubang RW. 6) | 9932950 | 0.0066741 |  |  | 9932950 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kelurahan Dalung (Kp. Jagarayu) | 9924850 | 0.0066686 |  |  | 9924850 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kelurahan Karundang - Kali Cigeplak (Komp. Citra Gading) | 9932750 | 0.006674 |  |  | 9932750 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kp. Karundang - Kel. Karundang | 9940300 | 0.006679 |  |  | 9940300 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Lingk. Ciwuni Masjid | 9881550 | 0.0066396 |  |  | 9881550 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kp. Kepuren Kel. Kepuren | 9963600 | 0.0066947 |  |  | 9963600 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kel. Walantaka RT. 04. II dan 05 | 18000000 | 0.012094 |  |  | 18000000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kp. Kadu Ciung Kel. Cilaku | 9680950 | 0.0065048 |  |  | 9680950 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Cideheng RW. 03 Kel. Kemanisan | 9688800 | 0.00651 |  |  | 9688800 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Dragong RW. 01 Kel. Curug Manis | 9943700 | 0.0066813 |  |  | 9943700 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kp. Lisangku RW. 03 Kel. Curug Manis | 9620550 | 0.0064642 |  |  | 9620550 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase Pembuang Cikentang | 31986500 | 0.021492 |  |  | 31986500 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Panggung Jati Desa Kamalaka | 29025000 | 0.019502 |  |  | 29025000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Desa Sepang | 9949000 | 0.0066849 |  |  | 9949000 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Pancur Melati Kel. Pancur | 9771350 | 0.0065655 |  |  | 9771350 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kp. Buah Gede Kel. Kalang Anyar | 9923850 | 0.006668 |  |  | 9923820 | 99.9997 | 30 | 0.0003023
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kp. Kebedilan Kel. Kalang Anyar | 9936050 | 0.0066762 |  |  | 9936050 | 100 | 0 | 0
|  |  | Peningkatan Saluran Drainase Pembuang Ciola | 31169850 | 0.020943 |  |  | 31169850 | 100 | 0 | 0
|  |  | YANG BELUM DIBAYARKAN T.A. 2018 |  | 0
|  |  | Pembangunan Drainase Badamussalam Kec. Kasemen | 128632000 | 0.08643 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Pengawasan Jasa Konsultansi Pembangunan Drainase Badamussalam Kec. Kasemen | 28500000 | 0.01915 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
45 | 1.03 . 1.11.03 . 16. 004 | Pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong |  | 700000000 | 0.47034 |  |  | 696278500 | 99.4684 | 3721500 | 0.53164
46 | 1.03 . 1.11.03 . 16. 003 | Perencanaan Talud SDA |  | 100000000 | 0.067191 |  |  | 88504000 | 88.504 | 11496000 | 11.496
0
| 1.03 . 1.11.03 . 16. 006 | PENINGKATAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG (BANPROV) |  | 902090543 | 0.60613 | 0 | 0 | 186229000 | 20.6442 | 715861543 | 79.3558
|  | 1 | Normalisasi Saluran (Jembatan Ciracas) | 592900000 | 0.39838 |  |  |  | 0 | 592900000 | 100
|  |  | Pengawasan Normalisasi Saluran Jembatan Ciracas | 50000000 | 0.033596 |  |  |  | 0 | 50000000 | 100
|  | 2 | Pembangunan Drainase Drainase SDN Lopang Domba | 219990543 | 0.14781 |  |  | 172710000 | 78.5079 | 47280543 | 21.4921
|  |  | Pengawasan Pembangunan Drainase Drainase SDN Lopang Domba | 25000000 | 0.016798 |  |  | 13519000 | 54.076 | 11481000 | 45.924
|  |  | Bop | 14200000 | 0.0095412 |  |  |  | 0 | 14200000 | 100
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 | 1.03 . 1.11.03 . 17 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DAN PENGAIRAN LAINYA |  | 1525000000 | 1.0247 | 0 | 0 | 1456852100 | 95.5313 | 68147900 | 4.4687
47 | 1.03 . 1.11.03 . 17. 001 | Perencanaan Pembangunan Jaringan irigasi |  | 100000000 | 0.067191 |  | 0 | 84131000 | 84.131 | 15869000 | 15.869
|  | 1 | Dokumen Perencaan D.I Baru Dikecamatan Taktakan | 50000000 | 0.033596 |  | 0 | 49285000 | 98.57 | 715000 | 1.43
|  |  | Bop | 50000000 | 0.033596 |  |  | 34846000 | 69.692 | 15154000 | 30.308
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
48 | 1.03 . 1.11.03 . 17. 003 | Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi |  | 925000000 | 0.62152 |  |  | 918139100 | 99.2583 | 6860900 | 0.74172
49 | 1.03 . 1.11.03 . 17. 004 | Pemberdayaan petani pemakai air |  | 200000000 | 0.13438 |  |  | 190549000 | 95.2745 | 9451000 | 4.7255
50 | 1.03 . 1.11.03 . 17. 005 | Peningkatan Jaringan Irigasi |  | 250000000 | 0.16798 |  |  | 215881000 | 86.3524 | 34119000 | 13.6476
51 | 1.03 . 1.11.03 . 17. 006 | Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan air baku |  | 50000000 | 0.033596 |  |  | 48152000 | 96.304 | 1848000 | 3.696
0
9 | 1.03 . 1.11.03 . 18 | PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR |  | 1959925000 | 1.3169 | 0 | 0 | 1791695300 | 91.4165 | 168229700 | 8.5835
52 | 1.03 . 1.11.03 . 18. 002 | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali |  | 1300000000 | 0.87349 |  | 0 | 1294231100 | 99.5562 | 5768900 | 0.44376
53 | 1.03 . 1.11.03 . 18. 003 | Peningkatan Pembangunan Pusat - pusat Pengendali banjir |  | 400000000 | 0.26877 |  | 0 | 246046300 | 61.5116 | 153953700 | 38.4884
|  |  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Pompa | 328080000 | 0.22044 |  |  | 187961300 | 57.2913 | 140118700 | 42.7087
|  |  | Pengawasan Pengadaan Bangunan Rumah Pompa | 25000000 | 0.016798 |  |  | 24189000 | 96.756 | 811000 | 3.244
|  |  | bop | 46920000 | 0.031526 |  |  | 33896000 | 72.2421 | 13024000 | 27.7579
0
54 | 1.03 . 1.11.03 . 18. 005 | Peningkatan konservasi air Tanah |  | 259925000 | 0.17465 |  |  | 251417900 | 96.7271 | 8507100 | 3.2729
|  |  | RETENSI 2018 | 9925000
|  |  | Sumur Serapan ( Absorpations wells ) (750 mm x 85 mm x 1000 mm ) | 9925000
|  |  |  | 1806950000 |  |  |  | 1643510900 | 90.955 | 163439100
10 | 1.03 . 1.11.03 . 19 | PROGRAM PENATAAN RUANG |  | 1221950000 | 0.82105 | 0 | 0 | 1125062900 | 92.0711 | 96887100 | 7.9289
55 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 001 | Penetapan Kebijakan tentang RDTR, RDRK, dan RTBL |  | 238000000 | 0.15992 |  |  | 172580000 | 72.5126 | 65420000 | 27.4874
56 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 002 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang rencana tata ruang |  | 155000000 | 0.10415 |  |  | 152451000 | 98.3555 | 2549000 | 1.6445
57 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 003 | Rapat Koordinasi tentang rencana Tata Ruang |  | 75000000 | 0.050394 |  |  | 59701900 | 79.6025 | 15298100 | 20.3975
58 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 004 | Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang |  | 89000000 | 0.0598 |  |  | 84422500 | 94.8567 | 4577500 | 5.1433
59 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 006 | Pelatihan Aparat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang |  | 148000000 | 0.099443 |  |  | 145718000 | 98.4581 | 2282000 | 1.5419
60 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 007 | Pengawasan Pemanfaat Ruang |  | 200000000 | 0.13438 |  |  | 195136000 | 97.568 | 4864000 | 2.432
61 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 009 | Survey dan Pemetaan |  | 166950000 | 0.11218 |  |  | 166262000 | 99.5879 | 688000 | 0.4121
62 | 1.03 . 1.11.03 . 19. 010 | Sosialisasi Kebijakan norma, Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang |  | 150000000 | 0.10079 |  |  | 148791500 | 99.1943 | 1208500 | 0.80567
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 | 1.03 . 12.04. 11 | PROGRAM FASILITASI ADMINISTRASI PERTANAHAN |  | 585000000 | 0.39307 | 0 | 0 | 518448000 | 88.6236 | 66552000 | 11.3764
46 | 1.03 . 12.04. 11. 002 | Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah |  | 335000000 | 0.22509 |  | 0 | 327172000 | 97.6633 | 7828000 | 2.3367
47 | 1.03 . 12.04. 11. 003 | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan |  | 150000000 | 0.10079 |  | 0 | 96896000 | 64.5973 | 53104000 | 35.4027
| 1.03 . 12.04. 11. 004 | Penyususunan Sistem Informasi pertanahan handal |  | 100000000 | 0.067191 |  |  | 94380000 | 94.38 | 5620000 | 5.62
JUMLAH |  |  |  | 119026360567.05 | 79.9755 | 0 | 0 | 111703598564 | 93.8478 | 7322762003.05 | 6.1522
Serang, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Serang
Ir. M.RIDWAN,MM
NIP. 19630801 199403 1 005