## DKP3_Desmb ok
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2021
OPD | SKPD | : | : DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN | [8 empty] | Bulan : | Desember
[12 empty] | Triwulan : | IV (Empat)
NO | KODE REKENING | URAIAN |  | PAGU ANGGARAN | SUMBER DANA | KONDISI S/D BULAN INI (%) |  |  |  |  | SELISIH (%) | SISA ANGGARAN | % | KET | KENDALA / MASALAH / HAMBATAN | SOLUSI / PENYELESAIAN | KET
[6 empty] | TARGET |  | REALISASI
[6 empty] | FISIK (%) | KEUANGAN (%) | Rp. | FISIK (%) | KEUANGAN (%)
1 | 2 | 2 |  |  | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 12
I. |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 1814300000 |  | 81.57 | 81.57 | 779326121 | 0 | 42.9546 | 38.6154 | 1034973879 | 57.0454
2 |  | Retribusi Rumah Potong Hewan |  | 315000000 |  | 81.57 | 81.57 | 116990000 | 0 | 37.1397 | 44.4303 | 198010000 | 62.8603
3 |  | Hasil Sewa BMD |  | 1499300000 |  | 81.57 | 81.57 | 662336121 | 0 | 44.1764 | 37.3936 | 836963879 | 55.8236
II. |  | BELANJA |  | 16472017152 |  | 99.4577 | 99.4577 | 15695378414 | 0 | 95.2851 | 4.1726 | 776638738 | 4.7149
A. |  | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan |  | 576220000 |  | 99.9633 | 100 | 575119000 | 0 | 99.8089 | 0.097549 | 1101000 | 0.097549
1. |  | Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  | 576220000 |  | 99.9633 | 100 | 575119000 | 0 | 99.8089 | 0.097549 | 1101000 | 0.097549
1 |  | Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan |  | 150000000 |  | 100 | 100 | 150000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur |  | 50000000 |  | 100 | 100 | 50000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
3 |  | Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya |  | 376220000 |  | 99.89 | 100 | 375119000 | 0 | 99.7074 | 0.29265 | 1101000 | 0.29265
Sub kegiatan……………..
B. |  | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |  | 899048111 |  | 99.9933 | 99.9933 | 881641400 | 0 | 98.0639 | 1.9295 | 17406711 | 1.4787
1. |  | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |  | 40828000 |  | 100 | 100 | 40828000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
1 |  | Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan |  | 40828000 |  | 100 | 100 | 40828000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2. |  | Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota |  | 194500000 |  | 99.99 | 99.99 | 188140500 | 0 | 96.7303 | 3.2597 | 6359500 | 3.2697
1 |  | Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota |  | 194500000 |  | 99.99 | 99.99 | 188140500 | 0 | 96.7303 | 3.2597 | 6359500 | 3.2697
3. |  | Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  | 663720111 |  | 99.99 | 99.99 | 652672900 | 0 | 98.3356 | 50.8564 | 11047211 | 1.1664
1 |  | Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun |  | 40000000 |  | 100 | 100 | 39760000 | 0 | 0 | 100 | 240000 | 0.6
2 |  | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |  | 623720111 |  | 99.98 | 99.98 | 612912900 | 0 | 98.2673 | 1.7127 | 10807211 | 1.7327
C. |  | Program Penanganan Kerawanan Pangan |  | 86322000 |  | 99.99 | 99.99 | 86037000 | 0 | 99.6698 | 0.32016 | 285000 | 0.33228
1. |  | Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 86322000 |  | 99.99 | 99.99 | 86037000 | 0 | 99.6698 | 0.32016 | 285000 | 0.33228
1 |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota |  | 43822000 |  | 99.98 | 99.98 | 43737000 | 0 | 99.806 | 0.17397 | 85000 | 0.19397
2 |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | 42500000 |  | 100 | 100 | 42300000 | 0 | 0 | 100 | 200000 | 0.47059
D. |  | Program Pengawasan Keamanan Pangan |  | 33250000 |  | 100 | 100 | 32640000 | 0 | 98.1654 | 1.8346 | 610000 | 1.8346
1. |  | Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |  | 33250000 |  | 100 | 100 | 32640000 | 0 | 98.1654 | 1.8346 | 610000 | 1.8346
1 |  | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |  | 33250000 |  | 100 | 100 | 32640000 | 0 | 98.1654 | 1.8346 | 610000 | 1.8346
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
E. |  | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |  | 821477250 |  | 99.7067 | 99.7067 | 793579250 | 0 | 96.6039 | 4.5735 | 27898000 | 3.3961
1. |  | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota |  | 111477250 |  | 99.14 | 99.14 | 108517250 | 0 | 97.3447 | 1.7953 | 2960000 | 2.6553
1 |  | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil |  | 111477250 |  | 99.14 | 99.14 | 108517250 | 0 | 97.3447 | 1.7953 | 2960000 | 2.6553
2. |  | Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota |  | 680000000 |  | 99.98 | 99.98 | 657660000 | 0 | 96.7147 | 3.2653 | 22340000 | 3.2853
1 |  | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap |  | 680000000 |  | 99.98 | 99.98 | 657660000 | 0 | 96.7147 | 3.2653 | 22340000 | 3.2853
3. |  | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |  | 30000000 |  | 100 | 100 | 27402000 | 0 | 91.34 | 8.66 | 2598000 | 8.66
1 |  | Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |  | 30000000 |  | 100 | 100 | 27402000 | 0 | 91.34 | 8.66 | 2598000 | 8.66
F |  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |  | 206364876 |  | 99.99 | 99.99 | 204247688 | 0 | 98.9741 | 1.0159 | 2117188 | 0.22417
1. |  | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil |  | 50044876 |  | 99.98 | 99.98 | 49932688 | 0 | 0 | 99.98 | 112188 | 0.22417
1 |  | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |  | 50044876 |  | 99.98 | 99.98 | 49932688 | 0 | 0 | 99.98 | 112188 | 0.22417
2. |  | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |  | 156320000 |  | 100 | 100 | 154315000 | 0 | 98.7174 | 1.2826 | 2005000 | 1.2826
1 |  | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat |  | 156320000 |  | 100 | 100 | 154315000 | 0 | 98.7174 | 1.2826 | 2005000 | 1.2826
G. |  | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |  | 92000000 |  | 99.99 | 99.99 | 89105000 | 0 | 96.8533 | 3.1367 | 2895000 | 3.1467
1. |  | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |  | 92000000 |  | 99.99 | 99.99 | 89105000 | 0 | 96.8533 | 3.1367 | 2895000 | 3.1467
1 |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |  | 92000000 |  | 99.99 | 99.99 | 89105000 | 0 | 96.8533 | 3.1367 | 2895000 | 3.1467
H. |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  | 10060176939 |  | 99.9735 | 99.9735 | 9512889084 | 0 | 94.5599 | 5.4136 | 547287855 | 5.4401
1. |  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 152780000 |  | 99.93 | 99.93 | 152181750 | 0 | 99.6084 | 0.32158 | 598250 | 0.10845
1 |  | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 46105000 |  | 100 | 100 | 46055000 | 0 | 99.8916 | 0.10845 | 50000 | 0.10845
2 |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  | 6082500 |  | 100 | 100 | 6082500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
3 |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |  | 6082500 |  | 100 | 100 | 6082500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
4 |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  | 7092500 |  | 100 | 100 | 7092500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
5 |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |  | 7092500 |  | 100 | 100 | 7092500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
6 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 63300000 |  | 99.51 | 99.51 | 63236000 | 0 | 99.8989 | -0.38889 | 64000 | 0.10111
7 |  | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 17025000 |  | 100 | 100 | 16540750 | 0 | 97.1557 | 2.8443 | 484250 | 2.8443
2. |  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 8272244958 |  | 99.9233 | 99.9233 | 7815241851 | 0 | 94.4755 | 5.4479 | 457003107 | 5.5245
1 |  | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8189124958 |  | 100 | 100 | 7733857851 | 0 | 94.4406 | 5.5594 | 455267107 | 5.5594
2 |  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 11000000 |  | 100 | 100 | 10670000 | 0 | 97 | 3 | 330000 | 3
3 |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 72120000 |  | 99.77 | 99.77 | 70714000 | 0 | 98.0505 | 1.7195 | 1406000 | 1.9495
3. |  | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 78800000 |  | 100 | 100 | 78800000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 |  | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah | 15000000 |  | 100 | 100 | 15000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 20000000 |  | 100 | 100 | 20000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
3 |  | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 43800000 |  | 100 | 100 | 43800000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
4. |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kegiatan Administrasi Umum | 347114246 |  | 100 | 100 | 341734950 | 0 | 98.4503 | 1.5497 | 5379296 | 1.5497
1 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 9087065 |  | 100 | 100 | 9062000 | 0 | 99.7242 | 0.27583 | 25065 | 0.27583
2 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor | 74970276 |  | 100 | 100 | 71987408 | 0 | 96.0213 | 3.9787 | 2982868 | 3.9787
3 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18980362 |  | 100 | 100 | 18830000 | 0 | 99.2078 | 0.7922 | 150362 | 0.7922
4 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 88112000 |  | 100 | 100 | 88112000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | 24437010 |  | 100 | 100 | 24436000 | 0 | 99.9959 | 0.0041331 | 1010 | 0.0041331
6 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 9000000 |  | 100 | 100 | 8996000 | 0 | 99.9556 | 0.044444 | 4000 | 0.044444
7 |  |  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 104236843 |  | 100 | 100 | 102071542 | 0 | 97.9227 | 2.0773 | 2165301 | 2.0773
8 |  |  | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 18290690 |  | 100 | 100 | 18240000 | 0 | 99.7229 | 0.27714 | 50690 | 0.27714
5. |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 755940000 |  | 99.99 | 99.99 | 674947863 | 0 | 89.2859 | 10.7041 | 80992137 | 10.7141
1 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5000000 |  | 100 | 100 | 5000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 224400000 |  | 99.99 | 99.99 | 189207863 | 0 | 84.3172 | 15.6728 | 35192137 | 15.6828
3 |  |  | Sub Kegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor | 526540000 |  | 99.98 | 99.98 | 480740000 | 0 | 91.3017 | 8.6783 | 45800000 | 8.6983
6. |  |  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 453297735 |  | 99.9975 | 99.9975 | 449982670 | 0 | 99.2687 | 0.72882 | 3315065 | 0.73132
1 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 398558000 |  | 99.99 | 99.99 | 395973270 | 0 | 99.3515 | 0.63852 | 2584730 | 0.64852
2 |  |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11275643 |  | 100 | 100 | 10760000 | 0 | 95.4269 | 4.5731 | 515643 | 4.5731
3 |  |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 43464092 |  | 100 | 100 | 43249400 | 0 | 99.506 | 0.49395 | 214692 | 0.49395
4 |  |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -
I. |  |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1073118806 |  | 99.3883 | 99.3883 | 1039562974 | 0 | 96.8731 | 2.5153 | 33555832 | 3.1269
1. |  |  | Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 742747149 |  | 99.24 | 99.24 | 711501317 | 0 | 95.7932 | 3.4468 | 31245832 | 4.2068
1 |  |  | Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 571777321 |  | 99.07 | 99.07 | 557048750 | 0 | 97.4241 | 1.6459 | 14728571 | 2.5759
2 |  |  | Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | 170969828 |  | 99.41 | 99.41 | 154452567 | 0 | 90.3391 | 9.0709 | 16517261 | 9.6609
2. |  |  | Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | 247219157 |  | 98.955 | 98.955 | 247109157 | 0 | 99.9555 | -1.0005 | 110000 | 0.044495
1 |  |  | Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman | 195552250 |  | 97.91 | 97.91 | 195442250 | 0 | 99.9437 | -2.0337 | 110000 | 0.056251
2 |  |  | Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan dan Tanaman | 51666907 |  | 100 | 100 | 51666907 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
3. |  |  | Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 83152500 |  | 99.97 | 99.97 | 80952500 | 0 | 97.3543 | 2.6157 | 2200000 | 2.6457
1 |  |  | Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 83152500 |  | 99.97 | 99.97 | 80952500 | 0 | 97.3543 | 2.6157 | 2200000 | 2.6457
J. |  |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1854051220 |  | 99.76 | 99.76 | 1732016968 | 0 | 93.418 | 6.342 | 122034252 | 6.582
1 |  |  | Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian | 1854051220 |  | 99.76 | 99.76 | 1732016968 | 0 | 93.418 | 5.3795 | 122034252 | 5.6195
1 |  |  | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 1286786850 |  | 100 | 100 | 1185000000 | 0 | 92.0898 | 7.9102 | 101786850 | 7.9102
2 |  |  | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage | 127824370 |  | 100 | 100 | 120000000 | 0 | 93.8788 | 6.1212 | 7824370 | 6.1212
3 |  |  | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 439440000 |  | 99.28 | 99.28 | 427016968 | 0 | 97.173 | 2.107 | 12423032 | 2.827
K. |  |  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 385376950 |  | 95.9667 | 95.9667 | 372671250 | 0 | 96.703 | -0.73638 | 12705700 | 3.297
1 |  |  | Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kab/Kota | 169471950 |  | 100 | 100 | 159691250 | 0 | 94.2287 | 5.7713 | 9780700 | 5.7713
1 |  |  | Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Zoonosis | 169471950 |  | 100 | 100 | 159691250 | 0 | 94.2287 | 5.7713 | 9780700 | 5.7713
2 |  |  | Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 101000000 |  | 94.68 | 94.68 | 98350000 | 0 | 97.3762 | -2.6962 | 2650000 | 2.6238
1 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 101000000 |  | 94.68 | 94.68 | 98350000 | 0 | 97.3762 | -2.6962 | 2650000 | 2.6238
3 |  |  | Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 114905000 |  | 93.22 | 93.22 | 114630000 | 0 | 99.7607 | -6.5407 | 275000 | 0.23933
1 |  |  | Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 114905000 |  | 93.22 | 93.22 | 114630000 | 0 | 99.7607 | -6.5407 | 275000 | 0.23933
L. |  |  | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 207730000 |  | 98.21 | 98.21 | 200751000 | 0 | 96.6404 | 1.5696 | 6979000 | 3.3596
1 |  |  | Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota | 207730000 |  | 98.21 | 98.21 | 200751000 | 0 | 96.6404 | 1.5696 | 6979000 | 3.6749
1 |  |  | Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 115210000 |  | 96.48 | 96.48 | 114301000 | 0 | 99.211 | -2.731 | 909000 | 0.78899
2 |  |  | Sub Kegiatan Pencegahaan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 92520000 |  | 99.94 | 99.94 | 86450000 | 0 | 93.4393 | 6.5007 | 6070000 | 6.5607
M. |  |  | Program Penyuluhan Pertanian | 176881000 |  | 99.985 | 99.985 | 175117800 | 0 | 99.0032 | 0.74908 | 1763200 | 0.99683
1 |  |  | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 176881000 |  | 99.985 | 99.985 | 175117800 | 0 | 99.0032 | 0.74908 | 1763200 | 0
1 |  |  | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 115381000 |  | 99.97 | 99.97 | 113617800 | 0 | 98.4718 | 1.4982 | 1763200 | 1.5282
2 |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 61500000 |  | 100 | 100 | 61500000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Serang, Januari 2022
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang
Sony August SE,MM
NIP. 19780816 200112 1 002

## Dsem_Grafik
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
RENCANA | 12.19 | 24.92 | 37.69 | 51.06 | 61.74 | 71.35 | 82.41 | 90.38 | 97.85 | 98.89 | 99.66 | 100
REALISASI KEUANGAN | 3.83 | 9.37 | 17.28 | 16.17 | 23.07 | 30.31 | 39.08 | 44.72 | 63.88 | 73.49 | 80.9 | 95.29
REALISASI FISIK | JAN: 0
DEVIASI KEUANGAN | -12.19 | -24.92 | -37.69 | -51.06 | -61.74 | -71.35 | -82.41 | -90.38 | -97.85 | -98.89 | -99.66 | -100
GRAFIK RENCANA DAN REALISASI
PELAKSANAAN OPD DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
APBD KOTA SERANG TA. 2021