## REKAP DAU-T FIX
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDATAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHN KOTA SERANG
A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN TAKTAKAN TAHUN ANGGARAN 2019
NO | URAIAN | OUTPUT |  | ANGGARAN | REALISASI |  | SISA |  | % CAPAIAN OUTPUT | TENAGGA KERJA | DURASI | UPAH | KET
|  | VOLUM | SATUAN | (RP) | (Rp) | % | (Rp) | % |  | (orang) | (Hari) | (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9=8/5*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
KECAMATAN TAKTAKAN
1 | KELURAHAN LIALANG
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1.KEGIATAN PAVING BLOKRT/RW 002 / 002 Link. Balai Batu Kel. Lialang | 80.7 | m2 | 64000000 | 64000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 49 | 31180000
| 2.paving blok RT/RW 03/03 Link. Sitauan Kel. Lialang | 131.6 | m2 | 90000000 | 90000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 60 | 47710000
| 3. KEGIATAN DRAINASE Link. Sitauan RT.003 RW. 004 Kel. Lialang | 42.9 | m2 | 40000000 | 40000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 50 | 17380000
| 4.drainase Link. Balai Batu Baru RT 3 RW 02 Kelurahan Lialang | 42.9 | m2 | 40000000 | 40000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 50 | 17380000
| 5. Belanja modal penahan tembok tanah Link. Balai Batu RT.001 RW. 002 Kel. Lialang | 93.6 | m1 | 48000000 | 48000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 50 | 15640000
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | paket | 14100000 | 14100000 | 100 | 0 | 0
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | paket | 14100000 | 14100000 | 100 | 0 | 0
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 1620000 | 1350000 | 83.3333 | 270000 | 16.6667 |  |  |  |  | STS HONOR 1.270.000
| PPHP | 1 | paket | 1500000 | 1250000 | 83.3333 | 250000 | 16.6667
| PPBJ | 1 | paket | 750000 |  | 0 | 750000 | 100
| JUMLAH TOTAL |  |  | 314070000 | 312800000 | 99.5956 | 1270000 | 0.40437
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lialang (Pelatihan Kader Masyarakat Kelurahan) | 50 | org | 56068000 | 13850000 | 24.7021 | 42218000 | 75.2979
| 2. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lialang (Pelatihan pengolahan sampah ) | 50 | org |  | 13850000 | 24.7021 | 28368000 | 50.5957
| 3. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lialang | 50 | org |  | 13690000 | 24.4168 | 14678000 | 26.1789
| 4. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lialang | 50 | org |  | 13690000 | 24.4168 | 988000 | 1.7621
JUMLAH TOTAL |  | 50 | org | 56068000 | 55080000 | 98.2379 | 988000 | 1.7621
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 367880000 | 99.39 | 2258000 | 0.61004
2 | KELURAHAN CILOWONG
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1. KEGIATAN 1 paving blok rt/rw 04/2paving blok JAKUNG PASAR rt/rw 04/2 | 587 | m2 | 180000000 | 180000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 20 | 30 | 103621800
| 2. KEGIATAN Belanja modal drainase JAKUNG PASAR rt/rw 04/2 | 255 | m1 | 105000000 | 105000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15 | 25 | 93922839
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | paket | 14250000 | 14250000 |  | 0 | 0
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | paket | 14250000 | 14250000 |  | 0 | 0
| BELANJA BARANG JASA TEMPAT SAMPAH |  | paket | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 0
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 1380000 | 840000 | 60.8696 | 540000 | 39.1304 |  |  |  |  | STS HONOR 1.540.000
| PPHP | 1 | paket | 1250000 | 750000 | 60 | 500000 | 40
| PPBJ | 1 | paket | 750000 | 250000 | 33.3333 | 500000 | 66.6667
| JUMLAH TOTAL |  |  | 326880000 | 325340000 | 99.5289 | 1540000 | 0.47112
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Cilowong (Pelatihan Tata Boga) | 50 | org | 43258000 | 21629000 | 50 | 21629000 | 50
| 2. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Cilowong (Pelatihan pembuatan bros) | 50 | org | 43258000 | 21629000 | 50 | 0 | 0
JUMLAH TOTAL |  | 50 | org | 43258000 | 43258000 | 100 | 0 | 0
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 368598000 | 99.5839 | 1540000 | 0.41606
3 | KELURAHAN SEPANG
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1. KEGIATAN 1 paving blok Lingkungan kubang cowe RT 3, 4 RW 2 |  | M2 | 178000000 | 178000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | 62504140
| 2. KEGIATAN 2 paving blok Lingkungan Pasir Awi Rt 02/02 |  | M2 | 109744000 | 109744000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15 | 26 | 39098886
| 3. KEGIATAN 3. Paving blok Lingkungan Cowe Rt 03/02 |  | M2 | 21545090 | 21545090 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 12 | 7061961
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | PAKET | 15464455 | 15464000 | 99.9971 | 455 | 0.0029422
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | PAKET | 15464455 | 15464000 | 99.9971 | 455 | 0.0029422
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | STS HONOR 500.000
| PPHP | 1 | paket | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0
| PPBJ | 1 | paket | 500000 |  |  | 500000 | 100
JUMLAH TOTAL |  |  |  | 342798000 | 342297090 | 99.8539 | 500910 | 0.14612 | 95
| B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |  |  | 0
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN 1 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sepang (Pelatihan bercocok tanam organik dengan hydroponik) | 50 | org | 27340000 | 13670000 | 50 | 13670000 | 50
| 2. KEGIATAN 2 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sepang (pelatihan pemanfaatan sampah tumbuhkan kreatifitas jadikan penghasilan | 50 | org |  | 13670000 | 50 | 0 | 0
JUMLAH TOTAL |  | 50 |  | 27340000 | 27340000 | 50 | 0 | 0
TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  |  | 370138000 | 369637090 | 99.8647 | 500910 | 0.13533 | 95
4 | KELURAHAN KALANGANYAR
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1. KEGIATAN belanja modal pengadaan jalan/kelurahan rt 002/001 | 311 | m2 | 184000000 | 184000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 30 | 37200000
| 2. KEGIATAN BELANJA modal pengadaan bangunan pelengkap air bersih/air baku rt 007/003 | 13.5 | m1 | 60000000 | 60000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 20 | 14000000
| 3 Belanja modal penahan tembok tanah 002/001 | 66.5 | m1 | 45000000 | 45000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 15 | 10500000
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | paket | 14450000 | 14450000 | 100 | 0 | 0
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | paket | 14450000 | 14450000 | 100
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 1710000 | 870000 | 840000 | 840000 | 49.1228 |  |  |  |  | STS HONOR 2.340.000
| PPHP | 1 | paket | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 50
| PPBJ | 1 | paket | 750000 |  | 750000 | 750000 | 100
| JUMLAH TOTAL |  |  | 321860000 | 319520000 | 99.273 | 2340000 | 0.72702
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN 1 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan kalanganyar (pelatihan kader masyarakat kelurahan) | 30 | org | 48278000 | 15668000 | 32.4537 | 32610000 | 67.5463
| 2. KEGIATAN 2Pemberdayaan masyarakat Kelurahan kalanganyar pelatihan | 30 | org |  | 13471000 | 27.903 | 19139000 | 39.6433
| 3.Pelatihan kadernmasyarakat kelurahan | 30 | org |  | 9369500 | 19.4074 | 9769500 | 20.2359
| 4.pelatihan | 30 | org |  | 9369500 | 19.4074 | 400000 | 0.82853
JUMLAH TOTAL |  | 30 | org | 48278000 | 47878000 | 99.1715 | 400000 | 0.82853
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 367398000 | 99.2597 | 2740000 | 0.74026
5 | KELURAHAN KURANJI
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1. KEGIATAN paving blok RT/RW 01/01 KURANJI | 161.6 | m2 | 40000000 | 40000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 13 | 15136321.44
| 2.PAVING BLOK RT/RW 03/01 KURANJI | 387.6 | m3 | 75000000 | 75000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 14 | 19 | 27985966.72
| 3. KEGIATANdrainase RT/RW 02/02 KURANJI | 35.5 | m1 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 3216371
| 4.Drainase RT/RW 03/01 KURANJI | 184 | m1 | 100000000 | 100000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 14 | 16434788
| 5. Belanja modal penahan tembok tanah RT 02 / RW 01 KURANJI | 287.8 | m1 | 65000000 | 65000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 16 | 19385227.99
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | paket | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | 0
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | paket | 15000000 | 15000000 |  | 0 | 0
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 1620000 | 1350000 | 83.3333 | 270000 | 16.6667 |  |  |  |  | STS HONOR 1.270.000
| PPHP | 1 | paket | 1500000 | 1250000 | 83.3333 | 250000 | 16.6667
| PPBJ | 1 | paket | 750000 |  | 0 | 750000 | 100
| JUMLAH TOTAL |  |  | 333870000 | 332600000 | 99.6196 | 1270000 | 0.38039
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (Pelatihan Wirausaha sanitasi) | 50 | org | 36268000 | 12035000 | 33.1835 | 24233000 | 66.8165
| 2. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (Pelatihan pemanfaatan rumah tangga terpadu) | 50 | org |  | 12035000 | 33.1835 | 12198000 | 33.633
| 3. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (Pelatihan tataboga) | 50 | org |  | 11385000 | 31.3913 | 813000 | 2.2416
JUMLAH TOTAL |  | 50 | org | 36268000 | 35455000 | 97.7584 | 813000 | 2.2416
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 368055000 | 99.4372 | 2083000 | 0.56276
6 | KELURAHAN PANCUR
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1. KEGIATAN paving blok RT/RW 1/6 |  | m2 | 40000000 | 40000000 | 100 | 0 | 0 | 100
| 2.KEGIATAN drainase RT 1, 2 RW 3 |  | m1 | 130000000 | 130000000 | 100 | 0 | 0 | 100
| 3.DRAINASE RT 2,3,4 RW 4 |  | m1 | 50000000 | 50000000 | 100 | 0 |  | 100
| 4.DRAINASE RT 1,2 RW 5 |  | m1 | 69018000 | 69018000 | 100 | 0 |  | 100
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | paket | 14400000 | 14400000 | 100 | 0 | 0
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | paket | 14400000 | 14400000 |  | 0
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 1080000 | 1080000 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | STS HONOR 500.000
| PPHP | 1 | paket | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | 0
| PPBJ | 1 | paket | 500000 |  | 0 | 500000 | 100
| JUMLAH TOTAL |  |  | 320398000 | 318898000 | 99.5318 | 1500000 | 0.46817
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan PANCUR (pelatihan sablon) | 50 | org | 49740000 | 13322500 | 26.7843 | 36417500 | 73.2157
| 2. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan PANCUR (pelatihan bros) | 50 | org |  | 11547500 | 23.2157 | 24870000 | 50
| 3. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan PANCUR (pelatihan komputer) | 50 | org |  | 16405000 | 32.9815 | 8465000 | 17.0185
JUMLAH TOTAL |  | 50 | org | 49740000 | 41275000 | 82.9815 | 8465000 | 17.0185
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 360173000 | 97.3078 | 9965000 | 2.6922
7 | KELURAHAN PANGGUNGJATI
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1.KEGIATAN Paving Blok Kelurahan (Paving Blok Paving Blok Kamalaka Rt.03 ) |  | M2 | 25000000 | 25000000 | 100 | 0 | 0 | 100
| 2.Paving Blok Kelurahan (Paving Blok Kamalaka Rt.02 ) |  | M2 | 50000000 | 50000000 | 100 | 0 |  | 100
| 3.Paving Blok Pg.Jati Rt.01 ) |  | M2 | 50000000 | 50000000 | 100 | 0 |  | 100
| 4.Paving Blok Umbul Kapuk |  | M2 | 50000000 | 50000000 | 100 | 0 |  | 100
| 5.Paving Blok Longjaha |  | M2 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 |  | 100
| 6. KEGIATAN Belanja modal drainase jalan |  | M1 | 100000000 | 100000000 | 100 | 0 | 0 | 100
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | paket | 15250000 | 14850000 |  | 400000 | 2.623
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | paket | 15250000 | 14850000 |  | 400000 | 2.623
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 1080000 | 810000 | 75 | 270000 | 25 |  |  |  |  | STS HONOR 1.020.000
| PPHP | 1 | paket | 1000000 | 750000 | 75 | 250000 | 25
| PPBJ | 1 | paket | 500000 |  | 0 | 500000 | 100
| JUMLAH TOTAL |  |  | 338080000 | 336260000 | 99.4617 | 1820000 | 0.53833
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Panggungjati (Pelatihan tataboga) | 35 | org | 32058000 | 8014500 | 25 | 24043500 | 75
| 2. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Panggungjati (Pelatihan sablon) | 35 | org |  | 8014500 | 25 | 16029000 | 50
| 3. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Panggungjati (bimbingan teknis pengelolaan bank sampah) | 35 | org |  | 10520000 | 32.8155 | 5509000 | 17.1845
JUMLAH TOTAL |  | 35 | org | 32058000 | 26549000 | 82.8155 | 5509000 | 17.1845
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 362809000 | 98.0199 | 7329000 | 1.9801
8 | KELURAHAN SAYAR
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1.KEGIATAN paving blok RT 1,2,3 RW 3 | 425 | m2 | 140000000 | 140000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 23 | 24 | 56400000
| 2.paving blok RT 4,5 RW 2 | 195 | m3 | 61500000 | 61500000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 16 | 14 | 23240000
| 3.Paving blok tanjung udik dan serdang kidul | 282 | m4 | 80200000 | 80200000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 18 | 17 | 32300000
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | paket | 14085000 | 14085000 |  | 0 | 0
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | paket | 14085000 | 14085000 |  | 0 | 0
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 1620000 | 540000 | 33.3333 | 1080000 | 66.6667 |  |  |  |  | STS HONOR 250.000
| PPHP | 1 | paket | 1500000 | 500000 | 33.3333 | 1000000 | 66.6667
| PPBJ | 1 | paket | 750000 |  | 0 | 750000 | 100
| JUMLAH TOTAL |  |  | 313740000 | 310910000 | 99.098 | 2830000 | 0.90202
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan sayar (Pelatihan pembuatan emping) | 50 | org | 56398000 | 13835000 | 24.531 | 42563000 | 75.469
| 2. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan sayar (Pelatihan RT/RW) | 50 | org |  | 13835000 | 24.531 | 28728000 | 50.938
| 3.KEGIATAN Pemberdayaan pelatihan kader masyarakat Kelurahan sayar | 50 | org |  | 13835000 | 24.531 | 14893000 | 26.407
| 4. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan sayar | 50 | org |  | 13835000 | 24.531 | 1058000 | 1.876
JUMLAH TOTAL |  | 50 | org | 56398000 | 55340000 | 98.124 | 1058000 | 1.876
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 366250000 | 98.9496 | 3888000 | 1.0504
9 | KELURAHAN DRANGONG
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1. KEGIATAN paving blok Link 001/007 | 261 | m2 | 68500000 | 68500000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 16 | 17 | 28220000
| 2.paving blok Link 002/004 | 213 | m2 | 64500000 | 64500000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 16 | 16 | 26560000
| 3. KEGIATAN Belanja modal drainase jalan RT 01/01, 03/02, 01/017 | 567 | m1 | 150000000 | 150000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 20 | 26000000
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | paket | 14150000 | 14150000 | 100 | 0 | 0
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | paket | 14150000 | 14150000
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 1080000 | 810000 | 75 | 270000 | 25 |  |  |  |  | STS HONOR 1.020.000
| PPHP | 1 | paket | 1000000 | 750000 | 75 | 250000 | 25
| PPBJ | 1 | paket | 500000 |  |  | 500000 | 100
| JUMLAH TOTAL |  |  | 313880000 | 312860000 | 99.675 | 1020000 | 0.32496
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan drangong (pelatihan keterampilan merajut) | 50 | org | 56258000 | 14064500 | 25 | 42193500 | 75
| 2. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan drangong (pelatihan bank sampah) | 50 | org |  | 14064500 | 25 | 28129000 | 50
| 3. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan drangong | 50 | org |  | 14064500 | 25 | 14064500 | 25
| 4. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan drangong | 50 | org |  | 14064500 | 25 | 0 | 0
JUMLAH TOTAL |  | 50 | org | 56258000 | 56258000 | 100 | 0 | 0
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 369118000 | 99.7244 | 1020000 | 0.27557
10 | KELURAHAN UMBULTENGAH
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1. KEGIATAN paving blok RW 1 Link. Majalawang Kel. Umbul Tengah | 91.65 | M2 | 50000000 | 50000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 28 | 25510000
| 2.PAVING Link. Tegal Tongleng RT 03/02 Kel. Umbul Tengah | 123.5 | M2 | 60000000 | 60000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 30 | 27300000
| 3. KEGIATAN Belanja modal drainase Link. Majalawang RW 01 Kel. Umbul Tengah | 505.5 | M1 | 118200000 | 118200000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 45 | 45225000
| 4..Belanja modal TPT Link. Umbul Tengah 01/04 Kel. Umbul Tengah | 28.96 | M1 | 49500000 | 49500000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 25 | 19500000
| 5. Belanja modal bangunan pos jaga RW 2 | 2 | unit | 16000000 | 16000000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 15 | 4800000
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | PAKET | 14685000 | 14685000 | 100 | 0 | 0
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | PAKET | 14685000 | 14685000 |  | 0 | 0
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 2160000 | 2160000 | 100 | 0 | 0
| PPHP | 1 | paket | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | 0
| PPBJ | 1 | paket | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | 0
| JUMLAH TOTAL |  |  | 328230000 | 325230000 | 99.086 | 3000000 | 0.91399
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan umbul tengah (Pelatihan tanggap darurat bencana alam) | 50 | org | 41908000 | 10474500 | 24.994 | 31433500 | 75.006
| 2. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan umbul tengah (Pelatihan tataboga) | 50 | org |  | 10479500 | 25.006 | 20954000 | 50
| 3. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan umbul tengah | 50 | org |  | 14070000 | 33.5735 | 6884000 | 16.4265
JUMLAH TOTAL |  | 50 | org | 41908000 | 35024000 | 83.5735 | 6884000 | 16.4265
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 360254000 | 97.3296 | 9884000 | 2.6704
11 | KELURAHAN TAKTAKAN
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1. KEGIATAN belanja modal pengadaan jalan/kelurahan RW.03 |  | m2 | 90000000 | 89740967 | 99.7122 | 259033 | 0.28781 | 100
| 2. KEGIATAN Belanja modal drainase jalan RW.02 RW.01 |  | m1 | 134000000 | 133538412 | 99.6555 | 461588 | 0.34447 | 100
| 3. bangunan posyandu RW.07 |  | m2 | 52244000 | 52203403 | 99.9223 | 40597 | 0.077707 | 100
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | paket | 13812200 | 13800000 | 99.9117 | 12200 | 0.088328
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | paket | 13812200 | 13800000 | 99.9117 | 12200 | 0.088328
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 2220000 | 1080000 | 48.6486 | 1140000 | 51.3514 |  |  |  |  | STS HONOR 3.140.000
| PPHP | 1 | paket | 2000000 | 1000000 | 50 | 1000000 | 50
| PPBJ | 1 | paket | 1000000 |  | 0 | 1000000 | 100
| JUMLAH TOTAL |  |  | 309088400 | 305162782 | 98.7299 | 3925618 | 1.2701
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Taktakan (Pelatihan kader kesehatan masyarakat) | 50 | org | 61049600 | 14725250 | 24.1201 | 46324350 | 75.8799
| 2. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Taktakan (Pelatihan mikro usaha kerupuk dapros) | 50 | org | 61049600 | 15799550 | 25.8799 | 30524800 | 50
| 3. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Taktakan | 50 | org | 61049600 | 23570000 | 38.608 | 6954800 | 11.392
JUMLAH TOTAL |  | 50 | org | 61049600 | 54094800 | 88.608 | 6954800 | 11.392
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 359257582 | 97.0604 | 10880418 | 2.9396
12 | KELURAHAN TAMAN BARU
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
BELANJA MODAL
| 1. KEGIATAN Paving Blok Kelurahan (Paving Blok RT 022 RW 8 |  | m2 | 59500000 | 59500000 | 100 | 0 | 0 | 100
| 2.Paving Blok Kelurahan (Paving Blok RT 023 RW 8 |  | m2 | 59000000 | 59000000 | 100 | 0 | 0 | 100
| 3.drainase (RT 15 RW 05 ) |  | m1 | 55000000 | 55000000 | 100 | 0 | 0 | 100
| 4.drainase (RT 19 RW 07 ) |  | m1 | 59338000 | 59338000 | 100 | 0 | 0 | 100
| 5. Posyandu (RT 23 RW 08) |  | m2 | 69600000 | 69600000 | 100 | 0 | 0 | 100
JASA KONSULTAN
| JASA KONSULTAN PERENCANAAN | 1 | paket | 15121900 | 15121900 | 100 | 0 | 0
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | 1 | paket | 15121900 | 15121900 | 100 |  | 0
HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
| PPK | 1 | paket | 1620000 | 1350000 | 83.3333 | 270000 | 16.6667 |  |  |  |  | STS HONOR 520.000
| PPHP | 1 | paket | 1500000 | 1250000 | 83.3333 | 250000 | 16.6667
| PPBJ | 1 | paket | 750000 | 750000 | 100 | 0 | 0
| JUMLAH TOTAL |  |  | 336551800 | 336031800 | 99.8455 | 520000 | 0.15451
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KELURAHAN
| 1. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan taman baru (Pelatihan kader kesehatan masyarakat) | 25 | org | 33586200 | 8100000 | 24.117 | 25486200 | 75.883 | 100
| 2. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan taman baru (Pelatihan lembaga masyarakat) | 25 | org |  | 8100000 | 24.117 | 17386200 | 51.7659 | 100
| 3. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan taman baru (Pelatihan pendidikan usia dini) | 25 | org |  | 8100000 | 24.117 | 9286200 | 27.6489 | 100
| 4. KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat Kelurahan taman baru (Pelatihan umkm) | 25 | org |  | 9286200 | 27.6489 | 0 | 0
JUMLAH TOTAL |  | 25 | org | 33586200 | 33586200 | 100 | 0 | 0
| TOTAL KESELURUHAN (A+B) |  |  | 370138000 | 369618000 | 99.8595 | 520000 | 0.14049
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN 12 KELURAHAN |  |  |  | 4441656000 | 4389047672 | 98.8156 | 52608328 | 1.1844
Taktakan, DSEMBER 2019
CAMAT TAKTAKAN
FARACH RICHI, S.STP, M.SI
NIP. 19810803 199912 1 001