## ROK
Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |  | : | BAPPEDA KOTA SERANG
Program |  |  | : | PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Nama Kegiatan |  |  | : | KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN
Pagu Anggaran |  |  | : | 102200000
Tahun Anggaran |  |  | : | 2020
Sumber Dana |  |  | : | APBD Kota Serang
RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK)
JADWAL KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
No | Rincian Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |  | Kode rekening | Sat. | Vol. | Harga Satuan | Jumlah | BULAN | [23 empty] | TRIWULAN II | [5 empty] | TRIWULAN III | [5 empty] | TRIWULAN IV
[9 empty] | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mei |  | Jun |  | Jul |  | Agus |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Des |  | Apr |  | Mei |  | Jun |  | Jul |  | Ags |  | Sep |  | Okt |  | Nop |  | Des
[9 empty] | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu. | Vol. | Keu.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1 | PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN |  |  | 4: 3.001.3.001.11
| KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN | 102200000 |  | 4: 3.001.3.001.11.004
| Belanja Pegawai |  |  | 4: 5.2.1
| Belanja Barang dan Jasa | 102200000 |  | 4: 5.2.2; 10: 3500000; 12: 2200000; 14: 0; 16: 19000000; 18: 7900000; 20: 425000; 22: 17500000; 24: 5250000; 26: 18800000; 28: 3165000; 30: 19300000; 32: 5160000
RENCANA |  |  |  | 4: TOTAL BIAYA; 10: 3500000; 12: 2200000; 14: 0; 16: 19000000; 18: 7900000; 20: 425000; 22: 17500000; 24: 5250000; 26: 18800000; 28: 3165000; 30: 19300000; 32: 5160000
|  |  |  | KUMULATIF BIAYA | [5 empty] | 3500000 |  | 5700000 |  | 5700000 |  | 24700000 |  | 32600000 |  | 33025000 |  | 50525000 |  | 55775000 |  | 74575000 |  | 77740000 |  | 97040000 |  | 102200000
|  |  |  | PROSENTASE | [5 empty] | 3.4247 |  | 2.1526 |  | 0 |  | 18.591 |  | 7.7299 |  | 0.41585 |  | 17.1233 |  | 5.137 |  | 18.3953 |  | 3.0969 |  | 18.8845 |  | 5.0489
|  |  |  | PROSENTASE KUMULATIF | [5 empty] | 3.4247 |  | 5.5773 |  | 5.5773 |  | 24.1683 |  | 31.8982 |  | 32.3141 |  | 49.4374 |  | 54.5744 |  | 72.9697 |  | 76.0665 |  | 94.9511 |  | 100
REALISASI |  |  |  | 4: TOTAL BIAYA
KUMULATIF BIAYA
PROSENTASE
PROSENTASE KUMULATIF
|  |  |  | Mengetahui / Menyetujui, | [22 empty] | Serang, Januari 2020 | [16 empty] | Serang, Januari 2012
|  |  |  | KEPALA BAPPEDA KOTA SERANG | [22 empty] | PPTK | [16 empty] | PPTK
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
|  |  |  | Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si | [22 empty] | DEDI CAHYADI, SKM, M.Si | [16 empty] | Indah Nurul Listyorini, SP, M.Ec. Dev
|  |  |  | Nip. 19670802 198603 1 003 | [22 empty] | Nip. 19810407 200501 1 006 | [16 empty] | NIP. 19740820 199903 2 006

## kurva S
KURVA S
Program | : PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Kegiatan | : KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN
NO | RINCIAN/PROGRAM KERJA | JUMLAH DANA | BOBOT | WAKTU (BULAN)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Persiapan
KAK dan ROK
2 | Pelaksanaan
| Rapat Koordinasi dan Evaluasi | 73915000 | 72.3239
Cetak spanduk
Sewa ruang rapat pertemuan
Makmin
Narasumber
Jasa Penunjang acara
Fotokopi
3 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 3125000 | 3.0577
| Perjalanan Dinas Luar Daerah | 22660000 | 22.1722
| Pelaporan/Fotokopi | 2500000 | 2.4462
| TOTAL DANA | 102200000 |  | 3500000 | 2200000 | 0 | 19000000 | 7900000 | 425000 | 17500000 | 5250000 | 18800000 | 3165000 | 19300000 | 5160000
| BOBOT |  | 100 | 3.4247 | 2.1526 | 0 | 18.591 | 7.7299 | 0.41585 | 17.1233 | 5.137 | 18.3953 | 3.0969 | 18.8845 | 5.0489
| KUMULATIF BOBOT |  |  | 3.4247 | 5.5773 | 5.5773 | 24.1683 | 31.8982 | 32.3141 | 49.4374 | 54.5744 | 72.9697 | 76.0665 | 94.9511 | 100
Serang, Januari 2020
PPTK
Dedi Cahyadi, SKM,M.Si
Nip. 19810407 200501 1 006