## FORMAT 2 (hidden)
FORMAT 2. Penetapan Target Keuangan dan Fisik Per Kegiatan TA 2018
NAMA KEGIATAN :
NAMA PPTK :
PENETAPAN TARGET KEUANGAN DAN FISIK PER KEGIATAN
BULAN
|  | JANUARI |  | FEBRUARI |  | MARET |  | APRIL |  | MEI |  | JUNI |  | JULI |  | AGUSTUS |  | SEPTEMBER |  | OKTOBER |  | NOVEMBER |  | DESEMBER
|  | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | %
CAPAIAN 2017 | Keuangan
Fisik
TARGET 2018 | Keuangan
Fisik
PPTK
(………………………………………..)

## FORMAT 3 (hidden)
FORMAT 3. Rekapitulasi Penetapan Target Keuangan dan Fisik Per SKPD TA. 2018
OPD : | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG
PENETAPAN TARGET KEUANGAN DAN FISIK PER OPD
BULAN
|  | JANUARI |  | FEBRUARI |  | MARET |  | APRIL |  | MEI |  | JUNI |  | JULI |  | AGUSTUS |  | SEPTEMBER |  | OKTOBER |  | NOVEMBER |  | DESEMBER
|  | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | %
CAPAIAN 2017 | Keuangan | 0 | 0 | 221403537 | 4.8059 | 534174633 | 11.595 | 446717608 | 9.6966 | 355004333 | 7.7058 | 270914000 | 5.8805 | 363488001 | 7.89 | 687833819 | 14.9303 | 126682034 | 2.7498 | 288604000 | 6.2645 | 732507300 | 15.9 | 340509311 | 7.3912 | 4367838576 | 94.8096
Fisik
TARGET 2018 | Keuangan | 166118400 | 5.4563 | 312621000 | 10.2683 | 252245250 | 8.2852 | 746032000 | 24.5041 | 263751000 | 8.6631 | 91125250 | 2.9931 | 616051000 | 20.2347 | 166151000 | 5.4574 | 85850250 | 2.8198 | 169488000 | 5.567 | 86602000 | 2.8445 | 88489215 | 2.9065 | 3044524365 | 100
Fisik

## FORMAT 1 (hidden)
STRUKTUR APBD DISNAKERTRANS KOTA SERANG TA 2018
TOTAL ANGGARAN (Rp) | JUMLAH KEGIATAN |  | NAMA PEJABAT PENGHUBUNG PEMBANTU |  |  | NO TELP/HP
6005540790 |  |  | Drs. HERI HADI |  |  | (0254) 8243012
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp) |  |  | BELANJA LANGSUNG (Rp)
2961016425 |  |  | 3044524365
PEGAWAI (Rp) | NON PEGAWAI (Rp) |  | PEGAWAI (Rp) |  |  | NON PEGAWAI (Rp)
2961016425 | HIBAH | BANSOS | 100802000 |  |  | 2943722365
|  |  | BARANG JASA (Rp) |  |  | MODAL (Rp)
|  |  | 2943722365 |  |  | 0
|  |  | …………… | PAKET |  | …………… | PAKET
|  |  | PERJALANAN DINAS (Rp) | NON PERJALANAN DINAS (Rp) | AKOMODASI

## Sheet1
CATATAN :
UNTUK MENGETAHUI RENCANA FISIK % DAN RENCANA KEUANGAN DI LIAT DARI DPA JUMLAHNYA BERAPA DARI HASIL TRWIULAN 1 S/D 2 :
BTL
pagu anggaran | 4072064016 | 1822323476 |  |  | 1608588940 |  |  | 641151600
pembagian tw' |  | 607441158.6667 | 607441158.6667 | 607441158.6667 | 536196313.3333 | 536196313.3333 | 536196313.3333 | 213717200 | 213717200 | 213717200
akumulasi |  | 607441158.6667 | 1214882317.3333 | 1822323476 | 2358519789.3333 | 2894716102.6667 | 3430912416 | 3644629616 | 3858346816 | 4072064016
% |  | 14.9173 | 29.8346 | 44.7518 | 57.9195 | 71.0872 | 84.2549 | 89.5032 | 94.7516 | 100
Ket : 607.441.159 DAPET DARI TRIWULAN 1 DPA (1.822.323.476 : 3= 607.441.159)
HASILNYA YAITU 84,25 %
BL
pagu anggaran | 4283000000 | 1720394000 |  |  | 1464090000 |  |  | 798518000 |  |  | 299998000
pembagian tw' |  | 573464666.6667 | 573464666.6667 | 573464666.6667 | 488030000 | 488030000 | 488030000 | 266172666.6667 | 266172666.6667 | 266172666.6667 | 99999333.3333 | 99999333.3333 | 99999333.3333
akumulasi |  | 573464666.6667 | 1146929333.3333 | 1720394000 | 2208424000 | 2696454000 | 3184484000 | 3450656666.6667 | 3716829333.3333 | 3983002000 | 4083001333.3333 | 4183000666.6667 | 4283000000
% |  | 13.3893 | 26.7786 | 40.168 | 51.5625 | 62.9571 | 74.3517 | 80.5663 | 86.781 | 92.9956 | 95.3304 | 97.6652 | 100

## Sheet2
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2019
OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG
NO | URAIAN | PAGU ANGGARAN | SUMBER DANA | KONDISI S/D BULAN AGUSTUS (%) |  |  |  |  | Selisih (%) |  | Sisa Anggaran | % | Kendala | Ket
|  |  |  | RENCANA |  | REALISASI
|  |  |  | Fisik % | Keuangan (%) | Rp. | Fisik % | Keuangan
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 =7:3X100 | 10 = Keu (9-6) | 11 = Fis (8-5) | 12 (3 - 7) | 13 |  | 14
| BELANJA | 8355064016 | APBD KOTA | 88.0732 | 88.0732 | 5074213020 | 60.7322 | 60.7322 | -27.341 | -27.341 | 3280850996 | 39.2678
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4072064016 | APBD KOTA | 84.2549 | 84.2549 | 2573676849 | 63.2033 | 63.2033 | -21.0516 | -21.0516 | 1498387167 | 36.7967
| BELANJA LANGSUNG | 4283000000 | APBD KOTA | 91.8915 | 91.8915 | 2500536171 | 58.3828 | 58.3828 | -33.5087 | -33.5087 | 1782463829 | 41.6172
I | Program Pelayanan dan Kapasitas Aparatur | 1028000000 | APBD KOTA | 89.423 | 89.423 | 734791671 | 71.4778 | 71.4778 | -17.9452 | -17.9452 | 293208329 | 28.5222
1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 227000000 | APBD KOTA | 83.3304 | 83.3304 | 135769545 | 59.8104 | 59.8104 | -23.52 | -23.52 | 91230455 | 40.1896
2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 206000000 | APBD KOTA | 99.0291 | 99.0291 | 192675600 | 93.5318 | 93.5318 | -5.4973 | -5.4973 | 13324400 | 6.4682
3 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 320000000 | APBD KOTA | 79.5188 | 79.5188 | 213314500 | 66.6608 | 66.6608 | -12.858 | -12.858 | 106685500 | 33.3392
4 | Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD | 30000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 6250000 | 20.8333 | 20.8333 | -79.1667 | -79.1667 | 23750000 | 79.1667
5 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 30000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 8750000 | 29.1667 | 29.1667 | -70.8333 | -70.8333 | 21250000 | 70.8333
6 | Penyediaan makanan dan minuman | 25000000 | APBD KOTA | 86.592 | 86.592 | 14878000 | 59.512 | 59.512 | -27.08 | -27.08 | 10122000 | 40.488
7 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah | 190000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 163154026 | 85.8705 | 85.8705 | -14.1295 | -14.1295 | 26845974 | 14.1295
II | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 25000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 21400000 | 85.6 | 85.6 | -14.4 | -14.4 | 3600000 | 14.4
1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran | 22000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 20000000 | 90.9091 | 90.9091 | -9.0909 | -9.0909 | 2000000 | 9.0909
2 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 3000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 1400000 | 46.6667 | 46.6667 | -53.3333 | -53.3333 | 1600000 | 53.3333
III | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 300000000 | APBD KOTA | 85.2 | 85.2 | 45559000 | 15.1863 | 15.1863 | -70.0137 | -70.0137 | 254441000 | 84.8137
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100000000 | APBD KOTA | 95.774 | 95.774 | 0 | 0 | 0 | -95.774 | -95.774 | 100000000 | 100
2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah | 80000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 80000000 | 100
3 | Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | 40000000 | APBD KOTA | 48.065 | 48.065 | 9613000 | 24.0325 | 24.0325 | -24.0325 | -24.0325 | 30387000 | 75.9675
4 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah | 80000000 | APBD KOTA | 75.75 | 75.75 | 35946000 | 44.9325 | 44.9325 | -30.8175 | -30.8175 | 44054000 | 55.0675
IV | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1085000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 667901500 | 61.5577 | 61.5577 | -38.4423 | -38.4423 | 417098500 | 38.4423
1 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja | 65000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 65000000 | 100 |  |  | 0
2 | Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja | 120000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 80224500 | 66.8538 | 66.8538 | -33.1462 | -33.1462 | 39775500 | 33.1463
3 | Pembinaan dan Konsultasi Perusahaan Kecil | 50000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 50000000 | 100
4 | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja | 500000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 255200000 | 51.04 | 51.04 | -48.96 | -48.96 | 244800000 | 48.96
5 | Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai | 350000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 332477000 | 94.9934 | 94.9934 | -5.0066 | -5.0066 | 17523000 | 5.0066
V | Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 885000000 | APBD KOTA | 97.0707 | 97.0707 | 511980000 | 57.8508 | 57.8508 | -39.2199 | -39.2199 | 373020000 | 42.1492
1 | Penyusunan Data Base Tenaga Kerja | 100000000 | APBD KOTA | 75.396 | 75.396 | 43376000 | 43.376 | 43.376 | -32.02 | -32.02 | 56624000 | 56.624
2 | Pembinaan Kelembagaan Penyedia Tenaga Kerja | 50000000 | APBD KOTA | 97.36 | 97.36 | 3792000 | 7.584 | 7.584 | -89.776 | -89.776 | 46208000 | 92.416
3 | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 565000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 464812000 | 82.2676 | 82.2676 | -17.7324 | -17.7324 | 100188000 | 17.7324
4 | Pembinaan Kelembagaan Penyalur Tenaga Kerja | 50000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 50000000 | 100
5 | Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat | 120000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 120000000 | 100
VI | Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 580000000 | APBD KOTA | 78.4483 | 78.4483 | 373922000 | 64.4693 | 64.4693 | -13.979 | -13.979 | 206078000 | 35.5307
1 | Pelaksanaan Peringatan Hari Buruh Internasional | 125000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 112117000 | 89.6936 | 89.6936 | -10.3064 | -10.3064 | 12883000 | 10.3064
2 | Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial | 70000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 63250000 | 90.3571 | 90.3571 | -9.6429 | -9.6429 | 6750000 | 9.6429
3 | Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan industrial | 75000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 29505000 | 39.34 | 39.34 | -60.66 | -60.66 | 45495000 | 60.66
4 | Penyusunan dan Perumusan UMK | 125000000 | APBD KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 100
5 | Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 75000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 67000000 | 89.3333 | 89.3333 | -10.6667 | -10.6667 | 8000000 | 10.6667
6 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hubungan Industrial | 50000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 48050000 | 96.1 | 96.1 | -3.9 | -3.9 | 1950000 | 3.9
7 | Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi | 60000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 54000000 | 90 | 90 | -10 | -10 | 6000000 | 10
VII | Program Penyelenggaraan Transmigrasi | 380000000 | APBD KOTA | 88.6237 | 88.6237 | 144982000 | 38.1532 | 38.1532 | -50.4705 | -50.4705 | 235018000 | 61.8468
1 | Penyuluhan Program Transmigrasi | 80000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 65932000 | 82.415 | 82.415 | -17.585 | -17.585 | 14068000 | 17.585
2 | Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Calon Transmigrasn | 75000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 75000000 | 100
3 | Pembinaan Transmigran yang sudah ditempatkan | 125000000 | APBD KOTA | 100 | 100 | 36800000 | 29.44 | 29.44 | -70.56 | -70.56 | 88200000 | 70.56
4 | Pemindahan dan Penempatan Calon Transmigran | 100000000 | APBD KOTA | 56.77 | 56.77 | 42250000 | 42.25 | 42.25 | -14.52 | -14.52 | 57750000 | 57.75
JUMLAH |  | 3: 4283000000; 7: 2500536171; 8: 58.3828 | 58.3828 |  |  | 1782463829
Serang, September 2019
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA SERANG
Drs. H. AKHMAD BENBELA
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19620613 198503 1 013