## 15_HARI_KALENDER (hidden)
PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN HASIL KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
PROGRAM | : Pengembangan Permukiman
KEGIATAN | : Pemeliharaan jalan dan Drainase Permukiman
KODE REKENING | : 1.1.04.1.1.04.01.25.004
PAGU ANGGARAN | : 1. APBD Murni
2. APBD Perubahan
A. KONTRAK DAN JENIS PEKERJAAN
KONTRAK
No | Nama Paket |  |  | Hari dab Tanggal SPK |  | Tanggal Berakir SPK | Tgl Pemeriksaan BAP | Tgl Pembayaran BAP | Tgl Pengamparan | Sewa Alat
|  | Pagu | [7 empty] | Mulai | Berakhir
Pekerjaan
1 | - Perumahan Taman Pipitan Indah | 192000000 | 640/01/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2018 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-14
2 | - Perumahan Taman Angsoka Permai | 198000000 | 640/02/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2018 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-20 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-18
3 | - Perumahan Citra Gading | 189000000 | 640/03/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2019 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-24 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-22
4 | - Perumahan Graha Griya Wahana Walantaka | 195000000 | 640/04/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2019 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-27 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-26
5 | - Perumahan Taman Banjar Agung Indah | 199000000 | 640/05/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2020 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-31 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30
6 | - Perumahan Persada Banten | 182000000 | 640/06/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2020 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-08-03 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-04
7 | - Perumahan Mandala Citra Indah | 191000000 | 640/07/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2021 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-08-07 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-08
8 | - Perumahan Taman Puri Indah | 159000000 | 640/08/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2022 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-08-09 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-12
9 | - Perumahan Taman Banten Lestari | 199500000 | 640/09/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2023 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-16
10 | - Perumahan Griya Lopang Indah | 197000000 | 640/10/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2024 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-15 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-20
11 | - Perumahan Taman Graha Asri | 199000000 | 640/11/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2025 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-08-16 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-24
12 | - Perumahan Titan Arum | 199000000 | 640/12/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2026 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-24 | 2018-08-21 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-28
13 | - Perumahan Taman Lopang Indah | 194500000 | 640/13/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2027 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-27 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-09-01
14 | - Perumahan Taman Mutiara Indah | 175000000 | 640/14/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2028 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-05
15 | - Perumahan Puri Cipta Pipitan | 180500000 | 640/15/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2029 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-09-06 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-09
16 | - Perumahan Kidemang Unyur | 167000000 | 640/16/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2030 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-13 | 2018-09-07 | 2018-09-12 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-13
17 | - Perumahan Bumi Mukti Indah | 191000000 | 640/17/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2031 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17
18 | - Perumahan Banten Indah Permai | 198000000 | 640/18/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2032 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-21 | 2018-09-14 | 2018-08-18 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-21
19 | - Perumahan Bumi Agung Permai II | 197500000 | 640/19/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2033 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-24 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-25
20 | - Perumahan RSS Kodam III Siliwangi (Kompk. Korem) | 196000000 | 640/20/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2034 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-29
21 | - Perumahan Kidemang Unyur | 170000000 | 640/21/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2035 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-09-27 | 2018-10-01 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-03
22 | - Perumahan Bumi Serang Baru | 196000000 | 640/22/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2036 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-10-05 | 2018-10-01 | 2018-10-04 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-07
23 | - Perumahan Bukit Permai | 145000000 | 640/23/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2037 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 2018-10-04 | 2018-10-08 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-11
24 | - Perumahan Banjar Sari Permai | 180000000 | 640/24/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2038 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-12 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-15
25 | - Perumahan Bumi Agung Permai I | 160000000 | 640/25/SPK/PMJL/PERUM-DPRKP/VII/2039 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-19
#REF!
Formulas:
Sewa Alat = [Tgl Pengamparan]+1
Berakhir = [Sewa Alat]+3

## REKAP.
PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN HASIL KEGIATAN
BIDANG PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PROGRAM |  | : Pengembangan Permukiman
KEGIATAN |  | : Pemeliharaan jalan dan Drainase Permukiman
KODE REKENING |  | : 1.1.04.1.1.04.01.25.004
PAGU ANGGARAN |  | : 1. APBD Murni
2. APBD Perubahan
A. KONTRAK DAN JENIS PEKERJAAN
No | Nama Perusahaan | Nama Paket Pekerjaan | Pagu | Nilai Kontrak | No. Kontrak | Hari dan Tanggal SPK |  | Tanggal Berakir SPK | Tanggal Penayangan Lelang | Keterangan | Tgl Pengamparan | Sewa Alat
[12 empty] | Mulai | Berakhir
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan
1 | CV. ALDI PASHA | - Perumahan Taman Cimuncang Indah | 164219000 | 163300000 | 640/05/SPK/PJL/PERUM-DPRKP/V/2019 | Senin | 2019-06-24 | 2019-08-07 | - | Dibayar/100% | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-14
2 | CV. DWI JAYA | - Perumahan Taman Banjar Agung Indah | 194000000 | 193784000 | 640/06/SPK/PJL/PERUM-DPRKP/VI/2019 | Selasa | 2019-06-25 | 2019-08-08 | - | Dibayar/100% | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-18
3 | CV. AGRI CITRA PERKASA | - Perumahan Taman Graha Asri | 200000000 | 199744000 | 640/08/SPK/PJL/PERUM-DPRKP/VI/2019 | Selasa | 2019-06-25 | 2019-08-08 | - | Dibayar/100% | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-22
4 | CV. MUGI JAYA PERKASA | - Perumahan Puri Cipta Pipitan | 200000000 | 199496000 | 640/03/SPK/PJL/PERUM-DPRKP/VI/2019 | Senin | 2019-06-24 | 2019-08-07 | - | Dibayar/100% | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-26
5 | CV. BOGAN | - Perumahan Kidemang Unyur | 130000000 | 129000000 | 640/04/SPK/PJL/PERUM-DPRKP/VI/2019 | Senin | 2019-06-24 | 2019-08-07 | - | Dibayar/100% | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30
6 | CV. AL AMANAH | - Perumahan Bukit Permai | 197000000 | 196706000 | 640/07/SPK/PJL/PERUM-DPRKP/VI/2019 | Selasa | 2019-06-25 | 2019-08-08 | - | Dibayar/100% | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-04
7 | CV. BAY BROTHER | - Perumahan Permata Safira Regency | 200000000 | 196141000 | 640/02/SPK/PJL/PERUM-DPRKP/V/2019 | Jum'at | 2019-05-10 | 2019-06-23 | - | Dibayar/100% | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-08
8 |  | - Perumahan Puri Delta | 200000000 | [5 empty] | - | Pemindahan Lokasi | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-12
9 | CV. TITIAN MAS | - Perumahan Taman Angsoka Permai | 198000000 | 197000000 | 640/09/SPK/PJL/PERUM-DPRKP/VI/2019 | Senin | 2019-06-24 | 2019-08-07 | - | Dibayar/100% | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-16
10 |  | - Perumahan Puri Cipta Pipitan | 195000000 | [6 empty] | Pemindahan Lokasi | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-04
11 |  | - Perumahan Taman Pipitan Indah | 470000000 | [5 empty] | 18 Juli 2019 | Proses Lelang | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-14
12 |  | - Perumahan Citra Gading | 450000000 | [6 empty] | Tender Ulang | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-18
13 |  | - Perumahan GG Wahana Walantaka | 474000000 | [5 empty] | 18 Juli 2019 | Proses Lelang | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-22
14 |  | - Perumahan Persada Banten | 450000000 | [5 empty] | 18 Juli 2019 | Proses Lelang | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-26
15 |  | - Perumahan Taman Banten Lestari | 585000000 | [6 empty] | Proses Lelang | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30
16 |  | - Perumahan Titan Arum | 485000000 | [5 empty] | 18 Juli 2019 | Proses Lelang | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-04
17 |  | - Perumahan Griya Lopang Indah | 478000000 | [6 empty] | Proses Lelang | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-08
18 |  | - Perumahan Taman Mutiara Indah | 635000000 | [6 empty] | Tender Ulang | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-12
19 |  | - Perumahan RSS Kodam III Siliwangi | 478000000 | [5 empty] | 18 Juli 2019 | Proses Lelang | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-16
20 |  | - Perumahan Banjarsari Permai | 488000000 | [5 empty] | 18 Juli 2019 | Proses Lelang | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-04
21 |  | - Perumahan Bumi Agung Permai I | 400000000 | [5 empty] | 18 Juli 2019 | Proses Lelang | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-04
22 |  | - Perumahan Permata Banjar Asri | 485000000 | [5 empty] | 18 Juli 2019 | Proses Lelang | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 1900-01-05
Penyediaan Sarana dan Prasarana Drainase | [10 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 1900-01-05
1 |  | - Perumahan Mandala Citra Indah | 180230000 | [5 empty] | - | Proses | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-04
#REF!
Formulas:
Sewa Alat = [Tgl Pengamparan]+1
Sewa Alat = [Tgl Pengamparan]

## Sheet1
Rekap Pekerjaan
Tahun Anggaran 2019 Murni
No. | Kegiatan | Pekerjaan | Pagu | Pelaksana | Pembuat Kontrak | Keterangan
1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan | Belanja Bahan Baku Bangunan (Cat Tembok, Cat besi dan Thiner) | 17274000 |  | Nadia Restiyani
2 |  | Belanja Tanaman Hias | 50000000 | CV. Fifa Bersama | Sugono
3 |  | Belanja Pakaian kerja Lapangan | 5280000 |  | Nadia Restiyani
4 |  | Peralatan Mesin Pemeliharaan Taman | 14300000 | Cv. Karya Sejati | Nadia Restiyani
5 | Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan | Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan, TMI, TBL, Persada Banten, GG Wahana Walantaka, Taman Pipitan Indah, Permata Banjar Asri dan Graha Asri | 40000000 | CV. VERTICAL HORIZON | M. Ramdhani
6 |  | Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan,BAP 1, Taman Lopang Indah, Griya Lopang Indah, Banjarsari Permai, Mandala Citra Indah dan BSB | 40000000 | CV. Esa Karya Utama | M. Ramdhani
7 | Perencanaan Drainase Perumahan | Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan, TMI, Angsoka Permai, TBL, Persada Banten, GG Wahana Walantaka, Mandala Citra Indah | 40000000 | CV. Reka Cipta Konsultan | M. Ramdhani
8 |  | Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan,Citra Gading, Permata Banjaraseri, Komp Korem, Taman Cimuncang Indah, Taman Lopang Indah dan Griya Lopang Indah. | 40000000 | CV. Artsietama Konsultan | M. Ramdhani
9 | Peningkatan PSU Lingkungan Perumahan | Perencanaan Taman di Taman Pipitan Indah, GG Wahan Walantaka, Persada Banten, Puri Cipta Pipitan dan BAP 2 | 50000000 | PT. Bina Spasia Mandiri | Asep
10 |  | Perencanaan Taman di Citra Gading, Banjar Agung Indah, Taman Graha Asri, Permata Banjarasri, Banjarasri Permai dan Komp. Korem | 50000000 | PT. Majari Mitra Konsultan | Asep
11 |  | Perencanaan Taman di Taman Puri Indah, Titan Arum, Bukit Permai, Griya Lopang Indah, BMI dan Syafira | 50000000 | CV. Niagatama Konsultan | Asep
12 |  | Perencanaan Taman di Taman Puri Delta, Mandala Citra, Taman Lopang Indah, Taman Angsoka, Taman Cimuncang Indah dan BAP 1 | 50000000 | CV. Muzaplan Wahana Konsultan | Asep
13 |  | Perencanaan Taman di Taman TBL, TMI, BIP, Kidemang Unyur, Rahayu Residence dan BSB | 50000000 | CV. Ardiana Dwi Yasa Consultant | Sugono
14 |  | Perencanaan Penataan Rusun Kaujon | 25000000 | CV. Rolan Orlin | Sugono
15 | Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Perumahan | Belanja Pemeliharaan Aset, Pembuatan dan Pemasangan Plang PSU dan Patok PSU | 25500000 | Cv. Tiara Citra Abadi | Sugono
16 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Belanja Pakaian kerja Lapangan | 2430000 |  | Nadia Restiyani
17 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman | TPU Perumahan Persada Banten Kecamatan Walantaka | 97000000 | CV. Dwi Jaya | Sugono
|  | Pengawaasan TPU | 7000000 | CV. Bighi Konsultan | Sugono

## NO_URUT
PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REKAP PEKERJAAN
APBD 2019 MURNI
PROGRAM |  | : Pengembangan Permukiman
KEGIATAN |  | : Pemeliharaan jalan dan Drainase Permukiman
KODE REKENING |  | : 1.1.04.1.1.04.01.25.004
PAGU ANGGARAN |  | : 1. APBD Murni
2. APBD Perubahan
A. KONTRAK DAN JENIS PEKERJAAN
KONTRAK
No | Nama Perusahaan | Nama Paket | NILAI KONTRAK | Pagu | NO KONTRAK | Hari dab Tanggal SPK |  | Tanggal Berakir SPK
Pekerjaan
1 | CV. VERTICAL HORIZON | - Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan, TMI, TBL, Persada Banten, GG Wahana Walantaka, Taman Pipitan Indah, Permata Banjar Asri dan Graha Asri |  | 40000000 | 640/01/SPK/PERENC-JALING/PERUM-DPRKP/II/2019 | Kamis | 2019-02-07 | 2019-04-07
2 | CV. ESA KARYA UTAMA | - Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan, BAP I, Taman Lopang Indah, Griya Lopang Indah, Banjarsari Permai, Mandala Citra Indah, BSB |  | 40000000 | 640/02/SPK/PERENC-JALING/PERUM-DPRKP/II/2019 | Kamis | 2019-02-07 | 2019-04-07
3 | CV. GEMILANG BERKAH KONSULTAN | - Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan, TMI, Angsoka Permai, TBL, Persada Banten, GG Wahana Walantaka, Mandala Citra Indah |  | 40000000 | 640/01/SPK/PERENC-DRN/PERUM-DPRKP/II/2019 | Kamis | 2019-02-07 | 2019-04-07
4 | PT. ARTSIETAMA KONSULTAN | - Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan, Citra Gading, Permata Banjar Asri, Komp. Korem, Taman Cimuncang Indah, Taman Lopang Indah, Griya Lopang Indah |  | 40000000 | 640/01/SPK/PERENC-DRN/PERUM-DPRKP/II/2019 | Kamis | 2019-02-07 | 2019-04-07
5 | PT. BINA SPASIA MANDIRI | - Perencanaan Taman di Taman Pipitan Indah, GG Wahana Walantaka, Persada Banten, Puri Cipta Pipitan, dan BAP II |  | 50000000 | 640/01/SPK/PERENC-TMN/PERUM-DPRKP/II/2019 | Kamis | 2019-02-07 | 2019-04-07
6 | PT. MAJARI MITRA KONSULTAN | - Perencanaan Taman di Citra Gading, Banjar Agung Indah, Taman Graha Asri, Permata Banjar Asri, Banjarsari Permai, dan Komp. Korem |  | 50000000 | '640/02/SPK/PERENC-TMN/PERUM-DPRKP/II/2019 | Kamis | 2019-02-07 | 2019-04-07
7 | CV. NIAGATAMA KONSULTAN | - Perencanaan Taman di Taman Puri Indah, Titan Arum, Bukit Permai, Griya Lopang Indah, BMI, dan Safira |  | 50000000 | '640/03/SPK/PERENC-TMN/PERUM-DPRKP/II/2019 | Kamis | 2019-02-07 | 2019-04-07
8 | CV. MUZAPLAN WAHANA KONSULTAN | - Perencanaan Taman di Taman Puri Delta, Mandala Citra, Taman Lopang Indah, Taman Angsoka, Taman Cimuncang Indah, dan BAP I |  | 50000000 | '640/04/SPK/PERENC-TMN/PERUM-DPRKP/II/2019 | Kamis | 2019-02-07 | 2019-04-07
9 | CV. ARDIANA DWI YASA KONSULTAN | - Perencanaan Taman di TBL, TMI, BIP, Kidemang Unyur, Rahayu Residence, dan BSB |  | 50000000 | 640/05/SPK/PERENC-TMN/PERUM-DPRKP/II/2019 | Kamis | 2019-02-07 | 2019-04-07
10 |  | - Perencanaan Penataan Rusun Kaujon |  | 25000000 | '640/06/SPK/PERENC-RSN/PERUM-DPRKP/II/2019
11 | CV. KARYA PRATAMA | - TPU Perumahan Persada Banten Kecamatan Walantaka |  | 97000000 | '640/01/SPK
12 | CV. BIGHI | - Pengawasan TPU |  | 7000000 | '640/01/SPK
|  | -Belanja Tanaman Hias |  |  | '640/01/SPK